დანართი 1
პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური სექტორის პროფესიული კადრების მზადება გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში 
ტექნიკური დავალება
1. წინაპირობები
ეპიდემიებით, პანდემიებით, სტიქიური უბედურებებით და/ან სხვა სახის კატასტროფებით და საგანგებო სიტუაციებით დაზარალებული მოსახლეობის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კადრების და კომპეტენტური ადმინისტრაციული რესურსის არსებობა ჯანდაცვის სისტემის ყველა რგოლში.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტი ყოველწლიურად ორგანიზებას უწევს პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური სექტორის სამედიცინო კადრების ეტაპობრივ მზადებას გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებასა და საგანგებო სიტუაციების მართვაში. სულ, დღემდე მომზადდა 1250 ჯანდაცვის სპეციალისტი (1070 ექიმი, 175 მენეჯერი) და 540 მაშველი. 

მიმდინარე წელს დაგეგმილია 150 ექიმის (50 სამხედრო ექიმი, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების მომსახურე 50 სოფლის ექიმი და შიდა ქართლის რეგიონის სამედიცინო დახმარების სამსახურებში დასაქმებული 50 ექიმი) მომზადებას გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში.   
2. საფუძველი
2.1. „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, თავი I, მუხლი 6, პირველი პუნქტი, „ვ)“ ქვეპუნქტი;
2.2. „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის №249 დადგენილება, მუხლი 185, „ბ)“ პუნქტი;
2.3. „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს №415 ბრძანებულება, თავი III, მუხლი 17, ფუნქცია №6;
3. მიზანი
პრეჰოსპიტალური და ჰოსპიტალური სექტორის პროფესიული კადრების ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და ზიანის შემცირების ღონისძიებებში.  
4. სპეციფიკური მიზნები
150 ექიმის (50 სამხედრო ექიმი, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების მომსახურე 50 სოფლის ექიმი და შიდა ქართლის რეგიონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებში დასაქმებული 50 ექიმი) მომზადება გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში.

5. მოსალოდნელი შედეგი
5.1. ჯანდაცვის პროფესიული კადრები აღიჭურვება შესაბამისი ცოდნით და უნარ-ჩვევებით, რაც უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების ეფექტურ მართვას და მაღალი ხარისხის გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას კრიზისების და საგანგებო სიტუაციების დროს;
5.2. შეიქმნება მომზადებული პერსონალის კრიტიკული მასა, რომელიც უზრუნველყოფს ადექვატური საპასუხო ღონისძიებების გატარებას საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და ზიანის შემცირების ფაზებში.
6. განხორციელების მეთოდოლოგია
6.1. მსმენელებით დაკომპლექტება
6.1.1. მსმენელთა კონტიგენტი დაკომპლექტდება 50 სამხედრო ექიმით, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების მომსახურე 50 სოფლის ექიმით და შიდა ქართლის რეგიონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებში დასაქმებული 50 ექიმით. 
6.2. სასწავლო პროცესი
6.2.1. სწავლება უნდა ჩატარდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილული უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამით;

6.2.2. სასწავლო კურსის მთლიანი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ თვეს;
6.2.3. სასწავლო ჯგუფი არ უნდა აღემატებოდეს 25 მსმენელს;
6.2.4. სასწავლო კურსი უნდა მოიცავდეს კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების მართვის თემატიკას (გულ-ფილტვის რეანიმაცია, შოკი, ტრავმა, ინფექციური დაავადებები (ეპიდემიები/პანდემიები), ტოქსიკოლოგია, ქიმიური და ბიოლოგიური შემთხვევების მართვა, ტრიაჟი, ანტირაბიული მკურნალობა და სხვა); 
6.2.5. სასწავლო პროგრამა უნდა მოიცავდეს როგორც გაიდლაინებზე და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებულ თეორიულ ნაწილს, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლებას (ინტუბაცია, დეფიბრილაცია, გულ-ფილტვის რეანიმაცია, სისხლძარღვთა კათეტერიზაცია და ა.შ.);
6.2.6. სასწავლო პროცესი უნდა ითვალისწინებდეს ერთი სიმულაციური სავარჯიშოს (კატასტროფის იმიტაციის)  ჩატარებას თბილისში;

6.2.7. სასწავლო პროცესი უნდა უზრუნველყოფდეს ინტერაქტიულ მუშაობას  და სასწავლო თემებზე სიტუაციური სავარჯიშოების ჩატარებას.
7. განხორციელების ვადები
სასწავლო პროცესი უნდა ჩატარდეს ეტაპობრივად (შესაძლებელია პარალელურ რეჟიმში) და მისი მთლიანი ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ თვეს.
8. განხორციელების ადგილი

სწავლება უნდა ჩატარდეს თბილისში (2ჯგუფი), გორში (2 ჯგუფი), ქარელში, და კასპში. იგი უნდა ითვალისწინებდეს ერთი სიმულაციური სავარჯიშოს (კატასტროფის იმიტაციის) ჩატარებას თბილისში (მაისის ბოლო კვირას).
9. შესასრულებელი სამუშაო
მიმწოდებელმა უნდა შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:

9.1.1. სწავლება განახორციელოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილული უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამით;
9.1.2. უზრუნველყოს 150 ექიმის მომზადება კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების კლინიკური მართვის თემატიკაზე;

9.1.3. განახორციელოს მსმენელთა დასწრების მუდმივი მონიტორინგი და გადამზადებულთა შეფასება;
9.1.4. უზრუნველყოს სამინისტროს მიერ მონიტორინგის პროცესის ხელშეწყობა და მონიტორინგის ჯგუფის უზრუნველყოფა საჭირო დოკუმენტაციით და მასალებით (სასწავლო პროგრამები, სახელმძღვანელოები და სხვა);

9.1.5. განახორციელოს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის ანგარიშგება სამინისტროსთვის სასწავლო კურსის ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ;

9.1.6. უზრუნველყოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა და სამინისტროსთვის წარდგენა. მონაცემთა ბაზა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

a) მსმენელის გვარი, სახელი;

b) საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა);

g) სპეციალობა, კვალიფიკაცია;

d) სამუშაო ადგილი, თანამდებობა;
e) საბოლოო საგამოცდო შედეგები.

9.1.7. უზრუნველყოს სწავლებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა:
a) შესაბამისი ფართის სასწავლო ოთახები თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისთვის;

b) სასწავლო ლიტერატურა, თვალსაჩინო და სახელმძღვანელო მასალა;

g) საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტექნოლოგიებით და სასწავლო-სამედიცინო ინვენტარით (სამედიცინო აღჭურვილობა, მულაჟები და სხვა) აღჭურვა.

9.1.8. სამინისტროსთან შეთანხმებით, უზრუნველყოს სერტიფიკატების მომზადება და სერტიფიკატების გადაცემის ორგანიზება;
10. კოორდინაცია და მონიტორინგი
სასწავლო პროცესის კოორდინაციას და მონიტორინგს განახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტი.
