დანართი 2: მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლებისთვის

	პრიორიტეტული
ღონისძიება
	ქმედება
	პასუხისმგებელი უწყება
	განხორციელების  ვადები
	დაფინანსების წყარო
	კომენტარი

	სტრატეგიული მიმართულება 1: სამართლებრივი, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება 

	1.1.
	ბიზნესის დახურვის და გადახდისუუნარობის პროცედურების გაუმჯობესება
	1.1.1.   არსებული კანონმდებლობის ანალიზი (მეწარმეთა და გადახდისუუნარობის შესახებ კანონმდებლობა)
1.1.2.  კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან 

1.1.3. კანონპროექტ(ებ)ის შემუშავება სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესებისთვის
	კოორდინატორი:  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორები:  ფინანსთა სამინისტრო;  იუსტიციის სამინისტრო
	I კვ. 2016
I­III კვ 2016
IV კვ. 2016
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას 


	1.2.
	მცირე და საშუალო საწარმოთა განმარტების განახლება
	1.2.1.  მცირე და საშუალო საწარმოთა არსებული განმარტების ანალიზი და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა
1.2.2. რეკომენდაციის შემუშავება მცირე და საშუალო საწარმოთა განმარტების განახლებისთვის
1.2.3. დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები

1.2.4. მცირე და საშუალო საწარმოთა განმარტების და შესაბამისი საკანონმდებლო აქტის/ დამატების შემუშავება (საჭიროების შემთხვევაში)
	შემსრულებელი: 

საქსტატი

პარტნიორები:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

ფინანსთა სამინისტრო; 

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	I-II კვ. 2016
II-III კვ. 2016
III კვ. 2016

IV კვ. 2016
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	1.3.
	საწარმოთა სტატისტიკის გაუმჯობესება
	5 1.3.1.  საწარმოთა სტატისტიკის არსებული არეალის და მეთოდოლოგიის გადახედვა და საერთაშორისო/ევროპული გამოცდილების შესწავლა

6 1.3.2.  საწარმოთა სტატისტიკის არეალის გაფართოებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება და განხილვა
7 1.3.3. საწარმოთა სტატისტიკის არეალის გაფართოება და პერიოდული სტატისტიკის გამოქვეყნება   

	შემსრულებელი:

საქსტატი

პარტნიორები:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

ფინანსთა სამინისტრო; მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	II-III კვ. 2016
III-IV კვ. 2016

I კვ. 2017 - IV კვ. 2017 პერიოდულად
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	1.4.
	მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების გაძლიერება

	1.4.1. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების საქმიანობის ანალიზი
1.4.2. მცირე და საშუალო საწარმოთა საჭიროებების ანალიზი
1.4.3. საერთაშორისო გამოცდილების და პრაქტიკის  შესწავლა და ანალიზი

1.4.4. საჭიროებების იდენტიფიცირება მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი ინსტიტუტების ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით და დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვა
1.4.5.  მცირე და საშუალო მეწარმეობის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების დანერგვა
1.4.6. მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერი ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შეხვედრების ორგანიზება
 
	შემსრულებელი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

პარტნიორები:

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო;

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
	II კვ. 2016

II-III კვ. 2016
III-IVკვ. 2016

IVკვ 2016 - I კვ. 2017
 II კვ. 2017
II კვ. 2016 - პერიოდულად
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების დახმარებას


	1.5.
	საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის გაძლიერება
	1.5.1. საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა საჯარო და კერძო სექტორს, მათ შორის, მცირე და  საშუალო მეწარმეობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით

1.5.2. რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება 

	შემსრულებელი:
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	Iკვ. 2016
პერიოდულად

	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტი
	

	1.6.
	პრიორიტეტული ეკონომიკური კანონმდებლობისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების RIA-ს სისტემის შექმნა
	1.6.1. RIA-ს საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი
1.6.2. კანონმდებლობის იდენტიფიცირება, რომლებზეც RIA გავრცელდება

1.6.3. RIA-ს ინსტიტუციური მექანიზმის შემუშავება

1.6.4. RIA-ს იმპლემენტაციის მიზნით საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება


	შემსრულებელი:
საქართველოს მთავრობა

პარტნიორები:

შესაბამისი სამინისტროები
	III-IV კვ. 2016
I კვ. 2017
II-III კვ. 2017
IV კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორთა მხარდაჭერას

	სტრატეგიული მიმართულება 2: ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 



	2.1.
	ფინანსური განათლების გაუმჯობესება 
	2.1.1. ფინანსური განათლების კუთხით  არსებული საჭიროებების იდენტიფიცირება

2.1.2. საგანმანათლებო მოდულების შემუშავება მეწარმეებისთვის
2.1.3. სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მიზნით კრიტერიუმების შემუშავება

2.1.4. საინფორმაციო მასალების შემუშავება ფინანსურ განათლებაზე

2.1.5. მეწარმეთა ტრენინგების ორგანიზება
ფინანსურ განათლებაში ტრენინგებისთვის მოდულების განვითარება 2.1.1.  ქმედების შესაბამისად
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორები:

ეროვნული ბანკი;
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

ფინანსთა სამინისტრო


	II კვ. 2016
IIIკვ. 2016

III-IVკვ. 2016

I კვ. 2017

IVკვ. 2016 - IV კვ. 2017 

პერიოდულად


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას
საჭიროებს ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაციების ჩართულობას


	2.2.
	მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SME) დანერგვაში
	2.2.1.  IFRS for SME-ის ტრენინგის მოდულის მომზადება 
2.2.2.   სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიცირება ტრენინგებისთვის
2.2.3. ტრენინგების ჩატარება 2.2.2  ქმედების შესაბამისად შერჩეული სამიზნე ჯგუფ(ებ)ისთვის
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი: ფინანსთა სამინისტრო


	I კვ. 2017
II კვ. 2017
IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

საჭიროებს ბუღალტერთა ასოციაციების ჩართულობა 



	2.3.
	მცირე და საშუალო მეწარმეთა ცოდნის ამაღლება ფინანსების გაზრდის (fund raising) საკითხებში
	2.3.1. მცირე და საშუალო კომპანიების მიერ დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების გამოყენების შეფასება (ალტერნატიული ფონდები, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, დონორთა პროგრამები) 

2.3.2.  2.3.1. ქმედების შედეგებზე დაყრდნობით ტრენინგის მოდულების შემუშავება
2.3.3. სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირება
2.3.4. ტრენინგების ჩატარება 


	შემსრულებელი:
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	III კვ. 2016
IV კვ. 2016
IV კვ. 2016 – I კვ. 2017

II - IV კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	2.4.
	მცირე და საშუალო მეწარმეობის და დამწყები ბიზნესის (start-up) დაფინანსებაზე ორიენტირებული კერძო საინვესტიციო და ვენჩურული კაპიტალის ფონდების მოზიდვა 


	2.4.1.  მცირე და საშუალო მეწარმეობის დაფინანსებაზე ორიენტირებული კერძო საინვესტიციო ფონდების და start­up-ების დაფინანსებაზე ორიენტირებული  ვენჩურული კაპიტალის ფონდების იდენტიფიცირება 
2.4.2. მცირე და საშუალო კომპანიების იდენტიფიცირება,  რომელთაც გააჩნიათ კერძო საინვესტიციო ფონდებიდან ფინანსური რესურსის მოზიდვის პოტენციალი
2.4.3. start-up-ების იდენტიფიცირება, რომელთაც გააჩნიათ ვენჩურული ფონდებიდან ფინანსების მოზიდვის პოტენციალი
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	II­III კვ. 2017
III-IV კვ. 2017
III-IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების  მხარდაჭერას

	2.5.
	მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა კომერციული ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან დაფინანსების ზრდისთვის 


	2.5.1. სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოს“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულების შემდგომი გაუმჯობესება 

2.5.2.  მცირე და საშუალო საწარმოებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირება დისკუსიაში მონაწილეობისთვის

2.5.3.  მხარეებს შორის მრგვალი მაგიდების/დისკუსიების ორგანიზება მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებაში არსებული დაბრკოლებების იდენტიფიცირებისთვის, მათი შემდგომი შემცირების მიზნით
	შემსრულებელი:
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო


	I-II კვ. 2016
II­IIIკვ. 2016
IVკვ.  2016 ­ IVკვ.  2017 (საჭიროებისამებრ)
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას
საჭიროებს
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას

 საჭიროებს ეროვნული ბანკის ჩართულობას  

	2.6.
	მცირე და საშუალო საწარმოთა გრანტებით დაფინანსების გაუმჯობესება 


	2.6.1. გრანტების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის გადახედვა მცირე და საშუალო საწარმოთა დაფინანსების პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით
2.6.2.  საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება
	შემსრულებელი:
საქართველოს მთავრობა

პარტნიორები:

ფინანსთა სამინისტრო;

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო;

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
	I კვ. 2016
II კვ. 2016
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	სტრატეგიული მიმართულება 3:  მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარების განვითარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

	3.1.
	შრომის ბაზრის საჭიროების იდენტიფიცირება და შესაბამისი დასაქმების პროგრამების განვითარება
	3.1.1  შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევის ჩატარება 

3.1.2 სამუშაოს მაძიებელთა უნარების შეფასება  
3.1.3 შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი გადამზადების პროგრამების შემუშავება 3.1.1. ქმედების შედეგებზე დაყრდნობით
3.1.4 სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადების მიზნით ტრეინინგების ჩატარება
	შემსრულებელი:  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პარტნიორები: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


	IV კვ 2016 - პერიოდულად
IIკვ 2016 ­ 2017 პერიოდულად
II-III კვ 2016 – 2017 პერიოდულად
IV კვ. 2016 - 2017 პერიოდულად
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების დახმარებას

	3.2.
	მცირე და საშუალო საწარმოთა ტრენინგების საჭიროებათა შეფასება (Training Needs Assessment - TNA)
	3.2.1. TNA კონცეფციის და შესაბამისი მექანიზმების შემუშავება (კითხვარის ჩათვლით) საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით 

3.2.2  შიდა უნარების განვითარება TNA-ს განხორციელებისთვის
3.2.3  TNA-ის პილოტური პროექტის განხორციელება სამ პრიორიტეტულ სექტორში
3.2.4  TNA-ს შედეგების ანალიზი და ინსტრუმენტების გაუმჯობესება
3.2.5 მეწარმეებისთვის ტრეინინგების ჩატარება
	შემსრულებელი:

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	I კვ. 2016
I-IIკვ. 2016

III კვ. 2016

IV კვ.2016
I-IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	3.3.
	უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების  (LLEL) დანერგვა განათლების სისტემის ყველა დონეზე 


	3.3.1. განათლების სისტემაში LLEL -ის დანერგვის მიზნით უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნა 
3.3.2. საერთაშორისო გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი

3.3.3. განათლების LLEL -ის დანერგვისთვის ნაკლოვანებების და საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევის ჩატარება

3.3.4. LLEL-ის განათლების სისტემის ყველა დონეზე დანერგვის მიზნით სამოქმედო გეგმის შემუშავება

3.3.5.  სამოქმედო გეგმის განხორციელება


	შემსრულებელი:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პარტნიორები:

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 


	II კვ. 2016

II-III კვ. 2016

III-IV კვ. 2016

IV კვ. 2016 – Iკვ. 2017
 II-IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	3.4.
	მეწარმეობაზე  ორიენტირებული  პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება
	3.4.1  მცირე და საშუალო მეწარმეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა პროფესიული განათლების საბჭოში და თემატურ ჯგუფებში (მაკრო დონე)

3.4.2. პროფესიულ კვალიფიკაციათა შემუშავება/განვითარებაში მეწარმეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა (მეზო დონე)

3.4.3 უნარების შეფასების და პროგნოზირების სისტემის განვითარება მეწარმეთა აქტიური ჩართულობით (მეზო დონე)

3.4.4 კარიერის დაგეგმვის და მობილურობის სქემების შემუშავება სამეწარმეო საქმიანობის დაწყებისთვის (მიკრო დონე)

3.4.5.  სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კონცეფციის შემუშავება და პილოტირება

3.4.6 სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებასთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება მასწავლებელთათვის და დამსაქმებლებისთვის 

 3.4.7 „პარტნიორობა ცოდნისთვის“ (Knowledge Partnership)  ფორუმის განვითარება მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მიზნით

	შემსრულებელი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შემსრულებელი: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შემსრულებელი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პარტნიორები: შესაბამისი სამინისტროები;

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	I კვ. 2016 მუდმივად
IVკვ. 2016 მუდმივად
I­II კვ. 2017
IV კვ. 2016

II­IV კვ. 2016
III­IV კვ. 2016
I-IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების დახმარებას

	3.5.
	არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა
	3.5.1. არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებისთვის შესაბამისი წესების და მექანიზმების შემუშავება
	შემსრულებელი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
	III-IV კვ. 2016
	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი
	

	3.6
	მცირე და საშუალო მეწარმეობისთვის ტექნიკური დახმარების (TA) უზრუნველყოფა
	3.6.1.  ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში

3.6.2.  პარტნიორებთან თანამშრომლობით ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება 
3.6.3  ექსპორტის მენეჯერების კურსების განხორციელება საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით

3.6.4. EFQM – წარმატების მოდელის პოპულარიზაცია 
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	2016­2017
2016­2017

2016­2017
IV კვ. 2016 - 2017
	მეწარმეობის განვითრების სააგენტოს ბიუჯეტი
	

	3.7.
	საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარება მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზე 
	3.7.1.   საგანმანათლებლო მასალების, ბიზნეს-ლიტერატურის შეგროვება და განთავსება მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზე
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	Iკვ. 2016

პერიოდულად


	მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბიუჯეტი

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	3.8
	მეწარმეების მომსახურების ცენტრის მომსახურებების პორტფელის გაფართოება 
	3.8.1. მეწარმეების მომსახურების ცენტრში ღია სივრცის პრინციპის განვითარება
3.8.2.   მეწარმეების სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული სივრცით უზრუნველყოფა; ლექციების და სემინარების ჩატარება 
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
	I­IVკვ. 2016 ­ 2017

	მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბიუჯეტი

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	3.9
	ქალთა მეწარმეობის წახალისება
	3.9.1. ქალთა მეწარმეობის კუთხით არსებული ნაკლოვანებების შეფასება და საჭიროებათა ანალიზი
3.9.2.  ქალთა მეწარმეობის წახალისების მექანიზმის განვითარება
3.9.3.  ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
შემსრულებლები: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო; 
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პარტნიორები: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 
შესაბამისი სამინისტროები

	III­IVკვ. 2016
IVკვ. 2016 – Iკვ. 2017
I კვ. 2016­IV კვ. 2017
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას
3.9.1. და 3.9.2 ქმედებების განხორციელება საჭიროებს ბიზნეს-ასოციაციებთან თანამშრომლობას

	3.10
	მცირე და საშუალო საწარმოებში „მწვანე პრაქტიკის“ წახალისება
	3.10.1. ტრენინგ-პროგრამის შემუშავება რესურსეფექტურ (resource efficiency) და სუფთა წარმოებასთან (clean production) დაკავშირებით
3.10.2  მეწარმეებისთვის კონსულტაციების გაწევა გარემოსათვის მისაღებ ქმედებებთან (environmental performance) დაკავშირებით
3.10.3. გარემოსდაცვითი მმართველის (მენეჯერის) კურსების განვითარება და განხორციელება (მყარი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით)  

	შემსრულებელი: გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
შემსრულებელი: გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

შემსრულებელი: გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

პარტნიორი: 
სსიპ-გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი

	IVკვ 2016 – 2017
IVკვ 2016 – 2017
IIკვ 2016 – 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	სტრატეგიული მიმართულება 4 : ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია

	4.1
	DCFTA-ის პერსპექტივების და მოთხოვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება


	4.1.1. DCFTA-ს და მისი მოთხოვნების შესახებ მცირე და საშუალო საწარმოთა  და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების ცოდნის დონის ანალიზი 
4.1.2. ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების და აქტივობების შემუშავება 4.1.1 ანალიზზე დაყრდნობით
4.1.3. ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების განხორციელება 
4.1.4. მეწარმეთათვის ინფორმაციის მიწოდება ხარისხის ეროვნულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით (მეტროლოგია, სტანდარტები, აკრედიტაცია, შესაბამისობის შეფასება)
	შემსრულებელი: 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პარტნიორები: 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

შესაბამისი სამინისტროები;
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო;

სურსათის ეროვნული სააგენტო

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი (აკრედიტაციის ცენტრი)

	I-II კვ. 2016
II-III კვ. 2016
IV კვ. 2016- IVკვ. 2017
I კვ. 2016 - IVკვ. 2017

 
	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	4.2.
	მეწარმეობის მხარდაჭერა DCFTA მოთხოვნებთან ადაპტაციაში
	4.2.1. მცირე და საშუალო საწარმოების ექსპორტის პოტენციალის ანალიზი სექტორულ ჭრილში 
4.2.2. ექსპორტის პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება 
4.2.3. DCFTA-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით საჭიროებების განსაზღვრა 4.2.2 ქმედების საფუძველზე
4.2.4. მხარდაჭერის ინსტრუმენტების შემუშავება (ტექნიკური, ფინანსური) 4.2.3. ქმედების შედეგების გათვალისწინებით
4.2.5. შემუშავებული ღონისძიებების/ინსტრუმენტების განხორციელება

	კოორდინატორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შემსრულებელი: 
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

პარტნიორები: 

ფინანსთა სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 
სურსათის ეროვნული სააგენტო; 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;
აკრედიტაციის ცენტრი
	II კვ. 2016­2017
II-III კვ. 2016
III-IV კვ. 2016

IV კვ. 2016 –

I კვ. 2017

I-IV კვ. 2017


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას


	4.3
	მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტის სტიმულირება 
	4.3.1.  პროდუქტების მიხედვით  პრიორიტეტული საექსპორტო ბაზრების იდენტიფიცირება (მათ შორის, 4.2.2 ქმედების გათვალისწინებით)
4.3.2.  საერთაშორისო ბაზრების კვლევა ბაზრის მოთხოვნასა და პრიორიტეტულ პროდუქტებზე ამ ბაზრების მოთხოვნების, მათ შორის ტექნიკური მოთხოვნების იდენტიფიცირების მიზნით
4.3.3. მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნებთან (ტექნიკური მოთხოვნების ჩათვლით) დაკავშირებით
4.3.4. საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგის და პოპულარიზაციის მხარდაჭერის მიზნით საწარმოთა შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება და საწარმოთა შერჩევა 
	შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი: 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; 

აკრედიტაციის ცენტრი


	I კვ. 2016
II-III კვ. 2016

IVკვ 2016 – IV კვ.2017
I-III კვ. 2016


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები

	საჭიროებს

დონორების მხარდაჭერას

	
	
	4.3.5.  შერჩეულ საწარმოებში მარკეტინგის უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება
4.3.6. შერჩეულ საწარმოებში წარმოებული პროდუქტების/სერვისების იდენტიფიცირება საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციისთვის
4.3.7. მარკეტინგის/პოპულარიზაციის შესაბამისი ინსტრუმენტების შემუშავება 

4.3.8. მარკეტინგის/პოპულარიზაციის უნარების გაუმჯობესება შერჩეულ საწარმოებში
4.3.9. კონკრეტული პროდუქტის/მომსახურების ექსპორტის მხარდამჭერი ინსტრუმენტების განხორციელება 4.3.6 ქმედების გათვალისწინებით   

	
	III-IV კვ. 2016
III-IV კვ. 2016

IV კვ. 2016 – I კვ. 2017
I კვ. 2017 - IV კვ. 2017

I კვ. 2017 - IV კვ. 2017
	
	


	4.4.
	მეწარმეობის მხარდაჭერა  საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაში

	4.4.1. მეწარმეთა შესაძლებლობების ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით (მაგ: ინვესტორთა, სავაჭრო კომპანიები)
4.4.2. მეწარმეთა დახმარების მიზნით „საგზაო რუკის“ (road map) შემუშავება
4.4.3. მეწარმეთა დახმარება „საგზაო რუკის“ შესაბამისად
4.4.4. EEN-ში მეწარმეთა მონაწილეობის ეფექტური მენეჯმენტის განხორციელება 

	შემსრულებელი: 
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

პარტნიორები: 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
შესაბამისი სამინისტროები და სააგენტოები; საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო


	II კვ. 2016
III კვ. 2016

IV კვ. 2016 – IVკვ. 2017

I კვ. 2016 – IV კვ. 2017


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	4.5.
	ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის  (Responsible Business Conduct - RBC) პოპულარიზაცია

	4.5.1 შესაბამისი  ადგილობრივი ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, RBC-ს სამეწარმეო სექტორში პოპულარიზაციის მიზნით
4.5.2 ადგილობრივი ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლება RBC-სთან დაკავშირებით
4.5.3 RBC-ს ხელშეწყობის მექანიზმის შემუშავებაა 


	შემსრულებელი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პარტნიორი:

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო


	II კვ.2016
III-IVკვ. 2016
I კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების, მათ შორის, OECD-ის მხარდაჭერას
საჭიროებს ადგილობრივი ბიზნეს-ასოციაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობას 


	
	
	4.5.4.  RBC-ს დანერგვის მიზნით კომპანიების იდენტიფიცირება
4.5.5. RBC-ს დანერგვის პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება იდენტიფიცირებულ კომპანიებში

	
	I-II კვ. 2017

II-IV კვ. 2017


	
	

	4.6.
	უცხოელ ინვესტორებსა და მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის კავშირების დამყარების მხარდაჭერა (FDI-SMEs linkages)


	4.6.1 ინფორმაციის შეგროვება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით შექმნილ საწარმოებზე და პოტენციურ ინვესტორებზე  მათ მიერ საქონლის/მომსახურების მოთხოვნასთან დაკავშირებით
4.6.2 მცირე და საშუალო კომპანიების იდენტიფიცირება, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი გახდნენ უცხოელი ინვესტორებისთვის პარტნიორები (საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლები)  

4.6.3 იდენტიფიცირებული  კომპანიების საჭიროებათა ანალიზი 
4.6.4 მცირე და საშუალო საწარმოთა FDI-SMEs linkage-ს საპილოტე პროექტის შემუშავება და განხორციელება
4.6.5  FDI-SMEs linkage-ს მექანიზმის შემუშავება  
	კოორდინატორი: 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შემსრულებელი: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
პარტნიორი:

სსიპ-საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 

	III კვ. 2016
III-IV კვ.  2016
I კვ. 2017
II-III კვ 2017
 IV კვ. 2017


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	                      სტრატეგიული მიმართულება 5: ინოვაციების და კვლევისა და განვითარების ხელშეწყობა

	5.1.
	მცირე და საშუალო საწარმოებში ინოვაციების სტიმულირება
	5.1.1.   დედაქალაქსა და რეგიონებში ინოვაციური მეწარმეობის შესახებ ცოდნის ანალიზი
5.1.2. ინოვაციურ მეწარმეობაზე ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების/აქტივობების შემუშავება 5.1.1 ანალიზის საფუძველზე
5.1.3.  ინოვაციურ მეწარმეობაზე ცნობადობის გაზრდის ღონისძიებების განხორციელება 5.1.2-ს შესაბამისად
5.1.4. ინოვაციური ბიზნეს-უნარების განვითარებისთვის ტრენინგების უზრუნველყოფა
5.1.5. ინოვაციების და R&D-ს წამახალისებელი ინსტრუმენტების შემუშავება

5.1.6. ინოვაციების და R&D-ს წამახალისებელი ინსტრუმენტების განხორციელება

	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	II კვ. 2016
III კვ. 2016
IV კვ. 2016
I კვ. 2016 - IV კვ. 2017
I კვ. 2017
II-IV კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების (მათ შორის, მსოფლიო ბანკის) მხარდაჭერას



	5.2.
	ინოვაციების და R&D დაფინანსების ეფექტიანი სქემების შემუშავება


	5.2.1  წინადადებების მიღება საგრანტო პროექტებისთვის

5.2.2 შერჩეული წინადადებების და პროექტების (მოკლე სია) განხილვა საგრანტო საბჭოზე

5.2.3 გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება
 
	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	I კვ. 2016 – IV კვ. 2017
II კვ. 2016 – IV კვ. 2017
II კვ. 2016 – IV კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	5.3.
	ინოვაციების და R&D-ს კომერციალიზაციის მხარდაჭერა
	5.3.1.  გამოყენებით კვლევასთან დაკავშირებით სიტუაციური ანალიზი 
5.3.2. ქვეყნის მასშტაბით კვლევის ჩატარება R&D-ის შესაძლებლობის, ადამიანური რესურსის პოტენციალის იდენტიფიცირების მიზნით 
5.3.3. კლასტერული რუკის შედგენა 5.3.2 ქმედების გათვალისწინებით
5.3.4 R&D-სა და წარმოებას შორის კავშირის ხელშეწყობისთვის მექანიზმის შემუშავება
5.3.5. გამოყენებითი კვლევების კომერციალიზაცია ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრის საშუალებით
	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
	I კვ. 2016
III კვ. 2016
IV კვ. 2016
IV კვ. 2016

I კვ. 2017

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	5.4.
	მეწარმეობაში  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენების უნარების გაუმჯობესება


	5.4.1.  ტრენინგების ჩატარება იდეის პროდუქტად გარდაქმნასთან, ინვესტორებთან კავშირების დამყარებასთან, ინოვაციებისა და ინიციატივების მენეჯმენტთან დაკავშირებით
5.4.2.  ტრენინგების უზრუნველყოფა რეგიონებში შესაძლებლობების და უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად 5.3.2 ქმედების გათვალისწინებით
5.4.3. ტრენერთა ტრენინგის ( ToT) პროგრამის განხორციელება ექსპორტზე ორიენტირებული ICT უნარების გაუმჯობესებისთვის
	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	I კვ. 2016 – IV კვ. 2017

პერიოდულად

	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას

	5.5.
	ინოვაციებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა (FabLab-ები; iLab-ები; TechPark; BroadBand  კომპიუტერიზაციისთვის) 
	5.5.1 ტექნოლოგიური პარკის ოპერირების დაწყება
5.5 5.5.2 სამრეწველო ლაბორატორიების (FabLab) პოტენციური ჰოსტების   იდენტიფიცირება  ქვეყნის მასშტაბით
4 5.5.3  FabLab-ების დაფუძნება
5.5.4 FabLab-ებში ტექნიკური და ბიზნეს-ტრენინგების უზრუნველყოფა  startup-ებისა და SME-თვის 
5 
	შემსრულებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პარტნიორი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
	I კვ. 2016

I კვ. 2016
III კვ. 2016 ­ IV კვ. 2017
IV კვ. 2016 ­ IV კვ. 2017


	შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტები
	საჭიროებს დონორების მხარდაჭერას


	
	
	5.5.5 ოლიმპიადების, მეიქეტონების (make­a­thon) და ჰაკატონების (hack­a­thon) ორგანიზება 

5.5.6 რეგიონების დაფარვა მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურით 
	შემსრულებელი: 
ა(ა)იპ “ოუფენ-ნეტ”
	IVკვ. 2016 ­ IVკვ. 2017
III-IV კვ. 2016 – 2019
	  
	


