საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №---

2020 წლის --- თებერვალი

ქ. თბილისი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მოშლის მიზანშეწონილობის შესახებ

1. ცნობად იქნეს მიღებული „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მომზადებული იურიდიული დასკვნა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს (შემდგომში - დეპარტამენტი) და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს შორის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი 2: გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმა კმ 0+000-კმ 17+380) რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების განხორციელების მიზნით 2018 წლის 2 აგვისტოს გაფორმებული №BARP/CW/ICB-01 Lot 2 ხელშეკრულების მოშლასთან დაკავშირებული ფაქტობრივი და სამართლებრივი რისკების წინასწარი შეფასების თაობაზე.

2. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 272 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველი პუნქტით წარმოდგენილი იურიდიული დასკვნა წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას.

3. „უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების პირველი მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა დეპარტამენტს, დაიწყოს დეპარტამენტს და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს შორის 2018 წლის 2 აგვისტოს გაფორმებული №BARP/CW/ICB-01 Lot 2 ხელშეკრულების მოშლასთან დაკავშირებული პროცედურები.

4. ამ განკარგულების მე-3 პუნქტში განსაზღვრული პროცედურების დაწყების შემდეგ შესაბამისი ფაქტობრივი გარემოებების ცვლილების შესახებ ეცნობოს საქართველოს მთავრობას.

პრემიერ-მინისტრი									         გიორგი გახარია

განმარტებითი ბარათი

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მოშლის მიზანშეწონილობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის თაობაზე

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მოშლის მიზანშეწონილობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის (შემდგომში - განკარგულების პროექტი) მომზადება განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს (შემდგომში - დეპარტამენტი) და TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.-ს (შემდგომში - კონტრაქტორი ან Todini) შორის 2018 წლის 2 აგვისტოს გაფორმდა №BARP/CW/ICB-01 Lot 2 ხელშეკრულება (შემდგომში - ხელშეკრულება) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი 2: გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმა კმ 0+000-კმ 17+380) რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 40 264 509.82 (ორმოცი მილიონ ორას სამოცდაოთხი ათას ხუთას ცხრა ლარი და ოთხმოცდაორი თეთრი) ლარს. სამუშაოები ფინანსდება დეპარტამენტის მიერ „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 ივნისის №1078 განკარგულების საფუძველზე 2018-2020 წლების ბიუჯეტით დეპარტამენტისთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში. არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდის მიერ ფინანსური რესურსის გამოყოფის შემთხვევაში დახარჯული თანხები გათვალისწინებული იქნება შესაბამის სასესხო ხელშეკრულებაში და მიმართული იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტში.

ხელშეკრულების სპეციალური პირობების 1.1.2.4 & 1.3 მუხლის მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოებს ზედამხედველობს ერთობლივი საწარმო - PACE (KUWAIT) & LOUIS BERGER SAS (FRANCE) (შემდგომში - ინჟინერი).

დეპარტამენტის მითითების გათვალისწინებით, ინჟინერმა კონტრაქტორს გადასცა სამშენებლო მოედანი სრულად და სამუშაოების დაწყების თარიღად განსაზღვრა 2018 წლის 1 ოქტომბერი. ამდენად, სამუშაოების დაწყების თარიღისთვის კონტრაქტორს სამშენებლო მოედანზე ჰქონდა სრული წვდომა.

შესაბამისად, კონტრაქტორს სამუშაოები უნდა დაეწყო 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან და ხელშეკრულების ზოგადი და სპეციალური პირობების 1.1.3.3 პუნქტის თანახმად, იგი ვალდებული იყო, სამუშაოები დაესრულებინა სამუშაოების დაწყების თარიღიდან (2018 წლის 1 ოქტომბერი) 730 დღეში, ე.ი. 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე. დღეის მდგომარეობით, სამუშაოების დასრულების ვადის დაახლოებით 65%-ის გასვლის შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების ღირებულება მთლიან სახელშეკრულებო ღირებულებასთან შედარებით შეადგენს 0%-ს.

აღსანიშნავია, რომ კონტრაქტორს ხელშეკრულების ფარგლებში წარმოდგენილი არ აქვს ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია და, შესაბამისად, მიღებული არ აქვს ავანსი.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.2 მუხლის შესაბამისად, კონტრაქტორი ვალდებული იყო, თანხმობის წერილის (Letter of Acceptance) მიღებიდან 28 დღეში წარედგინა დეპარტამენტისთვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით, რომელიც ვალიდური და აღსრულებადი უნდა ყოფილიყო კონტრაქტორის მიერ სამუშოების შესრულებამდე და დეფექტების გამოსწორებამდე. ამასთან, ხელშეკრულების სპეციალური პირობების 4.2 მუხლის თანახმად, საბანკო გარანტია გაცემული უნდა ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე ოპერირებადი ადგილობრივი, შესაბამისი რეპუტაციის მქონე კომერციული ბანკიდან ან სხვა რეპუტაცის მქონე ბანკიდან, რომელზეც უნდა ყოფილიყო დეპარტამენტის წინასწარი თანხმობა.

2018 წლის 20 ივლისის შეთანხმების ოქმის (Minutes of Agreement) შესაბამისად, კონტრაქტორი ვალდებული იყო, ჩაენაცვლებინა მის მიერ წარმოდგენილი ყაზახური ბანკის სს „ტენგრი ბანკის“ მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. კონტრაქტორმა ვერ შეძლო საბანკო გარანტიის ჩანაცვლება 2019 წლის 2 თებერვლამდე და არაერთხელ ითხოვა ვადის გაგრძელება.

კონტრაქტორმა დეპარტამენტში წარადგინა სხვადასხვა ბანკის მიერ გაცემული წერილები, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ ორი ქართული ბანკი მხოლოდ განიხილავდა გარანტიის გაცემის საკითხს. საბოლოოდ, კონტრაქტორს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ჩასანაცვლებლად 2019 წლის 18 ოქტომბრის შეხვედრის ოქმით განესაზღვრა 2019 წლის 8 ნოემბერი, თუმცა, მან ამ დრომდეც ვერ შეძლო ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენა დეპარტამენტში. აღნიშნული შეხვედრის ოქმში აღინიშნა, რომ თუ კონტრაქტორი 2019 წლის 8 ნოემბრამდე ვერ შეძლებდა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ჩანაცვლებას, დამკვეთი იტოვებდა უფლებას, შეეწყვიტა ხელშეკრულება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კონტრაქტორმა დაარღვია ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.2 მუხლი და ვერ წარუდგინა დამკვეთს შესაბამისი საბანკო გარანტია, რომელიც მისაღები იქნებოდა დეპარტამენტისთვის ხელშეკრულების სპეციალური პირობების და 2018 წლის 20 ივლისის შეთანხმების ოქმის (Minutes of Agreement) შესაბამისად.

ინჟინერმა კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მუდმივი დარღვევის საპასუხოდ ორჯერ გასცა გამოსწორების შეტყობინება.

2018 წლის 27 ნოემბერს ინჟინერმა გამოსცა გამოსწორების პირველი შეტყობინება, ვინაიდან კონტრაქტორმა დაარღვია (ა) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.1 მუხლის საფუძველზე სამუშაოების უწყვეტ რეჟიმში, ჯეროვნად წარმოების ვალდებულება, რადგანაც კონტრაქტორს სამუშაოების დაწყების თარიღის შემდგომ სამშენებლო მოედანზე არ დაუწყია არათუ სამუშაოების შესრულება, არამედ მობილიზაციის სამუშაოებიც კი; (ბ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.3 მუხლის შესაბამისად ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისი სამუშაოების შესრულების დეტალური პროგრამის წარდგენის ვალდებულება; (გ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.7 მუხლის თანახმად სამუშაოების დაკვალვის და დამატებითი საკონტროლო პუნქტების განთავსების ვალდებულება; (დ) ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური სპეციფიკაციების 1.13 მუხლის შესაბამისად სამშენებლო მოედნის ოფისის მოწყობის ვალდებულება; (ე) ხელშეკრულების ზოგადი და სპეციალური პირობების 18.1 მუხლის შესაბამისად, დაზღვევის დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება; (ვ) ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის 26-ე მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვის ვალდებულება. კონტრაქტორს დარღვევების გამოსწორებისთვის განესაზღვრა ვადა არაუგვიანეს 2018 წლის 31 დეკემბრისა.

გამოსწორების შეტყობინების საპასუხოდ კონტრაქტორმა რამდენჯერმა დააფიქსირა ხელშეკრულების შესრულების სურვილი, თუმცა, მიუხედავად ამისა, კონტრაქტორის მიერ გამოსწორების პირველ შეტყობინებაში განსაზღვრული არც ერთი ვალდებულება არ შესრულდა გამოსწორების შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში.

2019 წლის 15 მარტს ინჟინერმა გამოსცა გამოსწორების მეორე შეტყობინება, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენდა კონტრაქტორის მიერ შემდეგი სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევა: (ა) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.1 მუხლის საფუძველზე სამუშაოების სამუშაოების დროულად და დაგვიანების გარეშე წარმოების ვალდებულება, ვინაიდან სამუშაოების დაწყების დროიდან 5 თვეზე მეტი პერიოდის გასვლის მიუხედავად, კონტრაქტორს არ ჰქონდა დაწყებული მობილიზაცია და არც არანაირი სამუშაოები; (ბ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.7 მუხლის შესაბამისად სამშენებლო მოედანზე ბეტონის მდგრადი ნიშნულების განთავსების ვალდებულება; (გ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 2.2 და 1.13 მუხლების შესაბამისად, ხეების მოჭრის ნებართვის, ნაგავსაყრელის ტერიტორიის, კარიერებისა და შესავსები მასალის მოპოვების ნებართვების წარდგენის ვალდებულება; (დ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.3 მუხლის შესაბამისად ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისი სამუშაოების შესრულების პროგრამის წარდგენის ვალდებულება; (ე) ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური სპეციფიკაციების 1.13 მუხლის შესაბამისად სამშენებლო მოედნის ოფისის მოწყობის ვალდებულება; (ვ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 18.2 მუხლის შესაბამისად, დაზღვევის დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება; (ზ) ხელშეკრულების სპეციალური პირობების 4.2 მუხლის შესაბამისად, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ჩანაცვლების ვალდებულება; (თ) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.8 მუხლის შესაბამისად, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმასთან დაკავშირებით ინჟინრის შენიშვნების ასახვის ვალდებულება; (ი) ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.9 მუხლის საფუძველზე ხარისხის დაზღვევის გეგმაში ინჟინრის კომენტარების ასახვის ვალდებულება. ინჟინერმა კონტრაქტორს აღნიშნული დარღვევების გამოსასწორებლად განუსაზღვრა ვადა 2019 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

კონტრაქტორს არ შეუსრულებია არც გამოსწორების მეორე შეტყობინებით განსაზღვრული ვალდებულებები. კონტრაქტორის მიერ ვადის დარღვევით არის შესრულებული მხოლოდ სადაზღვევო პოლისის წარმოდგენის ვალდებულება.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 15.1 მუხლში არსებული ჩანაწერის შესაბამისად, ინჟინერმა გამოსწორების შეტყობინება შესაძლოა, გაუგზავნოს კონტრაქტორს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. მიუხედავად აღნიშნულისა, არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, გამოსწორების შეტყობინება იგზავნება კონტრაქტორის მიერ მხოლოდ მნიშვნელოვანი, არსებითი დარღვევის შემთხვევაში. ასეთ დარღვევად კი შესაძლოა, მიჩნეულ იქნეს ისეთი დარღვევა, რომელიც ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს. ამასთან, გამოსწორების შეტყობინებაში უნდა მიეთითოს ის ფაქტობრივი საფუძვლები, რომლებიც უთითებენ კონტრაქტორის მიერ ვალდებულების დარღვევაზე და ინჟინერმა უნდა მიუთითოს ის ქმედებები, რაც უნდა განახორციელოს კონტრაქტორმა შესაბამისი ვალდებულების შესრულების მიზნით.

ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში ინჟინრის მიერ გაცემული გამოსწორების შეტყობინების ვალიდურობისთვის სახეზეა ყველა არსებითი გარემოება,

განსახილველ შემთხვევაში, სამშენებლო მოედანზე არ არის არანაირი პროგრესი მიუხედავად იმისა, რომ გასულია სამუშაოების წარმოებისთვის განსაზღვრული დროის ნახევარზე მეტი. ინჟინრის თანახმად, კონტრაქტორს არათუ არ დაუწყია სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, არ დაუწყია სამობილიზაციო სამუშაოების წარმოებაც კი და სამუშაოების წარმოების პროგრესი 0%-ს შეადგენს. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სისტემატიურად დარღვევის გამო ინჟინერმა დეპარტამენტს გაუწია რეკომენდაცია ხელშეკრულების შეწყვეტაზე. ცალსახაა, რომ მიუხედავად კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების განზრახვის არსებობის რამდენჯერმე დაფიქსირებისა, კონტრაქტორს არ დაუწყია სამუშაოები, არ წარმოუდგენია ხელშეკრულებასთან შესაბამისი დოკუმენტაცია, მათ შორის, სამუშაოების პროგრამა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, შესაბამისი ნებართვები, არ აუსახავს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმასა და ხარისხის დაზღვევის გეგმაში ინჟინრის კომენტარები, ხოლო კონტრაქტორის წარმომადგენელი არ ესწრება ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრებს და ღონისძიებებს. ამასთან, ინჟინერმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ყოველგვარ ჩამორჩენაზე პასუხისმგებელი იყო კონტრაქტორი.

ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოება ცხადჰყოფს იმ ფაქტს, რომ კონტრაქტორმა მიატოვა სამუშაოების შესრულება და არ გააჩნია განზრახვა, შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-8 მუხლი განსაზღვრავს კონტრაქტორის ვალდებულებას, დაიწყოს და აწარმოოს სამუშაოები დროულად, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე (8.1 პუნქტი) და სამუშაოების დაწყების თაობაზე წერილის მიღებიდან 28 დღის განმავლობაში წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების დეტალური პროგრამა შესაბამისი ფორმატით (8.3 პუნქტი).

განსახილველ შემთხვევაში, კონტრაქტორმა ვადაში წარუდგინა ინჟინერს სამუშაოების შესრულების პროგრამა, თუმცა, ინჟინერმა არ დაამტკიცა პროგრამა და დეტალურად მიუთითა კონტრაქტორს იმ შენიშვნებზე, რაც არსებობდა პროგრამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ორჯერ გამოსწორების შეტყობინების გაგზავნისა, რომლებშიც მითითება კეთდებოდა ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისი სამუშაოების შესრულების დეტალური პროგრამის წარდგენაზე, კონტრაქტორს არ აქვს წარდგენილი შესაბამისი სამუშაოების პროგრამა. ამასთან, მიუხედავად სამუშაოების დაწყების თარიღიდან 16 თვეზე მეტი პერიოდის გასვლისა, კონტრაქტორს არათუ დასრულებული, არამედ დაწყებულიც კი არ აქვს მობილიზაცია.როგორც საქმეში არსებული კორესპონდენციიდან ჩანს, კონტრაქტორს არასდროს მიუთითებია მის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების გამომრიცხველ რაიმე საპატიო გარემოებაზე.

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად არ არსებობდა კონტრაქტორის მიერ სამუშაოების წარმოების გამომრიცხველი რაიმე საპატიო გარემოება. აღსანიშნავია ისიც, რომ დეპარტამენტს შესრულებული აქვს საკუთარი ვალდებულებები სრულად - კონტრაქტორს დროულად გადაეცა სამშენებლო მოედანი სრულად და არ არსებობს რაიმე გარემოება, რომელიც არსებული ჩამორჩენისთვის დეპარტამენტის პასუხისმგებლობის საფუძველს შეიძლება წარმოადგენდეს.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 1.4 მუხლის (სამართალი და ენა) თანახმად, მხარეებმა ხელშეკრულების სპეციალურ პირობებში ხელშეკრულების მიმართ გამოსაყენებელ სამართლად განსაზღვრეს საქართველოს სამართალი.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ვალდებულების ძალით კრედიტორს უფლება აქვს მოვალეს მოსთხოვოს რაიმე მოქმედების შესრულება, ხოლო 361-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ვალდებულება უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას. ნათელია, რომ მოვალეს ეკისრებოდა ვალდებულება, შეესრულებინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას. განსახილველ შემთხვევაში, კონტრაქტორი არღვევს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს - მათ შორის, მის ძირითად ვალდებულებას, დაიწყოს სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულება მაშინ, როდესაც გასულია ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის ნახევარზე მეტი.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლი მიუთითებს, რომ თუ ხელშეკრულების ერთი მხარე არღვევს ორმხრივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. ამასთან, სამოქალაქო კოდექსით დადგენილია ის შემთხვევებიც, როდესაც ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაძლებელია დამატებითი ვადის დაწესების გარეშე.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, „ზოგადად, ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება წარმოიშობა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტიპის ვალდებულება დაირღვა. ვალდებულება, რომლის დარღვევაც ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველს წარმოადგენს, უნდა იყოს ნამდვილი, ვადამოსული და უპრეტენზიო. თუ ვალდებულებები ჯერ კიდევ არ არის შესასრულებელი, მხარე ვერ გავა ხელშეკრულებიდან, რადგან მას არ ექნება ამის საფუძველი. თუმცა, სკ-ის 405-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეს შეუძლია შესრულების ვადის დადგომამდე განაცხადოს უარი ხელშეკრულებაზე. ხელშეკრულებიდან გასვლის პირობა ვალდებულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულებაა.“.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ხელშეკრულებაზე უარის ერთ-ერთ წინაპირობას წარმოადგენს ვალდებულების დამრღვევი მხარისთვის დამატებითი ვადის დაწესება. თუმცა, ასეთი ვალდებულება გამოირიცხება ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ პუნქტის შესაბამისად თუ აშკარაა, რომ აღნიშნულს არავითარი შედეგი არ ექნება.

კონტრაქტორი 16 თვეზე მეტი დროის განმავლობაში ვერ ახერხებს, დაიწყოს სამუშაოები. ამ პირობებში, როდესაც გასულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ნახევარზე მეტი, ნათელია, რომ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს, დაასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში (2020 წლის 1 ოქტომბრამდე) და ისიც ნათელია, რომ დამატებითი ვადის დაწესებასაც არავითარი შედეგი არ ექნება.

განსახილველ შემთხვევაში სახეზეა ხელშეკრულების შეწყვეტის ყველა კანონისმიერი წინაპირობა: კონტრაქტორის მიერ დარღვეულია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე არსებითი ვალდებულება, ხოლო დამატებითი ვადის დაწესებას არავითარი შედეგი არ ექნება და არ არის გამორიცხული ხელშეკრულებაზე უარის უფლება.

ამდენად, დეპარტამენტი უფლებამოსილია, დამატებითი ვადის დაწესების გარეშე შეწყვიტოს ხელშეკრულება და არ არსებობს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის დამაბრკოლებელი გარემოებები: კონტრაქტორის მიერ დარღვეული ვალდებულებები მნიშვნელოვანია და ამ დარღვევებისთვის დეპარტამენტი არ არის პასუხისმგებელი.

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 10 თებერვალს ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 2.5 მუხლის საფუძველზე, დეპარტამენტმა კონტრაქტორის მიმართ დააყენა პრეტენზია მის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. ამასთან, 2020 წლის 12 თებერვალს დეპარტამენტმა წარადგინა ხელშეკრულების ფარგლებში კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის ამოქმედების წერილი.

2020 წლის 17 თებერვალს დეპარტამენტმა მიიღო კონტრაქტორის 2020 წლის 14 თებერვლის წერილი, რომლითაც კონტრაქტორმა ცალმხრივად შეწყვიტა ხელშეკრულება ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 16.2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, დეპარტამენტის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის მიზეზით. კონტრაქტორის მითითებით, დეპარტამენტის მიერ ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის სრულად ამოქმედება ეწინააღმდეგებოდა ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს ვინაიდან დეპარტამენტის მიერ მოთხოვნილი თანხა არ იყო დადასტურებული ინჟინრის ან დავების საბჭოს მიერ. ამასთან, შეწყვეტის წერილში კონტრაქტორი აღნიშნავს, რომ დეპარტამენტის მიერ გარანტიის სრულად ამოქმედებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა კონტრაქტორის ეკონომიკურ ბალანსზე ან/და მის შესაძლებლობაზე, შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა ძალაში შედის 14 დღის შემდეგ.

დეპარტამენტი არ ეთანხმება კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტას და, ამ ეტაპზე, ამზადებს შესაბამის შეპასუხებას, რომლის კონტრაქტორთან გაგზავნის შემდეგაც, დეპარტამენტი გეგმავს, შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

განკარგულების პროექტი არ უკავშირდება ევროკავშირის რომელიმე სამართლებრივ აქტს, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო–ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულება ითვალისწინებს დავების მოგვარების რამდენიმე საფეხურს, ხოლო დავის გადაწყვეტის საბოლოო მექანიზმი არის საერთაშორისო არბიტრაჟი, კერძოდ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (პარიზი, საფრანგეთი) არბიტრაჟი. იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეთა მიერ დანიშნული არ არის დავების საბჭო, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან გამომდინარე დავის გადაწყვეტის საბოლოო მექანიზმია (ინჟინრის საფეხურის შემდგომ) საერთაშორისო არბიტრაჟი ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 20.8 მუხლის თანახმად.

უნდა აღინიშნოს, რომ არბიტრაჟში დავის წარმოება დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ხარჯებთან. დამატებითი ხარჯი (არბიტრაჟის ხარჯების გარდა) იქნება გასაწევი არბიტრაჟში წარმომადგენლობის უზრუნველყოფისთვის საჭირო იურიდიული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

ხელშეკრულებების შეწყვეტის მიზანშეწონილად მიჩნევის შემთხვევაში, დეპარტამენტი დაიწყებს ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურებს. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, აუცილებელია ზედამხედველთან ერთად განხორციელდეს ინვენტარიზაცია, რათა დაზუსტდეს დარჩენილი სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

კონტრაქტორს ხელშეკრულების ფარგლებში წარდგენილი არ აქვს ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია და, შესაბამისად, მიღებული არ აქვს ავანსი. ამდენად, დეპარტამენტის დღის წესრიგში არ დგას ავანსის თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით შესაბამისი პროცედურების წარმოების საჭიროება.

ახალი ტენდერის საფუძველზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების ღირებულება შესაძლოა, გასცდეს თავდაპირველი ხელშეკრულების ღირებულებას და აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება შესაძლოა, საჭირო გახდეს შემდგომი წლების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ინჟინერმა დეპარტამენტს წარუდგინა მისი მოსაზრება ხელშეკრულების შეწყვეტის რისკებთან დაკავშირებით, სადაც მიუთითა, რომ კონტრაქტორი ვალდებულია, დაფაროს ყველა ხარჯი, მათ შორის, სხვაობა არსებულ და ახალ სატენდერო ფასს შორის; ასევე, ინჟინერი უთითებს, რომ კონტრაქტორისთვის დამატებითი ვადის მიცემის შემთხვევაში დეპარტამენტი უფლებამოსილია, კონტრაქტორს დააკისროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

ახალი ტენდერის გათვალისწინებით დაგვიანდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშოების დასრულება. ინჟინრის მოსაზრებით, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამუშაოების დასრულება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 2021 წელს, ვინაიდან კონტრაქტორს არ დაუწყია მობილიზაციის სამუშაოებიც კი იმ პირობებში, როდესაც გასულია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის 65%-ზე მეტი.

პროექტის განხორციელების ვადები

განკარგულების პროექტის მიღების შემთხვევაში, დეპარტამენტი მიმართავს ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურებს. ახალი კონტრაქტორის გამოვლენისთვის საჭირო იქნება სავარაუდოდ 6 თვე, ამ ვადას დაემატება 2.5-3 თვე კონტრაქტორის ადგილზე მობილიზაციისთვის.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

განკარგულების პროექტის ავტორია დეპარტამენტი, ხოლო წარმდგენი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.