გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი

შპს „ფაზის ოილის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

2012 წლის 18 სექტემბერს საქართველოს მთავრობასა და შპს „SOCAR GEORGIA INVESTMETS“- ს შორის გაფორმდა „ხელშეკრულება ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის (ყულევის თიზი) შექმნასთან დაკავშირებულ ურთიერთვალდებულებათა შესახებ“.  ყულევის თიზი უნდა შექმნილიყო ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევში მდებარე 599 970მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 45.15.22.020), ფუნქციონირების ვადა განისაზღვრა 99 წლით. სხვა ვალდებულებებთან ერთად, თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღი განისაზღვრა არაუგვიანეს 2014 წლის 1 სექტემბერი, ხოლო განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარდგენის თარიღი განისაზღვრა არაუგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბერი. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის #2094 განკარგულების საფუძველზე 2014 წლის 25 დეკემბერს განხორციელდა ხელშეკრულებაში ცვლილება და ზემოხსენებული ვალდებულებების შესრულების ვადები სხვა ვალდებულებებთან ერთად გახანგრძლივდა, კერძოდ თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღად განისაზღვრა არაუგვიანეს 2016 წლის 1 სექტემბერი და განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარდგენის თარიღად არაუგვიანეს 2015 წლის 31 დეკემბერი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის #789 განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 11 აგვისტოს განხორციელდა ხელშეკრულებაში ცვლილება და ხელშეკრულების მხარედ განისაზღვრა შპს „SOCAR GEORGIA INVESTMETS“-ის ნაცვლად შპს „ფაზის ოილი“, ხოლო შპს „SOCAR GEORGIA INVESTMETS“ გათავისუფლდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან. ყულევის თიზის ფუნქციონირების ვადა განისაზღვრა 5 წლით, ასევე შპს „ფაზის ოილს“ სხვა ვალდებულებებთან ერთად გაუხანგრძლივდა ხსენებული ვალდებულებების შესრულების ვადები, კერძოდ ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღი 2017 წლის 1 სექტემბერი და განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის თარიღი 2016 წლის 31 დეკემბერი. აღნიშნული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით შპს „ფაზის ოილმა“ წარადგინა საბანკო გარანტია - 200 000 (ორასი ათასი) ევროს ოდენობით.

2018 წლის 5 ოქტომბერის # 04/8041 წერილით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მიმართა შპს „ფაზის ოილს“ და მოთხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მდგომარეობა და ასევე შეახსენა ხელშეკრულების თითოეული პირობის დარღვევისათვის პირგასამტეხლოს შესახებ, თუმცა შპს „ფაზის ოილის“ მხრიდან აღნიშნულ წერილს რეაგირება არ მოყოლია, ასევე სსიპ შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 18 ოქტომბრის წერილის თანახმად შპს „ფაზის ოილს“ არ მიუმართავს სსიპ შემოსავლების სამსახურისთვის და მათი მხრიდან არ განხორციელებულა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის დათვალიერება.

2018 წლის 03 დეკემბრის # 04/9477 წერილით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ  მიმართა შპს „ფაზის ოილს“, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის იმ დროისათვის არსებული პირგასამტეხლოს 576 000 (ხუთას სამოცდათექვსმეტი ათასი) ლარის მოთხოვნით. აღნიშნული წერილის თანახმად შპს „ფაზის ოილს“ დარიცხული პირგასამტეხლო უნდა დაეფარა 10 (ათი) დღის ვადაში და ასევე დამატებით განესაზღვრა 30 (ოცდაათი) დღე, ხსენებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის, თუმცა ხსენებული პირგასამტეხლოს გადახდა  არ  განხორციელებულა.

შპს „ფაზის ოილის“ ყოველდღიურად ეკისრება პირგასამტეხლო - 500 ლარის ოდენობით, ყულევის თიზის განაშენიანების რეგულირების წარმოუდგენლობისათვის (უნდა წარმოედგინათ 2016 წლის 31 დეკემბრამდე)  და - 500 ლარის ოდენობით, ყულევის თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღის დარღვევისთვის (ფუნქციონირების ვადის დაწყება უნდა განხორციელებულიყო არაუგვიანეს 2017 წლის 1 სექტემბრამდე) , შესაბამისად პირგასამტეხლო ზრდადია ყოველდღიურად ჯამში 1 000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

2019 წლის 20 ივნისს #9223/12 წერილით შპს „ფაზის ოილმა“ მოითხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გადავადება, კერძოდ განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის ვალდებულება 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, ხოლო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღი 2020 წლის 1 მაისამდე, ასევე კომპანიამ აღიარა, რომ დარიცხული პირგასამტეხლოს ოდენობა აღემატება მათ მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის ოდენობას და გამოხატა მზადყოფნა დაფაროს დარიცხულ პირგასამტეხლოს თანხასა და წარმოდგენილ საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობა.

2019 წლის 2 აგვისტოს #11544/12 წერილით შპს „ფაზის ოილმა“ მოითხოვა პირობების კორექტირება, კერძოდ ყულევის თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღის გადავადება 2020 წლის 31 დეკემბრამდე, ასევე კომპანიამ გამოხატა მზადყოფნა დაფაროს დარიცხულ პირგასამტეხლოსა და საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობა ამ განკარგულების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, ხოლო დარჩენილი პირგასამტეხლოს გადახდაზე მზადყოფნა გამოთქვეს არაუგვიანეს 2020 წლის 30 ნოემბრისა, ასევე კომპანიამ წერილით წარმოადგინა საბანკო გარანტიაში ცვლილება, რომლის თანახმადაც საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაგრძელდა და მოქმედია 2021 წლის 01 მარტის ჩათვლით.

2019 წლის 11 დეკემბერს N18103/12 წერილით შპს „ფაზის ოილმა“ მოითხოვა პირობების კორექტირება, კერძოდ ყულევის თიზის ფუნქციონირებაში შესვლის თარიღის გადავადება 2021 წლის 31 დეკემბრამდე, ხოლო განაშენიანების რეგულირების გეგმის წარმოდგენის ვალდებულება 2020 წლის 01 თებერვლამდე. ასევე, კომპანია აღიარებს დარიცხულ პირგასამტეხლოს 2019 წლის  11 დეკემბრის მდგომარეობით  951 000 ლარს (რომელიც მზარდია ყოველდღიურად 1000 ლარით) (კომპანიას 2019 წლის 11 დეკემბრის მდგომარეობით ეკისრება 953 000 ლარი)  გამოხატა მზადყოფნა დაფაროს დარიცხულ პირგასამტეხლოსა და საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობა, ხოლო დარჩენილი პირგასამტეხლოს გადახდაზე მზადყოფნა გამოთქვა არაუგვიანეს 2021 წლის 30 ნოემბრისა. კომპანიამ წერილით წარმოადგინა საბანკო გარანტიაში ცვლილება, რომლის თანახმადაც, საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა გაგრძელდა და მოქმედია 2022 წლის 28 თებერვლამდე.

ზემოხსენებული თიზის ხელშეკრულების გარდა, შპს „ფაზის ოილი“ ასევე ჩაენაცვლა შპს „Socar Georgia Investment”-ს 2012 წლის 26 ივნისს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (უფლებამონაცვლე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო) და  შპს „Socar Georgia Investment” (შემდგომ შპს „ფაზის ოილი“) შორის დადებულ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში, (27.09.2012; 25.12.2014; 11.08.2016 წლებში გაფორმდა ცვლილების ხელშეკრულებები) რომლითაც  კომპანიას სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაეცა ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყულევში არსებული 599 970 კვ. მ (საკადასტრო კოდი: 45.15.22.020) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და კომპანიამ იკისრა რიგი ვალდებულებები მათ შორის:

- წელიწადში არანაკლებ 2 (ორი) მილიონი ტონა მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამუშავების შესაძლებლობის მქონე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აშენება და ექსპლუატაციაში მიღება 2019 წლის 31 დეკემბრამდე;

- 2016 წლის აგვისტოდან, არანაკლებ 120,000,000 აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელება;

- არაუგვიანეს 2020 წლის 30 აპრილისა ნავთობგადამამუშავებელი საქმიანობის ლიცენზიის მოპოვება და წარმოების დაწყება;

- შპს „ფაზის ოილს“ არ აქვს შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ვადა გადაცილებით აქვს წარმოდგენილი მხოლოდ გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური გავლენის შეფასება („ESIA“), შესაბამისად, ეკისრება პირგასამტეხლო 08.08.2019 წლის მდგომარეობით ჯამში 1 164 000 ლარი, რომელიც ზრდადია ყოველდღიურად 1 500 ლარით.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

„შპს „ფაზის ოილის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის მომზადებისას ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი აქტი გამოყენებული არ არის.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

საქართველოს მთავრობის განკარგულების გამოცემით სახელმწიფო ბიუჯეტში არ მოხდება დაგეგმილი შემოსავლის შემცირება. ამასთან, მისი განხორციელება არ საჭიროებს სახელმწიფიო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიღების შემთხვევაში, განხორციელდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების გადავადება და შპს „ფაზის ოილის“ მიერ დარიცხულ პირგასამტეხლოს თანხასა და წარმოდგენილ საბანკო გარანტიის თანხას შორის სხვაობის დაფარვა.

პროექტის განხორციელების ვადები

საქართველოს მთავრობის განკარგულების აღსრულებისათვის კანონმდებლობით ვადები დადგენილი არ არის.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტის ავტორია და წარმდგენი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება

№ -----       2019 წლის  ___  ივლისი     ქ. თბილისი

შპს „ფაზის ოილის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ

- „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტების  საფუძველზე, მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „SOCAR Georgia Investments“-ს (უფლებამონაცვლე - შპს ფაზის ოილი) შორის 2012 წლის 18 სექტემბერს დადებულ „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის (ყულევის თიზი) შექმნასთან დაკავშირებულ ურთიერთვალდებულებათა შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტი და შეთანხმების ხელმოწერის დღიდან შეწყდეს პირგასამტეხლოს დარიცხვა, იმ პირობით რომ შპს „ფაზის ოილი“ უზრუნველყოფს:

ა) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს არაუგვიანეს 2020 წლის 01 თებერვლისა შესათანხმებლად წარუდგენს ყულევის თიზის განაშენიანების რეგულირების გეგმას, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

ბ) ყულევის თიზის ფუნქციონირებას დაწყებას არაუგვიანეს 2021 წლის 31 დეკემბრისა;

გ)„თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის # 131 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-15 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს მთავრობასა და შპს „SOCAR GEORGIA INVESTMENTS“-ის უფლებამონაცვლე შპს „ფაზის ოილი“-ს შორის გაფორმებული 2012 წლის 18 სექტემბრის „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის (ყულევის თიზი) შექმნასთან დაკავშირებული ურთიერთვალდებულებათა შესახებ“ ხელშეკრულების (მასში შესული 2014 წლის 25 დეკემბრისა და 2016 წლის 11 აგვისტოს ცვლილებების გათვალისწინებით) (შემდგომში: ხელშეკრულება) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტითა და მე-8 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის, საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფილ თანხასა (200 000 ევრო) და ამ განკარგულების გამოცემის თარიღისთვის დარიცხულ პირგასამტეხლოს შორის არსებული სხვაობის (არანაკლები ოდენობის) გადახდას  განკარგულების გამოცემიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში;

დ) ამ განკარგულებით გათვალისწინებული შეთანხმების ხელმოწერის პერიოდისთვის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტითა და მე-8 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის დარიცხული დარჩენილი პირგასამტეხლოს გადახდას 2021 წლის 30 ნოემბრამდე.

- შპს ფაზის ოილის მიერ ამ განკარგულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი პირობის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება, მათ შორის საბანკო გარანტიის (N PE38317-16) სახელმწიფოს სასარგებლოდ რეალიზაცია (ჩამოჭრა).

- შპს „ფაზის ოილის“ მიერ, ამ განკარგულების პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შემთხვევაში, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შეთანხმებაზე ხელის მოწერის უფლებამოსილება, საქართველოს მთავრობის სახელით, მიენიჭოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ნათელა თურნავას.

პრემიერ-მინისტრი                                                  	  გიორგი გახარია