განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2018 წლის 5 აპრილს საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ (ს/ნ: 404398237) და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დაიდო ურთიერთგაგების მემორანდუმი ქ. თბილისში, მდინარე მტკვარზე „დიღომი ჰესის“ ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის შესწავლის თაობაზე, შემდგომში მისი მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების მიზნით (შემდგომში - „მემორანდუმი“) (ელექტროსადგურის სიმძლავე - 17,5 მგვტ; ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობები - 10 წელი / 8 თვე / 6 აშშ ცენტი).

მემორანდუმის თანახმად, კომპანიას ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა უნდა განეხორციელებინა და მშენებლობის წინადადება წარმოედგინა მემორანდუმის ხელმოწერიდან 15 თვეში, რაც გულისხმობს 2019 წლის 5 ივლისს; ხოლო წინადადების წარდგენიდან 5 (ხუთი) თვის ვადაში სამინისტრო და კომპანია ერთობლივად განიხილავენ ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის საკითხს, რაზეც შეთანხმების შემთხვევაში, საკითხი საბოლოო შეთანხმების მიზნით წარედგინება მთავრობას.

კომპანიამ მემორანდუმის დანართი №2-ის შესაბამისად, 15 თვეში განახორციელა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები და 2019 წლის 4 ივლისს წარმოადგინა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. კომპანიის მიერ წარმოდგენილი კვლევების შედეგად დაზუსტდა ,,დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრები, შემცირდა ელექტროსადგურის სიმძლავრე და წლიური გამომუშავება, შესაბამისად შეიცვალა ფინანსური მოდელიც. ჩატარებული კვლევების ანალიზის შედეგად კომპანიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია ჰიდროელექტროსადგურის შემდგომი განვითარება და გამოთქვა პროექტის მშენებლობის ეტაპზე გადასვლის მზადყოფნა. თუმცა, აღნიშნულის პარალელურად, კომპანიამ გამოთქვა სურვილი, რომ მემორანდუმის ფარგლებში ჩანაცვლდეს ახალი კომპანიით - შპს „დიღომი ჰესით“ (რომელიც წარმოადგენს შპს „ჯი ემ ჯი“-ს აფილირებულ კომპანიას და თავის მხრივ, თანახმაა ჩაენაცვლოს კომპანიას  მემორანდუმის მხარედ), რასთან დაკავშირებითაც (საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობისა და მხარეების ჩანაცვლებისთვის საჭირო ვადების გათვალისწინებით), კომპანიამ ითხოვა სამშენებლო ფაზის დაწყებისა და შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენის ვადის გაგრძელება 3 თვით (2020 წლის 4 მარტის ჩათვლით).

შესაბამისად, წარმოდგენილია ცვლილების შეთანხმების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სამშენებლო ფაზის დაწყებისა და შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენის ვადის გაგრძელებას, ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრებისა და პროექტის ფინანსური მოდელის ცვლილებასა და მემორანდუმის მხარის ჩანაცვლებას.

აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის ფარგლებში შპს „ჯი ემ ჯი“-ს მიერ წარმოდგენილია წინასამშენებლო გარანტია 87,500 (ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთასი) აშშ დოლარის ოდენობით და აღნიშნული გარანტია ძალაშია 2020 წლის 5 მაისის ჩათვლით. წინამდებარე განკარგულება და ასევე, განკარგულებით წარმოდგენილი შეთანხმება ითვალისწინებს ახალი კომპანიის მიერ შესაბამისი წინასამშენებლო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ შპს „ჯი ემ ჯი“-ს მიერ მთავრობისთვის წარდგენილი საბანკო გარანტიის დაბრუნებას სრული ოდენობით (87,500 (ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთასი) აშშ დოლარი).

შეთანხმების პროექტზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მომზადებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი დასკვნა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დასკვნაში შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონმდებლობის მოთხოვნების მხედველობაში მიღების თაობაზე გამოთქმულ შენიშვნასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ განსახილველ შეთანხმების პროექტზე მუშაობა ხორციელდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. რაც შეეხება მითითებას უშუალოდ „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს № 426 დადგენილებით დამტკიცებული წესის 28-ე მუხლის დანაწესზე, კერძოდ, იმაზე, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტთან დაკავშირებული მემორანდუმის ცვლილების პროექტი საჯარო პარტნიორის მიერ უნდა წარედგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შევნიშნავთ, რომ შეთანხმების პროექტი განსახილველად წარედგინა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, მიღებულია შესაბამისი დასკვნა, საბოლოოო გადაწყვეტილების მისაღებად კი საკითხი წარედგინება საქართველოს მთავრობას. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნას წინასამშენებლო გარანტიის წარმოდგენის ვადასთან დაკავშრებით, შევნიშნავთ, რომ მემორანდუმის ძირითად ტექსტში 7.1 პუნქტის ცვლილების მიზანს წარმოადგენს მისი განზოგადება, რადგან მემორანდუმის მიმდინარე ვერსიაში, მითითება გაკეთებულია კონკრეტულ საბანკო გარანტიაზე, რომელიც მემორანდუმის დადებისას წარმოდგენილია შპს „ჯი ემ ჯი“-ს მიერ. შესაბამისად, ხსენებული პუნქტის განზოგადება აუცილებელია, რათა ახალი კომპანიის - შპს „დიღომი ჰესის“ მიერ შესაძლებელი გახდეს ახალი გარანტიის წარმოდგენა, რომლის წარმოდგენის ვალდებულებაც, შეთანხმების პროექტის თანახმად, შპს „დიღომი ჰესს“ ეკისრება შეთანხმების ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნას იმის თაობაზე, რომ შეთანხმების პროექტის პირველი მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანართი მასში მოცემული ნუმერაციით არ ახლავს წინამდებარე შეთანხმების პროექტს, შევნიშნავთ, რომ მემორანდუმის 1.18 პუნქტის თანახმად, „ფინანსური მოდელი“ (დანართი #5) მოცემულია ელექტრონული (კომპაქტური დისკის) ფორმით, ამ შემთხვევაშიც, შეცვლილი „ფინანსური მოდელი“ შეთანხმებას ახლავს ელექტრონული ფორმით.

შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილია ასევე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და „ესკოს“ დადებითი დასკვნები.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ფინანსთა სამინისტროში შეთანხმების პროექტი განსახილველად გაიგზავნა 2019 წლის 11 დეკემბერს, ხოლო ფინანსთა სამინისტროსგან შესაბამისი დასკვნა წარმოდგენილ იქნა 2020 წლის 13 აპრილს, რის გამოც, ამ ეტაპზე, უკვე გასულია ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის საკითხის თაობაზე მხარეთა მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად შეთანხმების პროექტით გათვალისწინებული 8 (რვა) თვიანი ვადა (აღნიშნული ვადა გავიდა 2020 წლის 4 მარტს). შესაბამისად, საკითხის საქართველოს მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარდგენისა და მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი დროის გათვალისწინებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ, კომპანიებთან შეთანხმებით, მოდიფიცირდა საქართველოს იუსტიციისა და ფინანსთა სამინისტროებისთვის და ესკოსთვის განსახილველად წარდგენილი შეთანხმების პროექტი და ხსენებული 8 თვიანი ვადა გახანგრძლივდა დამატებით 2 თვით, რაც გულისხმობს 2020 წლის 4 მაისს.

განსახილველად წარმოდგენილია„საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“, შპს „დიღომი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების პროექტი დანართებითურთ.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის   სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

წინამდებარე პროექტის მიღება არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიღების შედეგად, საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“, შპს „დიღომი ჰესისა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ ხელი მოეწერება შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და შპს „დიღომი ჰესის“ მიერ წინასამშენებლო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში,  შპს „ჯი ემ ჯის“ დაუბრუნდება მემორანდუმის ფარგლებში მის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია.

პროექტის განხორციელების ვადები

წარმოდგენილი შეთანხმების ხელმოწერა განხორციელდება უმოკლეს ვადებში.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

ქ. თბილისი								N____	__/_________/2020 წ.

საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

- მოწონებულ იქნას „საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „დიღომი ჰესის“ ელექტროსადგურის შესახებ 2018 წლის 5 აპრილს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ემ ჯის“, შპს „დიღომი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება;

- შპს „დიღომი ჰესის“ მიერ წინასამშენებლო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, დაბრუნებულ იქნას შპს „ჯი ემ ჯის“ მიერ მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილი წინასამშენებლო საბანკო გარანტია 87,500 (ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთასი) აშშ დოლარის ოდენობით.

- წინამდებარე განკარგულების მეორე პუნქტით განსაზღვრული წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის დაბრუნების თაობაზე გარანტიის გამცემ ბანკში წარსადგენ შესაბამის წერილზე საქართველოს მთავრობის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს;

- „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შეთანხმებას, საქართველოს მთავრობის სახელით, ხელი მოაწეროს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

პრემიერ-მინისტრი							გიორგი გახარია