 დანართი 2
	                   იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის  საჭირო  რესურსების  საერთო  შეფასება



	სახელმწიფო სტრატეგიის მე-2 მიზანი
: დევნილი მოსახლეობის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა და მათი სოციალური ინტეგრაცია
	
	

	პოლიტიკის შედეგი
	აქტივობა
	შესრულების ინდიკატორი
	პასუხისმგებელი უწყება
	სახელმწიფო დაწესებულება/ პარტნიორი ორგანიზაცია
	განხორციელების ვადა
	საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი)
	დაფინანსების წყარო
	შესაძლო რისკები

	2.1. ამოცანა: დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება  გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფის გზით
	
	

	2.1.1. საერთო მოსამზადებელი ღონისძიებები: 
1) დევნილთა მონაცემთა ბაზის განახლება; 

2) დევნილთა სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მონაცემების განახლება; 

3) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მონაცმების განახლება


	1) დევნილთა მონაცემთა ბაზის განახლება

	
	2.1.1.1. დევნილთა მონაცემთა ბაზაში კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაცემების მუდმივი განახლება


	დევნილთა მონაცემთა ბაზა განახლებულია, ხელმისაწვდომია უფლებამოსილი პირებისათვის, ფუნქციონირებს და ხდება ინფორმაციის განახლება სეგრეგირებული მონაცემების მიხედვით (სქესი, ასაკი და რეგიონი). იგი შეიცავს პროგრესის შეფასებისთვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაციას.

 

 
	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში - სამინისტრო)
	-
	2019: ყოველთვიურად

2020: ყოველთვიურად
	2019: 16,500

2020: 16,500

	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-


	პოლიტიკის შედეგი
	აქტივობა
	შესრულების ინდიკატორი
	პასუხისმგებელი უწყება
	სახელმწიფო დაწესებულება/ პარტნიორი ორგანიზაცია
	განხორციელების ვადა
	საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი)
	დაფინანსების წყარო
	შესაძლო რისკები

	
	2.1.1.2. დევნილთა პერსონალური მონაცემების, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების, რეგისტრაციის ადგილის, დაბადების ან/და გარდაცვალების  შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა აღნიშნული მონაცემების დადგენა/დაზუსტების მიზნით.
	
	 სამინისტრო,
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
	 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
	2019: ყოველთვიურად

2020:
ყოველთვიურად
	2019: 2100

2020: 2100
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-

	
	2) დევნილთა სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მონაცემების განახლება

	
	2.1.1.3. სოციალურ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების, ასევე სხვადასხვა სოციალური სტატუსის შესახებ მონაცემების განახლება. 
	მონაცემების განახლება
	სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
	
	ყოველთვიურად
	2019: 700

2020: 700
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-

	
	2.1.1.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაციის ასახვა დევნილთა ყოველთვიური შემოსავლის ოდენობის შესახებ
	
	 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
	სსიპ - შემოსავლების სამსახური


	ყოველთვიურად
	2019: 700

2020: 700
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-



	
	3) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მონაცმების განახლება

	
	2.1.1.5. ინფორმაციის რეგულარული განახლება დევნილთა განსახლების იმ ობიექტებისა და შენობების შესახებ, რომელთა სარემონტო სამუშაოები  იგეგმება ან მიმდინარეობს
	განახლებული ინფორმაცია
	სამინისტრო,

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

 
	-

 
	2019: ყოველთვიურად

2020: ყოველთვიურად
 
	2019: 4500

2020: 4500
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-



	
	2019: 300

2020: 300
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-


	2019: 75 ობიექტი

2020: 75 ობიექტი

	2019: 3800

2020: 3800
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-

	
	2.1.1.8. დევნილთა განსახლების კრიტერიუმების, პროცედურების, საცხოვრებლის სტანდარტების და ამ საკითხთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტების გადახედვა.


	განახლებული/

მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა;


	 სამინისტრო
	-
	წელიწადში მინიმუმ ერთხელ
	2019: 4800

2020: 4800
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-



	2019: 700 საცხოვრებელი

2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
	2019: 15,000,000

2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს



	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	დევნილთა მიერ შესასყიდი სახლების წარმოდგენის შეფერხება 


• დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების რაოდენობა  



	
	2019: 100,000

2020: 100,000
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	მთავრობის განკარგულების გამოცემის შემდგომ დევნილებთან ხელშეკრულებების გაფორმების შეფერხება. (დევნილის მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი ან დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლო-ბა)

	
	2.1.2.3. კერძო საკუთრებაში არსებული და დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების/შენობების გამოსყიდვა და დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემა 
	გამოსყიდული ბინების რაოდენობა. 

გადაცემული ბინების რაოდენობა.


	სამინისტრო
	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
	2019: 50 საცხოვრებელი

2020: 50 საცხოვრებელი


	2019: 1,000,000

2020: 1,000,000


	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	კერძო მესაკუთრეებთან შეთანხმების ვერმიღწევა (გაყიდვის სურვილის არქონა ან შეთავაზებული ფასის მიუღებელობა)

	
	2.1.2.4. დევნილთათვის მრავალბინიანი ან ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების აშენება მოქმედი სტანდარტების მიხედვით და გადაცემა საკუთრებაში
	• აშენებული კორპუსების/ბინების რაოდენობა; 

•დევნილთათვის გადაცემული ბინების რაოდენობა.
	 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო


	სამინისტრო
	2019: 1,100 საცხოვრებელი
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
	2019: (მიმდინარეობს დაზუსტება)
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს

	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	სამუშაოების შესრულების დაგვიანება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ

	
	2.1.2.5. დევნილთათვის მრავალბინიან საცხოვრებელ შენობებში (კორპუსებში) ბინების შეძენა/შესყიდვა და საკუთრებაში გადაცემა.
	• შეძენილი ბინების რაოდენობა; 

•  დევნილთათვის გადაცემული ბინების რაოდენობა.
	სამინისტრო,
სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო
	-
	2019: 670 ბინა
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
	2019: 19,000,000
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს

	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	სამუშაოების შესრულების დაგვიანება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ

	
	2.1.2.6. დევნილი ვეტერანების გრძელვადიანი განსახლების ხელშეწყობის პროგრამა (საპილოტე)
	მოწყვლადი დევნილი ვეტერანებისთვის საცხოვრებლების შეძენა
	სამინისტრო,

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
	სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
	2019: 120 ოჯახი
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
	2019: 10,000,000

2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	-

	
	2.1.2.7. ერთჯერადი ფულადი დახმარება იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებმაც მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებულ ვადამდე სესხით  შეიძინეს საცხოვრებელი ბინები და  იგი არის მათი ერთადერთი ფაქტობრივი საცხოვრებელი. 

2.1.2.8. აღნიშნულის განხორციელების მიზნით, შემუშავდება შესაბამისი ცვლილება და აისახება მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებულ დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესში.
	· იმ დევნილი ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს ფინასური დახმარება;

· მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესში შემუშავებულია და ასახულია შესაბამისი ცვლილება.

	სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტო

	სამინისტრო
	2019: 100 ოჯახი
2020: დაზუსტდება
	2019: 2,000,000

2020: დაზუსტდება

	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-

	
	2.1.2.9. იმ დევნილი ოჯახების გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ ნგრევად და/ან საცხოვრებლად უვარგის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ფართობში და აღნიშნული ობიექტების დახურვა
	დევნილი ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს გრძელვადიანი განსახლება

დახურული ნგრევადი და/ან საცხოვრებლად უვარგისი ობიექტების რაოდენობა

ექსპერტის მიერ შეფასებული ობიექტების რაოდენობა
	სამინისტრო

	სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 
	2019: 300 ოჯახი

20 დახურული ობიექტი


2020: 300 ოჯახი

20 დახურული ობიექტი


	2019: 2.1.2.5. -ე  აქტივობის ბიუჯეტი
2020: 2.1.2.5.-ე აქტივობის ბიუჯეტი
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-


	სამინისტრო


	შესაბამისი მუნიციპალიტეტები
	2019: 130 ამხანაგობა

2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს
 

 

 
	2019: 300,000

2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს

	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	-

	
	2.1.3.2. საერთო სარგებლობაში არსებული ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემა
	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემული ფართების რაოდენობა
	სამინისტრო
	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
	2019: 50 ფართი

2020: 50 ფართი

 

 


	2019: 40,000

2020: 40,000


	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	ბინათმესაკუთრე-თა ამხანაგობების მიერ სათანადო დოკუმენტაციების წარმოდგენის შეფერხება ან არასწორად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია

	2.2. ამოცანა: დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება 
	
	

	2.2.1. 

დევნილთა სოციალური დახამარების სისტემის გაუმჯობესება 
	2.2.1.1. 

დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული შემწეობის მოდელის შემუშავება
	დევნილთა სოციალური დახმარება დიფერენცირებულია მათი სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის მიხედვით
	სამინისტრო
	შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებები და პარტნიორი ორგანიზაციები
	2019: დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების გამართვა

2020: დევნილთა საჭიროებებზე მორგებული მოდელის შერჩევა

 
	2019: 40,000

2020: 10,000
	სახელმწიფო ბიუჯეტი


	დევნილებთან და საზოგადოების ფართო ჯგუფებთან კონსულტაციების განსახორციელებლად შეიძლება დამატებითი რესურსები გახდეს საჭირო

	
	2.2.1.2. დევნილების სოციალური დახმარებისა და დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის უზრუნველყოფა
	იმ დევნილთა რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამებში
	სამინისტრო
	 
	2019: ყოველთვიურად

2020: ყოველთვიურად
 

 
	2019: 450

2020: 450
	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	-

	
	2.2.1.3. გადაუდებელი /განსაკუთრებული  საჭიროების შემთხვევაში, დევნილთა  ფულადი დახმარებით უზრუნველყოფა, შემუშავებული კრიტერიუმების შესაბამისად.                                                                                         
	გადაუდებელი/ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა შერჩევის კრიტერიუმები შემუშავებულია და გამოიყენება;

ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს დახმარება

კრიტერიუმების შემუშავება

	სამინისტრო
	-
	2019: 5000 ოჯახი/პირი

2020: 5000 ოჯახი/პირი

 


	2019: 1,300,000

2020: 1,300,000


	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	-

	
	2.2.1.4. გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესისა და კრიტერიუმების მიხედვით.
	ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს დახმარება ბინის დაქირავების მიზნით


	სამინისტრო
	-
	2019: 2000 ოჯახი

2020: 2000 ოჯახი
	2019: 700,000

2020: 700,000
	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	-

	2.2.2. ღონისძიებები დევნილთა საარსებო წყაროებზე ხელმი-საწვდომობის და ეკონომიკური ინტეგრაციის საჭიროებების უზრუნველსაყო-ფად
	2.2.2.1. საარსებო წყაროების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება
	· საარსებო წყაროების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ხორციელდება;

· ანგარიშები ხელმისაწვდომია.
	სამინისტრო
	 სსიპ - დევნილთა საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
	2019: რეგულარულად

2020: რეგულარულად
 
	2019: 

(მიმდინარეობს დაზუსტება)
2020: დაზუსტდება 2019 წლის ბოლოს


	სახელმწიფო ბიუჯეტი

ევროკავშირი
	დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელებაში

	2.3. ამოცანა: დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდა
	
	

	2.3.1. დევნილთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ცნობიერების/ ცოდნის და ინფორმირებუ-ლობის დონის გაზრდა დევნილთათვის ხელმისაწვდომ პროგრამებზე; იურიდიული კონსულტაციების ხელმისაწვდომობა და ასევე მათი სამოქმედო გეგმაში ჩართულობის ხელშეწყობა. 
	2.3.1.1. არასამთავრობო ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტებისა და მედიასაშუალებების ინფორმირება დევნილებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე 
	სამინისტროსა და პარტნიორ/ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გასაზიარებლად ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა. მრგვალი მაგიდების რაოდენობა და ა.შ.
	სამინისტრო 
	-
	2017: რეგულარულად

2018: რეგულარულად


	2017: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი
2018: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი
	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	-

	
	2.3.1.2. სამოქმედო გეგმის შედგენის, განხორციელებისა და მიმოხილვის პროცესში დევნილთა ჩართულობის ხელშეწყობა.   

დევნილთა ჯგუფებთან წარმომადგენლობითი შეფასებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება.  სტრატეგიის განხორციელების განხილვა და წინადადებების მომზადება.
	წლიური დევნილთა ჩართულობის შეფასება:

·  დევნილებისგან  მოსაზრებების მიღება;

· დევნილებთან კონსულტაცია მათთვის განკუთვნილი პროგრამების შესახებ;

· მთავრობისა და დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლების ინფორმირება დევნილთა მოსაზრებების შესახებ


	სამინისტრო
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2019: რეგულარულად

2020: რეგულარულად
	2017: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი
2018: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი
 
	სახელმწიფო ბიუჯეტი
	დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელებაში


� სტრატეგიის პირველი მიზანია „დევნილთა ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებისათვის“ პირობების შექმნა








8

