განმარტებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხობი 1 ჰიდრო“-ს შორის „ხობი 1 ჰესის“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

მთავრობის განკარგულების პროექტით წარმოდგენილია საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხობი 1 ჰიდრო“-ს (შემდგომში - „კომპანია“, ს/კ: 406051463) შორის, „ხობი 1 ჰესის“ ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, ელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ დასადები ხელშეკრულების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში, მდინარე ხობისწყალზე „ხობი 1 ჰესის“ ჰიდროელექტროსადგურის (სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე - 45,5 მგვტ; სავარაუდო წლიური გამომუშავება - 201,5 მლნ.კვტ.სთ; საპროექტო ღირებულება - 72,35 მლნ. აშშ დოლარი) მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის ჩატარებას, ელექტროსადგურის მშენებლობას, ფლობასა და ოპერირებას.

ხელშეკრულების თანახმად, კომპანიას ენიჭება უფლება, 25 თვის განმავლობაში შესაბამის ტერიტორიაზე ჩაატაროს სრულყოფილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები და წარუდგინოს ისინი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემდგომი თანამშრომლობისათვის. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულების შემდეგ, ამავე კვლევებზე დაყრდნობით, წინადადების წარდგენიდან 5 (ხუთი) თვის ვადაში კომპანია და საქართველოს მთავრობა ერთობლივად მიიღებენ გადაწყვეტილებას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის თაობაზე, რომელზეც შემდგომში დაიდება შეთანხმება სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ. აქედან გამომდინარე, წინასამშენებლო ფაზის ხანგრძლივობა შეადგენს არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) თვეს.

კომპანია ვალდებულია, წინასამშენებლო ფაზის ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად მთავრობის სასარგებლოდ წარმოადგინოს საბანკო გარანტია (წინასამშენებლო გარანტია) 1 მგვტ-ზე 5 000 (ხუთი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით, რაც ამ პროექტისთვის შეადგენს 227 500 (ორასოცდაშვიდი ათას ხუთასი) აშშ დოლარს.

ხელშეკრულება ითვალისწინებს მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე ჰესის მშენებლობის დაწყებას სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დღიდან 6 (ექვსი) თვის ვადაში, ხოლო ამ შეთანხმების ხელმოწერის დღიდან 42 (ორმოცდაორი) თვის ვადაში - ჰესის ექსპლოატაციაში მიღებას. აქედან გამომდინარე, სამშენებლო ფაზის ხანგრძლივობა შეადგენს არაუმეტეს 42 (ორმოცდაორი) თვეს.

კომპანია ვალდებულია, სამშენებლო ფაზის ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად მთავრობის სასარგებლოდ წარმოადგინოს საბანკო გარანტია (სამშენებლო გარანტია) 1 მგვტ-ზე 10 000 (ათი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით, რაც ამ პროექტისთვის შეადგენს 455 000 (ოთხასორმოცდათხუთმეტი ათასი) აშშ დოლარს.

2020 წლის 15 დეკემბრისა და 2021 წლის 5 იანვრის წერილებით კომპანიამ მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს „ხობი 1 ჰესის“ ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N515 დადგენილების შესაბამისად.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, მომზადებულ იქნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის 2021 წლის 11 იანვრის №7 მოხსენებითი ბარათი, რომლის მიხედვითაც, კომპანიის მიერ წარმოდგენილი წინადადება შეიცავს საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის №515 დადგენილებით მოთხოვნილ ინფორმაციას და მიზანშეწონილად არის მიჩნეული გაფორმდეს ხელშეკრულება ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე, შემდგომში მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების მიზნით.

„ხობი 1 ჰესის“ ელექტროსადგურის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტმა გაიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზა, რომელზეც წარმოდგენილია სამართლებრივი დასკვნა. დასკვნის თანახმად, დავის მოგვარების ფორმად საერთაშორისო საარბიტრაჟო პალატის საარბიტრაჟო წესების შესაბამისად არბიტრაჟის (პარიზი) არჩევის შესახებ საკითხი უნდა გადაწყდეს მიზანშეწონილობისა და გონივრულობის ჭრილში, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ხელშეკრულების პროექტით გათვალისწინებული პროექტის განმახორციელებელ პირს წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული კომპანია.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხობი 1 ჰიდროს“ შორის „ხობი 1 ჰესის“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის   სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

წინამდებარე პროექტის მიღება არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიღების შედეგად, საქართველოს მთავრობასა და შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია“-ს შორის დაიდება „ხობი 1 ჰესის“ ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის ჩატარების, ელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ ხელშეკრულება.

პროექტის განხორციელების ვადები

წარმოდგენილი შეთანხმების ხელმოწერა განხორციელდება უმოკლეს ვადებში.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №

ქ. თბილისი							N____	__/_________/2021 წ.

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხობი 1 ჰიდრო“-ს შორის „ხობი 1 ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

- მოწონებულ იქნას საქართველოს მთავრობასა და შპს „ხობი 1 ჰიდრო“-ს შორის „ხობი 1 ჰესი“ ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, ელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ დასადები ხელშეკრულება;

- „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულებით გათვალისწინებულ ხელშეკრულებას, საქართველოს მთავრობის სახელით, ხელი მოაწეროს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა.

პრემიერ-მინისტრი							ირაკლი ღარიბაშვილი