ხელშეკრულება

საქართველოს მთავრობასა

და

შპს „ხობი 1 ჰიდრო“

შორის

__ ___________ 20__ 
თბილისი, საქართველო

წარმოდგენილი ხელშეკრულება ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, ელექტროსადგურის  მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) დადებულია შემდეგ მხარეებს შორის:

საქართველოს მთავრობა (შემდგომში - „მთავრობა“), წარმოდგენილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, [●] მიერ და

სს/შპს [●] (შემდგომში - ,,კომპანია“), ს/კ: [●], წარმოდგენილი [●] მიერ,

განმარტებები

- წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

  - „აუდიტორული დასკვნა” ნიშნავს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მომზადებულ აუდიტორულ დასკვნას, რომლითაც დასტურდება კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულება;

  - „დღე/დღეები“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს/დღეებს;

  - „ელექტროსადგური“ ნიშნავს ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც განმარტებულია ხელშეკრულების დანართი N1-ით;

  - „ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრები“ ნიშნავს ელექტროსადგურის ადგილმდებარეობას, მდინარის ნიშნულებს, დადგმულ სიმძლავრესა და წლიურ გამომუშავებას, როგორც მოცემულია ხელშეკრულების დანართი N1-ში

  - „მხარე/მხარეები“ ნიშნავს მთავრობას და კომპანიას ცალ-ცალკე/ერთობლივად;

  - „პროექტი“ ნიშნავს ელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლას, შემდგომში მის მშენებლობას, ფლობასა და ოპერირებას;

  - „სამინისტრო“ ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს;

  - „სამშენებლო გარანტია“ ნიშნავს სამშენებლო ფაზის ფარგლებში, კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, კომპანიის მიერ მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილ საბანკო გარანტიას;

  - „სამშენებლო ფაზა“ ნიშნავს დროის პერიოდს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების გაფორმებიდან ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში ფაქტობრივი მიღების დღის ჩათვლით, მაგრამ არაუგვიანეს ხელშეკრულების დანართი N3-ით განსაზღვრული ექსპლუატაციაში მიღების ვადისა;

  - „სახელმწიფო“ ნიშნავს საქართველოს;

  - „ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიში” ნიშნავს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ელექტროსადგურის მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების კვლევის შესახებ კომპანიის მიერ მომზადებულ და სამინისტროსთვის წარდგენილ ანგარიშს, რომელიც ადასტურებს, რომ პროექტი განხორციელებადია ტექნიკური და ფინანსურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით და სხვა დაკავშირებულ დოკუმენტაციას;

  - „წინასამშენებლო გარანტია“ ნიშნავს წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილ საბანკო გარანტიას;

  - „წინასამშენებლო ფაზა“ ნიშნავს დროის პერიოდს ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან სამშენებლო ფაზის დაწყებამდე, მაგრამ არაუმეტეს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადისა;

  - სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმება ნიშნავს ხელშეკრულების დანართი N4-ით განსაზღვრულ დოკუმენტს.

მიზანი

- ხელშეკრულების მიზანს წარმოადგენს კომპანიის მიერ პროექტის განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

წინასამშენებლო ფაზა

- კომპანია ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1 და დანართი N2-ში განსაზღვრული ვადებისა და პირობების შესაბამისად:

  - განსაზღვროს პროექტისათვის საჭირო ან/და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები და მათი ადგილმდებარეობა;

  - ჩაატაროს და დაასრულოს სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ხელშეკრულების დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადებში (ხელშეკრულებით განსაზღვრული ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში) და წარუდგინოს შესაბამისი ანგარიში სამინისტროს;

  - განახორციელოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ჩაატაროს შესაბამისი საჯარო განხილვები და შესაბამისი ანგარიში/შედეგები წარუდგინოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სამინისტროს, აგრეთვე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება წარუდგინოს სამინისტროს;

  - სამინისტროს წარუდგინოს  წინადადება ელექტროსადგურის  მშენებლობის თაობაზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში ან უარი განაცხადოს პროექტის განხორციელებაზე ხელშეკრულების მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

- იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ხელშეკრულების 3.1. და 3.2 პუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების შედეგად გადაწყვეტს ელექტროსადგურის მშენებლობას, მან მთავრობას უნდა წარუდგინოს წინადადება ხელშეკრულების დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

  - კომპანიის გადაწყვეტილებას შესაბამისი ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე;

  - სრულ, ზუსტ ტექნიკურ პარამეტრებს, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრისა და საპროგნოზო წლიური გამომუშავების ჩათვლით;

  - ელექტროსადგურის განლაგების ზუსტ კოორდინატებსა და მდინარის ნიშნულებს;

  - პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ინვესტიციის სავარაუდო ოდენობას;

  - სრულ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიშს;

  - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშსა და საჯარო განხილვების შედეგებს, ასევე, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებას.

- თუ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიშის ან/და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის/საჯარო განხილვების შედეგების/გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების საფუძველზე აღმოჩნდება, რომ ელექტროსადგურის მშენებლობა და ოპერირება კომპანიისათვის ტექნიკურად ან/და ეკონომიკურად არ არის მიზანშეწონილი, კომპანია უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მიიღოს გადაწყვეტილება პროექტის განხორციელებაზე უარის თქმის თაობაზე, რა შემთხვევაშიც კომპანიამ შესაბამისი შეტყობინება უნდა გაუგზავნოს მთავრობას/სამინისტროს მისთვის ხელშეკრულების მე-4 მუხლით გათვალისწინებული წინადადების წარდგენამდე. ასეთ შემთხვევაში, მთავრობა, შეტყობინების მიღებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) დღის ვადაში, უზრუნველყოფს წინასამშენებლო გარანტიის (გარანტიის დაბრუნების მომენტისთვის არსებული ოდენობით) კომპანიისთვის დაბრუნებას.

- კომპანიის მიერ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის შესაბამისად წინადადების წარდგენიდან 5 (ხუთი) თვის ვადაში სამინისტრო და კომპანია ერთობლივად განიხილავენ ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის საკითხს, რაზეც შეთანხმების შემთხვევაში, საკითხი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარედგინება მთავრობას, ხოლო ელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობისა და სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე მთავრობის დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, მხარეები ხელს მოაწერენ სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმებას. მთავრობის აღნიშნული გადაწყვეტილება უნდა ეყრდნობოდეს კომპანიის მიერ წარდგენილ წინადადებას და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს/საჯარო განხილვების შედეგებს/გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას; ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, მხარეები თანხმდებიან, რომ თუ კომპანიის მიერ განხორციელდა წინადადების წარდგენა და ამასთანავე, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის/საჯარო განხილვების შედეგების/გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების თანახმად ელექტროსადგურის მშენებლობა იქნება მიწანშეწონილი, სამინისტრო ვალდებულია საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგინოს მთვარობას, ხოლო მთავრობა, ასეთ შემთხვევაში,   მიიღებს გადაწყვეტილებას და ხელს მოაწერს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმებას.

- წინასამშენებლო გარანტია

  - წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში კომპანიის ვალდებულებების, მათ შორის, ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევის ანგარიშის წარმოდგენის, ასევე სამშენებლო გარანტიის წარმოდგენის ვალდებულებების უზრუნველყოფის მიზნით, არაუგვიანეს ამ ხელშეკრულების დადების დღიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში, მთავრობის სასარგებლოდ სამინისტროს წარუდგინოს წინასამშენებლო გარანტია ასაშენებელი ელექტროსადგურის სავარაუდო  დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ყოველი მეგავატისათვის 5,000.00 (ხუთი ათასი) აშშ დოლარის ან მისი ეკვივალენტის ევროში ოდენობით (გარანტიის წარდგენის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად). წინასამშენებლო გარანტიის მოქმედების ვადა სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების დადების ბოლო ვადას უნდა აღემატებოდეს 5 (ხუთი) თვით.  წინასამშენებლო გარანტია გაცემული უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული ბანკის ან/და „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ. წინასამშენებლო გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გარანტიის გამცემი ბანკის სააქციო კაპიტალის 15%-ს.

  - კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში და პირობებით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა (გარდა ხელშეკრულების 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებისა) გამოიწვევს კომპანიისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრებას წინასამშენებლო გარანტიის მთლიანი თანხის 1.5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სამინისტრო უფლებამოსილია წერილობით გააფრთხილოს კომპანია, რომელშიც განუსაზღვრავს დარღვევის გამოსწორების ვადას და პირგასამტეხლოს ოდენობას. კომპანია ვალდებულია დაკისრებული პირგასამტეხლო გადაიხადოს სამინისტროს შესაბამისი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში. ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, აღსანიშნავია, რომ კომპანიისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრება არ ხდება 14.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია მთავრობის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არსებითად დარღვევით;

  - მთავრობა უფლებამოსილია წინასამშენებლო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა გამოითხოვოს სრულად ან ნაწილობრივ და აცნობოს კომპანიას ამის თაობაზე,  შემდეგ შემთხვევებში, თუ:

ა) კომპანიამ შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ხელშეკრულების 7.2 პუნქტით  დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა იმავე პუნქტის შესაბამისად დაკისრებული პირგასამტეხლო - გადაუხდელი პირგასამტეხლოს ოდენობით;

ბ) მთავრობა 12.1 ან/და 12.2 პუნქტების შესაბამისად წყვეტს ხელშეკრულებას - არსებული წინასამშენებლო გარანტიის სრული ოდენობით.

  - ხელშეკრულების 7.3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია 30 დღის ვადაში შეავსოს წინასამშენელო გარანტია გარანტია 7.1 პუნქტით დადგენილ ოდენობამდე.

სამშენებლო ფაზა

- კომპანია სამშენებლო ფაზის განმავლობაში ვალდებულია:

  - მოიპოვოს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ან/და პროექტის არეალში მოქცეულ მიწებზე შესაბამისი უფლებები;

  - ხელშეკრულების დანართი N3-ით განსაზღვრულ ვადაში, მოიპოვოს მშენებლობის ნებართვა და მის საფუძველზე  დაიწყოს ელექტროსადგურის  მშენებლობა;

  - ააშენოს ელექტროსადგური ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში, უზრუნველყოს მისი შესაბამის ქსელთან მიერთება და  ექსპლუატაციაში მიღება ხელშეკრულების დანართი N3-ით განსაზღვრულ ვადაში, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად;

  - უზრუნველყოს პროექტის ეფექტური განხორციელებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების მოზიდვა;

  - საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს საქართველოს მთავრობის, სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ან/და სხვა ნებისმიერი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს სრული და თავისუფალი წვდომა ელექტროსადგურის სამშენებლო პროცესის მონიტორინგის მიზნით;

  - უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს სამშენებლო მასალების ხარისხისა და უსაფრთხოების მონიტორინგი.

- სამშენებლო გარანტია

  - სამშენებლო ფაზის ფარგლებში კომპანიის ვალდებულებების, მათ შორის, ხელშეკრულების დანართი N3-ით განსაზღვრული ელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე ელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყების და  ექსპლუატაციაში მიღების ვალდებულების უზრუნველსაყოფად, სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დღეს კომპანია ვალდებულია მთავრობის სასარგებლოდ წარმოადგინოს სამშენებლო გარანტია ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრის მიხედვით, ყოველი მეგავატისათვის 10,000.00 (ათი ათასი) აშშ დოლარის ან მისი ეკვივალენტის ევროში (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საბანკო გარანტიის წარდგენის მომენტისათვის დადგენილი კურსის შესაბამისად) ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა 5 (ხუთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დანართი N3-ით განსაზღვრული ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების თარიღს. კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სამშენებლო გარანტია უნდა იყოს გაცემული სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ. სამშენებლო გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გარანტიის გამცემი ბანკის სააქციო კაპიტალის 15%-ს. კომპანიის მიერ სამშენებლო გარანტიის მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენის შემთხვევაში, უკან ბრუნდება კომპანიის მიერ წარდგენილი წინასამშენებლო გარანტია დაბრუნების მომენტისთვის არსებული ოდენობით.

  - კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში და პირობებით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს კომპანიისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრებას სამშენებლო გარანტიის მთლიანი თანხის 1.5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სამინისტრო უფლებამოსილია წერილობით გააფრთხილოს კომპანია, რომელშიც განუსაზღვრავს დარღვევის გამოსწორების ვადას და პირგასამტეხლოს ოდენობას. კომპანია ვალდებულია დაკისრებული პირგასამტეხლო გადაიხადოს სამინისტროს შესაბამისი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში. ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, აღსანიშნავია, რომ კომპანიისთვის პირგასამტეხლოს დაკისრება არ ხდება 14.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია მთავრობის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არსებითად დარღვევით;

  - მთავრობა უფლებამოსილია სამშენებლო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა  გამოითხოვოს სრულად ან ნაწილობრივ შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კომპანიამ შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში ხელშეკრულების 9.2 პუნქტით  დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა იმავე პუნქტის შესაბამისად დაკისრებული პირგასამტეხლო - გადაუხდელი პირგასამტეხლოს ოდენობით;

ბ) მთავრობა 12.1, 12.3, 12.7 ან/და 12.8 პუნქტების შესაბამისად წყვეტს ხელშეკრულებას - არსებული სამშენებლო გარანტიის სრული ოდენობით.

  - ხელშეკრულების 9.3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში შეავსოს საბანკო გარანტია 9.1 პუნქტით დადგენილ ოდენობამდე.

მხარეთა ვალდებულებები

- პროექტის განხორციელების მიზნით, წინამდებარე ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანია, ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებასთან ერთად, ვალდებულია:

  - უზრუნველყოს პროექტის განხორციელება;

  - შეინარჩუნოს ელექტროსადგური ელექტროსადგურის ტექნიკური პარამეტრების ფარგლებში;

  - საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს აუდიტორული დასკვნის მომზადება და სამინისტროსთვის წარდგენა არაუგვიანეს ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) დღის  ვადაში;

  - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე სამინისტროს მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს ინფორმაცია;

  - პროექტის განხორციელების უფლება არ გადასცეს მესამე პირს მთავრობის წინასაწარი თანხმობის გარეშე. მთავრობა აცხადებს წინასწარ თანხმობას, კომპანიის მიერ პროექტის განხორციელების უფლების დატვირთვის თაობაზე, პროექტის განხორციელების მიზნით. ამასთან, კომპანია პასუხისმგებელია პროექტის ფარგლებში აშენებული ელექტროსადგურის მოვლა-პატრონობასა და დაცვაზე.

  - მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში,  ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პროექტის განხორციელების უფლების გასხვისების შემთხვევაში, პროექტის განხორციელების უფლება ახალ მესაკუთრეზე გაასხვისოს იმავე პირობებით, რაც გათვალისწინებულია ამ ხელშეკრულებით. ამასთან, პროექტის ნაწილობრივ გასხვისების შემთხვევაში, ახალი მესაკუთრე კომპანიასთან ერთად სოლიდარულად აგებს პასუხს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

- პროექტის განხორციელების მიზნით, წინამდებარე ხელშეკრულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მთავრობა ვალდებულია

11.1 არ მისცეს პროექტის განხორციელების უფლება ნებისმიერ მესამე პირ(ებ)ს ან/და არ გააფორმოს ანალოგიური შინაარსის ხელშეკრულება პროექტთან დაკავშირებით ნებისმიერ მესამე პირ(ებ)თან, კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

11.2. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და იმ პირობით, რომ კომპანია სრულად დააკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს,  უზრუნველყოს პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების კომპანიისათვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადაცემა;

ხელშეკრულების შეწყვეტა

- მთავრობა უფლებამოსილია ცალმხრივად, კომპანიისათვის გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება შემდეგ შემთხვევებში, თუ:

  - კომპანიამ განმეორებით ვერ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულება, ან/და დაწესებულ ვადაში არ გადაიხადა პირგასამტეხლო;

  - კომპანიაზე დაკისრებული პირგასამტეხლოების ჯამი შეადგენს წინასამშენებლო გარანტიით გათვალისწინებული მთლიანი თანხის 50%-ს;

  - კომპანიაზე დაკისრებული პირგასამტეხლოების ჯამი შეადგენს სამშენებლო გარანტიით გათვალისწინებული მთლიანი თანხის 50%-ს;

  - მშენებლობის შესახებ კომპანიის მიერ, მე-4 მუხლის შესაბამისად, სამინისტროსთვის წინადადება არ იქნა წარდგენილი და ამავე დროს  კომპანიის  მიერ არ იქნა გამოყენებული ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული უფლება;

  - მთავრობის მიერ ხელშეკრულების მე-6 მუხლის შესაბამისად დადებითი გადაწყვეტილების მიღების მიუხედავად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში კომპანიის ბრალით ან/და კომპანიის მიერ ხელი არ მოეწერა სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმებას;

  - კომპანიამ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე, გარდა ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

  - კომპანიის მიერ მოწოდებული ან/და მთავრობის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საფუძველზე, ცნობილი გახდა, რომ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებელი ქმედებები კომპანიის მიერ არ განხორციელებულა და ხსენებული ვალდებულების შეუსრულებლობა გრძელდება  60 (სამოცი) დღეზე მეტი ვადით;

  - ფორს-მაჟორი გრძელდება 180 (ას ოთხმოცი) დღეზე მეტი ვადით.

- მთავრობის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოიწვევს შემდეგს:

  - კომპანიას ხელშეკრულების შეწყვეტისთანავე ჩამოერთმევა პროექტის განხორციელების უფლება;

  - კომპანიის ხელთ არსებულ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიშსა და შესაბამის გარემოზე ზემოქმედების შესახებ ანგარიშებზე, ისევე, როგორც პროექტთან დაკავშირებულ, მათ შორის, კომპანიის მიერ შემუშავებულ, სხვა ნებისმიერ დოკუმენტსა და ნახაზზე კომპანიის კუთვნილი უფლებები (მათ შორის, პროექტთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრება)  უსასყიდლოდ გადაეცემა მთავრობას, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში;

  - სახელმწიფოს გადაეცემა შესაბამისი უფლებები (მათ შორის, საკუთრების უფლება) პროექტზე, პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ან/და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის ნაკვეთებზე, უსასყიდლოდ, კომპანიისათვის რაიმე ანაზღაურების ვალდებულების გარეშე; ასევე პროექტის საფუძველზე შექმნილ ქონებაზე, მე-12 მუხლით (გარდა 12.8 პუნქტისა) გათვალისწინებულ შემთხვევებში, უსასყიდლოდ, კომპანიისათვის რაიმე ანაზღაურების ვალდებულების გარეშე; ხოლო 12.8 პუნქტის გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მხარეები დამატებით განიხილავენ პროექტის საფუძველზე კომპანიის მიერ შექმნილი ქონების ღირებულების ანაზღაურების საკითხს; ზემოხსენებული ქონების გადაცემა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში.

  - წინამდებარე ხელშეკრულების 12.8 პუნქტის შესაბამისად შეწყვეტის შემთხვევაში, სამინისტრომ უნდა დააბრუნოს კომპანიის მიერ მთავრობისთვის წარდგენილი წინასამშენებლო გარანტია/სამშენებლო გარანტია (გარანტიის დაბრუნების მომენტისათვის არსებული ოდენობით) .

- კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მთავრობისთვის გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, იმ შემთხვევებში, თუ:

  - კომპანია იყენებს ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ უფლებას. აღნიშნულის თაობაზე კომპანიამ მთავრობას უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება ასეთი სახის შეწყვეტამდე 60 (სამოცი) დღით ადრე;

  - მთავრობა არსებითად დაარღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. ასეთ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს მთავრობისთვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე 90 (ოთხმოცდაათი) დღით ადრე;

  - ფორს-მაჟორი გრძელდება 180 (ას ოთხმოცი) დღეზე მეტი ვადით;

  - მთავრობის მიერ ხელშეკრულების მე-6 მუხლის შესაბამისად დადებითი გადაწყვეტილების მიღების მიუხედავად, ამავე მუხლით დადგენილ ვადაში მთავრობის ბრალით ან/და მთავრობის მიერ ხელი არ მოეწერა სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმებას.

- კომპანიის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოიწვევს შემდეგს:

  - კომპანიას ხელშეკრულების შეწყვეტისთანავე ჩამოერთმევა პროექტის განხორციელების უფლება;

  - კომპანიის ხელთ არსებულ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიშსა და შესაბამის გარემოზე ზემოქმედების შესახებ ანგარიშებზე, ისევე, როგორც პროექტთან დაკავშირებულ, მათ შორის, კომპანიის მიერ შემუშავებულ, სხვა ნებისმიერ დოკუმენტსა და ნახაზზე კომპანიის კუთვნილი უფლებები (მათ შორის, პროექტთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრება) გადაეცემა მთავრობას, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში;

  - სახელმწიფოს  გადაეცემა შესაბამისი უფლებები (მათ შორის, საკუთრების უფლება) პროექტზე, პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ან/და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის ნაკვეთებზე, ასევე პროექტის საფუძველზე შექმნილ ქონებაზე, რომელთა გადაცემა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში.; 14.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პროექტის საფუძველზე კომპანიის მიერ შექმნილი ქონების ღირებულება (რომელიც შეფასებული იქნება აუდიტორის/აუდიტორული კომპანიის მიერ, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად) აუნაზღაურდება კომპანიას;  14.1, 14.3 და 14.4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეები დამატებით განიხილავენ  პროექტის საფუძველზე შექმნილი ქონების ღირებულების ანაზღაურების საკითხს.

  - სამინისტრომ უნდა დააბრუნოს კომპანიის მიერ მთავრობისთვის წარდგენილი წინასამშენებლო გარანტია/სამშენებლო გარანტია (გარანტიის დაბრუნების მომენტისათვის არსებული ოდენობით) კომპანიის მიერ ხელშეკრულების 15.2 და 15.3 პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ.

- იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა გამოწვეულია კომპანიისგან დამოუკიდებელი ობიექტური გარემოებებით (გარდა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარემოებებისა), კომპანია უფლებამოსილია, მოითხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად გათვალისწინებული ვადის/ვადების გაგრძელება, იმდენით, რამდენითაც გაგრძელდება ზემოაღნიშნული გარემოებები;

- კომპანიის მიერ ხელშეკრულების 7.1 და 9.1 პუნქტებით დადგენილ ვადაში და პირობებით წინასამშენებლო გარანტიის ან სამშენებლო გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულება ავტომატურად წყდება, რის თაობაზეც სამინისტრო აცნობებს კომპანიას.

- ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავის გადაწყვეტა

- ხელშეკრულება დადებულია, რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

- ყველა დავა, რომელიც წარმოიშობა წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით, გადაწყდება  არბიტრაჟის  მიერ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო წესების  შესაბამისად.

20.1. არბიტრაჟის ადგილსამყოფელი იქნება პარიზი, საფრანგეთი;

20.2. არბიტრაჟის ენა იქნება ინგლისური

20.3. არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და სავალდებულო მხარეთათვის.

ფორს-მაჟორი

- მხარე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, თუ ამგვარი შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო ფორს-მაჟორული გარემოებით. ხელშეკრულების მიზნებისთვის ფორს-მაჟორულ გარემოებად ჩაითვლება გარემოება ან მოვლენა, რომელიც ცდება მხარეთა კონტროლის ფარგლებს და რომლის დადგომაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას შეუძლებელს ხდის, და რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება სტიქიური უბედურებებით, გაფიცვებით, საბოტაჟით და სხვა სახის შეფერხებით, სამოქალაქო არეულობით, ომით, ან სხვა სამხედრო, ტერორისტული მოქმედებებით, ბლოკადით, აჯანყებით, მიწისძვრებით, ზვავებით ან სხვა მსგავსი მოვლენით, რომელიც არ ექვემდებარება იმ მხარის კონტროლს, რომელზეც ასეთი ფორს-მაჟორული მოვლენა ახდენს გავლენას და რომლის თავიდან აცილება ასეთ მხარეს არ შეეძლო.

- მხარე, რომელიც ვერ ასრულებს მის ვალდებულებებს ფორს-მაჟორული გარემოების ან მოვლენის გამო, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს ხსენებული გარემოების და მოვლენის როგორც დადგომის, ასევე შეწყვეტის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხარე კარგავს უფლებას, მიუთითოს აღნიშნულ მოვლენებზე და გარემოებებზე, როგორც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველზე. შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს მოვლენის ან გარემოების აღწერა და მათი ზეგავლენა ამ მხარის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებაზე, ისევე, როგორც ასეთი ვალდებულებების შესრულების დაგვიანების მოსალოდნელი ვადა.

- ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის და მათი დადასტურების შემთხვევაში, მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადა გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოების ხანგრძლივობის შესაბამისად.

- ვადის ათვლა განახლდება იმ ფორს-მაჟორული გარემოების მოქმედების შეწყვეტის დღიდან, რომელიც წარმოადგენდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეჩერების საფუძველს. ვადის დარჩენილი ნაწილი გადაიწევს შეჩერების ხანგრძლივობის შესაბამისად.

დამატებითი დებულებები

- წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა ვალდებულებების სრულად ამოწურვამდე.

- წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლარად.

ხელმოწერები:

საქართველოს მთავრობა

___________________________

[●]

სს/შპს [●]

___________________________

[●]

დანართი N1

ელექტროსადგურის  ტექნიკური პარამეტრები

| დასახელება | ადგილმდებარეობა | მდინარის ნიშნულები მ.ზ.დ. |  | სავარაუდო წლიური გამომუშავება მლნ. კვტ. სთ | სავარაუდო სიმძლავრე მგვტ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ხობი 1 ჰესი | სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, მდინარე ხობისწყალი | 995,00 | 608,00 | 201,5 | 45,5 |

დანართი N2

| ჰიდროელექტროსადგურის დასახელება: [●] ჰესი | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 5 თვე | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 10 თვე | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 15 თვე | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 20 თვე | ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 25 თვე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ადგილმდებარეობისა და ძირითადი პარამეტრების განმარტებები |  |  |  |  |  |
| ტოპოგრაფიული კვლევა და რუკების მომზადება |  |  |  |  |  |
| გეოლოგია, გეოფიზიკა |  |  |  |  |  |
| სეისმური რისკის ანალიზი |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო მასალების კვლევა |  |  |  |  |  |
| მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები |  |  |  |  |  |
| ჰიდრავლიკური კვლევები |  |  |  |  |  |
| ალტერნატიული ანალიზი |  |  |  |  |  |
| ტექნიკური დიზაინი |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურა |  |  |  |  |  |
| ელექტროენერგიის გენერაცია და გამოყენება |  |  |  |  |  |
| ქსელთან მიერთება და გადამცემი ხაზი |  |  |  |  |  |
| სამუშაოების მოცულობის უწყისი |  |  |  |  |  |
| მშენებლობის ორგანიზირება |  |  |  |  |  |
| ეკონომიკური ანალიზი |  |  |  |  |  |
| ფინანსური ანალიზი |  |  |  |  |  |
| შესყიდვების დაგეგმვა და განხორციელების გეგმა |  |  |  |  |  |
| სამუშაო ძალის დატრენინგების გრაფიკი |  |  |  |  |  |
| ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულება და წარდგენა |  |  |  |  |  |
| გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური რისკების შეფასების ანგარიშის მომზადება და წარდგენა |  |  |  |  |  |
| საჯარო განხილვების შედეგებისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების აქტის წარდგენა |  |  |  |  |  |
| პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების ადგილმდებარეობის დადგენა და განსაზღვრა |  |  |  |  |  |
| პროექტის განხორციელების თაობაზე ფინანსური მოდელის შედგენა და წარდგენა |  |  |  |  |  |
| ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე წინადადების წარდგენა |  |  |  |  |  |

დანართი N3

სამშენებლო ფაზის გრაფიკი

| ელექტროსადგურის დასახელება: [●] ჰესი | თვეების რაოდენობა სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დღიდან |
| --- | --- |
| მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე მშენებლობის დაწყება | 6 თვე |
| ექსპლუატაციაში მიღება | 42 თვე |

დანართი  N4

შეთანხმება

სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ

ქ. თბილისი    						                         ___/________ 202_

საქართველოს მთავრობა (შემდგომში: „მთავრობა“) წარმოდგენილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, [სახელი, გვარი] მიერ,

და

შპს [●] (შემდგომში: „კომპანია“) ს/კ: [●], წარმოდგენილი მისი დირექტორის, [სახელი, გვარი] მიერ,

ვინაიდან, მხარეებმა, ხელშეკრულების შესაბამისად კომპანიის მიერ მომზადებული და წარდგენილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესახებ ანგარიშის საფუძველზე მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება ხელშეკრულების დანართი N1-ით გათვალისწინებული ელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე;

ვინაიდან, კომპანიამ ხელშეკრულების 9.1. მუხლის საფუძველზე მთავრობის სასარგებლოდ წარადგინა სამშენებლო გარანტია;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მხარეები ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამშენებლო ფაზის დაწყების თაობაზე.

საქართველოს მთავრობა

_______________________

[სახელი გვარი]

შპს [●]

_______________________

[სახელი გვარი]