განმარტებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობას, „Optimum Enerji Üretim A.Ş”-ს, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანსს” შორის 2011 წლის 19 თებერვალს გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში თურქეთის რესპუბლიკის სასამართლოში მიმდინარე დავასთან დაკვშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

საქართველოს მთავრობას, „Optimum Enerji Üretim A.Ş”-ს (შემდგომში - „კომპანია“), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანსს” შორის 2011 წლის 19 თებერვალს დაიდო ურთიერთგაგების მემორანდუმი (შემდგომში - „მემორანდუმი“) მდინარე ფარავანზე „არაკალი“ (სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე - 8,88 მგვტ, სავარაუდო წლიური გამომუშავება - 48,1 კვტ/სთ, საპროექტო ღირებულება - 18,150,000.00 აშშ დოლარი), „აბული“ (სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე - 22,20 მგვტ, სავარაუდო წლიური გამომუშავება - 116,2 მლნ.კვტ.სთ, საპროექტო ღირებულება - 42,070,000.00 აშშ დოლარი) და „ახალქალაქი“ (სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე - 15 მგვტ, სავარაუდო წლიური გამომუშავება - 85 მლნ.კვტ.სთ) ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის ფარგლებში საპროექტო კომპანიად განისაზღვრა შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯია” (შემდგომში - „საპროექტო კომპანია“), რომელიც სოლიდარულად პასუხისმგებელია კომპანიის მიერ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

ზემოაღნიშნულ მემორანდუმში კომპანიის თხოვნის საფუძველზე, შევიდა შემდეგი ძირითადი ცვლილებები:

- 2011 წლის 1 დეკემბერს მემორანდუმში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, გაგრძელდა მემორანდუმის დანართი N4-ით განსაზღვრული ვადები. კერძოდ, შესაბამისი მშენებლობის ნებართვების მოპოვების ვადა გაგრძელდა 2011 წლის 19 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 მაისის ჩათვლით, მშენებლობის დაწყების ვადა კი - 2012 წლის 19 მარტიდან 2012 წლის 1 მაისის ჩათვლით;

- 2012 წლის 28 სექტემბერს მემორანდუმში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, კვლავ გაგრძელდა მემორანდუმის დანართი N4-ით განსაზღვრული ვადები. კერძოდ, შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მოპოვების ვადა „აბული“ და „არაკალი“ ჰიდროელექტროსადგურებისათვის გაგრძელდა 2013 წლის 31 მარტის ჩათვლით, ხოლო „ახალქალაქი“ ჰიდროელექტროსადგურისთვის - 2014 წლის 30 ივნისის ჩათვლით; მშენებლობის დაწყების ვადა „აბული“ და „არაკალი“ ჰიდროელექტროსადგურებისთვის გაგრძელდა 2013 წლის 1 აპრილის ჩათვლით, ხოლო „ახალქალაქი“ჰიდროელექტროსადგურისთვის - 2014 წლის 1 ივლისის ჩათვლით;

- 2014 წლის 12 მარტს მემორანდუმში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, მემორანდუმი შეწყდა „ახალქალაქი“ ჰიდროელექტროსადგურის ნაწილში, შესაბამისი პროექტის განხორციელებაზე კომპანიის უარის საფუძველზე. ამავე ცვლილებების საფუძველზე, დაკორექტირდა „აბული“ და „არაკალი“ ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკური პარამეტრები. ამასთან, აღნიშნულის შედეგად და საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის N107 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების (კომპანიის მიერ  წარსადგენი საბანკო გარანტიის გამოთვლის წესის შესახებ) შესაბამისად, შემცირდა კომპანიის მიერ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილი საბანკო გარანტია 9,080,000.00 აშშ დოლარიდან 3,108,000.00 აშშ დოლარამდე.

აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის თანახმად, ჰიდროელექტროსადგურ „არაკალის“ მშენებლობის ნებართვის მოპოვების ბოლო ვადა ამოიწურა 2013 წლის 15 მაისს, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურ „აბულის“ მშენებლობის ნებართვის მოპოვების ბოლო ვადა - 2013 წლის 31 მარტს (კომპანიას მოპოვებული აქვს მშენებლობის ნებართვები ორივე ჰიდროელექტროსადგურისთვის). მემორანდუმის თანახმად, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დასრულების ბოლო ვადად განისაზღვრა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მოპოვებიდან 25 თვე (ჰიდროელექტროსადგურ „არაკალის“ შემთხვევაში - 2015 წლის 15 ივნისი, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურ „აბულის“ შემთხვევაში - 2015 წლის 31 აპრილი), ხოლო ექსპლოატაციაში მიღების ვადად - 28 თვე (ჰიდროელექტროსადგურ „არაკალის“ შემთხვევაში - 2015 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურ „აბულის“ შემთხვევაში - 2015 წლის 31 ივლისი).

მიუხედავად ყოველივე ზემოაღნიშნულისა, კომპანიამ/საპროექტო კომპანიამ არსებითად დაარღვია ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დასრულებისა და ექსპლოატაციაში მიღების ზემოთ მითითებული ვადები, რაც მემორანდუმის 3.6(a) ქვეპუნქტის საფუძველზე წარმოადგენს კომპანიისთვის საურავის დაკისრების საფუძველს.  მემორანდუმის 3.6(a) ქვეპუნქტის საფუძველზე დასარიცხი საურავების ოდენობა  მნიშვნელოვნად აღემატებოდა კომპანიის მიერ მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილი საბანკო გარანტიის (#HGZ09411M000048, გარანტი - „ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.”; გაცემის თარიღი - 29/03/2011; საგარნატიო თანხა - 3,108,000.00 აშშ დოლარი, გარანტიის მოქმედების ვადა - 15.02.2017) სრულ ოდენობას და 2015 წლის 31 ივლისიდან 2016 წლის 10 ოქტომბრამდე შეადგენდა დაახლოებით 13,500,000.00 აშშ დოლარს. მიუხედავად აღნიშნულისა, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, ეშუამდგომლა საქართველოს მთავრობასთან კომპანიისთვის/საპროექტო კომპანიისთვის საურავის მხოლოდ საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით (3,108,000.00 აშშ დოლარი) დაკისრების თაობაზე რიგი მიზეზების გამო. კერძოდ, „Optimum Enerji Uretim A. Ş.”-ს, „Anadolu Tast Ticaret A. Ş.”-ს, შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯიას“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგო სისტემა საქრუსენერგოს“, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს” და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობით, 2015 წლის მე-3 და მე-4 კვარტალში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება  მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლის თანახმადაც, ახალ კომპანიას - „Anadolu Tast Ticaret A. Ş.”-ს დაეკისრებოდა კომპანიის მიერ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ხოლო კომპანია და საპროექტო კომპანია თავისუფლდებოდნენ შესაბამისი პასუხისმგებლობისგან. აღნიშნული მოლაპარაკებები დასრულდა წარუმატებლად (რაც არ იყო გამოწვეული კომპანიის ან/და საპროექტო კომპანიის მიზეზით), რის შედეგადაც მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებად დარჩნენ კომპანია და საპროექტო კომპანია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია კომპანიას/საპროექტო კომპანიისათვის დაეკისრებინა საურავი შესაბამისი ვადების დარღვევის გამო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ზემოაღნიშნული მოლაპარაკებების პერიოდში), ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში კომპანიას ექნებოდა შესაძლებლობა, ედავა დაკისრებული საურავის ოდენობის გონივრულობასა და დასაბუთებულობაზე. შესაბამისად, მოთხოვნის აღსრულებადობისა და ლეგიტიმაციის  ხარისხის გათვალისწინებით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, და საქართველოს მთავრობასთან იშუამდგომლა კომპანიისთვის/საპროექტო კომპანიისთვის საურავის მხოლოდ საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით (3,108,000.00 აშშ დოლარი) დაკისრების თაობაზე.

აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმის 3.7 პუნქტის თანახმად, კომპანია უფლებამოსილია, გადაიხადოს მასზე დაკისრებული საურავი იმ პირობით, რომ აღნიშნულის შესახებ ის დაუყოვნებლივ აცნობებს მთავრობას. მემორანდუმის ამავე ქვეპუნქტის თანახმად, კომპანიის მიერ მასზე დაკისრებული საურავის განსაზღვრული წესით გადაუხდელობის შემთხვევაში, მთავრობა უფლებამოსილია გამოითხოვოს კომპანიის მიერ  წარდგენილი გარანტია შესაბამისი ოდენობით. ამასთან, მემორანდუმის 3.8 პუნქტის თანახმად, მემორანდუმის შეწყვეტის თავიდან აცილების მიზნით, მთავრობამ კომპანიას უნდა შეატყობინოს 10 დღით ადრე საბანკო გარანტიის სრულ გამოყენებამდე (გამოთხოვამდე), რათა კომპანიას მიეცეს შესაძლებლობა, მთავრობის სასარგებლოდ წარდგენილი საბანკო გარანტიის თანხა გაზარდოს 5,000,000.00 (ხუთი მილიონი) აშშ დოლარამდე (საწყისი გარანტიის თანხის ჩათვლით). ამასთან, მემორანდუმის 3.9(b) ქვეპუნქტის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა სრულად გამოითხოვს კომპანიის მიერ წარდგენილ გარანტიას, ხოლო კომპანია ზემოთ მითითებულ ვადაში არ წარუდგენს მთავრობას დამატებით საბანკო გარანტიას, მთავრობა უფლებამოსილია, ცალმხრივად, დაუყოვნებლივ, კომპანიისთვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით შეწყვიტოს მემორანდუმი.

აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში წარადგინა რამდენიმე წერილი მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხზე. ზემოაღნიშნულ წერილებში ცალკეული ფაქტობრივი გარემოებები და მემორანდუმის დებულებები კომპანიის მიერ არასათანადო შეფასებისა და განმარტების საგანი გახდა, რის შესახებაც კომპანიას საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გაეგზავნა საპასუხო წერილები. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, სამინისტრომ გამოხატა მზადყოფნა, ეშუამდგომლა საქართველოს მთავრობასთან მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის, კერძოდ, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დასრულებისა და ექსპლოტაციაში მიღების ვადების გაგრძელების, ასევე, ტექნიკური პარამეტრების ოპტიმიზაციის თაობაზე.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  კომპანიასა და საპროექტო კომპანიასთან სამინისტრომ აწარმოა მოლაპარაკებები მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმების პროექტის შემუშავების მიზნით. მიუხედავად აღნიშნულისა, კომპანიამ მოითხოვა ზემოხსენებულ შეთანხმების პროექტში ისეთი შესწორებების შეტანა, რომელიც უგულებელყოფდა  საქართველოს მთავრობის მიერ შეთანხმების მისაღწევად არსებით პირობებს. შესაბამისად, მემორანდუმში ზემოაღნიშნული ცვლილებების შეტანის შესახებ მოლაპარაკება დასრულდა წარუმატებლად, ხოლო შესაბამისი შედეგების შესახებ სამინისტრომ წერილობით აცნობა კომპანიასა და საპროექტო კომპანიას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობამ გამოსცა „საქართველოს მთავრობას,  „Optimum Enerji Üretim A. Ş.“-ს, შპს „ენერგოტრანსსა“ და შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის  2011 წლის 19 თებერვალს  დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ოქტომბრის N2241 განკარგულება, რომელის თანახმად, ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია მემორანდუმით გათვალისწინებული ჰესის მშენებლობის დასრულებისა და ექსპლუატაციაში მიღების ვადების დარღვევის შესახებ, Optimum Enerji Üretim A.Ş.“-სა და შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯიას“ სოლიდარულად დაეკისრათ საურავი,  ჯამში წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის სრული ოდენობით 3,108,000 აშშ დოლარი და ხსენებული საურავის დაუყოვნებლივ გადაუხდელობის შემთხვევაში ენერგეტიკის სამინისტროს დაევალა საბანკო გარანტიის გამოთხოვა.

2016 წლის 24 ოქტომბრის N 04/4277 წერილით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ, „Optimum Enerji Üretim A.Ş”-ს და შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯია”-ს აცნობა რიგი გარემოებების შესახებ მათ შორის:

- კომპანიის/საპროექტო კომპანიის მიერ მემორანდუმის დარღვევით გამოწვეული ჯარიმის ოდენობამ შეადგინა 3 108 000 (სამი მილიონ ასრვა ათასი) აშშ დოლარი;

- საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფდა საბანკო გარანტიის აღსრულებას;

- მემორანდუმის 3.8 მუხლის შესაბამისად კომპანია/საპროექტო კომპანია უფლებამოსილი იყო წარმოედგინა დამატებითი საბანკო გარანტია 5 000 000 (ხუთი მილიონი) აშშ დოლარის ოდენობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო მიმართავდა საქართველოს მთავრობას მემორანდუმის შეწყვეტასთან დაკავშირებით.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მემორანდუმის 3.8 პუნქტის შესაბამისად კომპანიას არ გაუზრდია საბანკო გარანტიის თანხა და არ გამოუხატავს ამის სურვილი. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მემორანდუმის 3.9(b) ქვეპუნქტის  საფუძველზე, მთავრობა უფლებამოსილია ცალმხრივად, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მემორანდუმი კომპანიისთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით. მემორანდუმის ზემოაღნიშნული საფუძვლით შეწყვეტის შემთხვევაში, მემორანდუმის 3.10 პუნქტის შესაბამისად, კომპანიას ჩამოეთმევა პროექტის განხორციელების უფლება, ასევე, პროექტის ფარგლებში შესაბამის მიწებზე უფლებები კომპენსაციის გარეშე უნდა გადაეცეს სახელმწიფოს.

2016 წლის 24 ოქტომბრის N 01/4278 წერილით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მიმართა ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. და სრული მოცულობით გამოითხოვა 2011 წლის 29 მარტს წარდგენილი #HGZ09411M000048 - 3,108,000.00 აშშ დოლარის ოდენობის გარანტია.

2016 წლის 27 ოქტომბერს N 6467 წერილით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 2016 წლის 24 ოქტომბრის N 04/4277 წერილის საპასუხოდ შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯია“-ს ერთადერთმა პარტნიორმა რაულ კახაძემ განაცხადა, რომ მის მიერ 2016 წლის 15 სექტემბერს დასრულდა კომპანიის წილის ნასყიდობის პროცედურები და არსებული პრობლემების გაცნობისთვის ესაჭიროებოდა გარკვეული გონივრული ვადა, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ობიექტური მიზეზის გამო, არ ქონა შესაძლებლობა დაეწყო პრობლემის აქტიური მოგვარება. რაულ კახიძემ ითხოვა საქართველოს მთავრობას ხსენებული გარემოება მიეღო საპატიო მიზეზად და დორებით შეეჩერებინა საბანკო გარანტიის გამოთხოვის პროცედურა.

2016 წლის 17 ნომერის N 6815 წერილით შპს „ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯია“-ს ერთადერთი პარტნიორი რაულ კახაძე დამატებით აღნიშნავდა, რომ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესება გამოხატეს თურქეთის ენერგეტიკის სამინისტროსთან აფილირებულმა სააქციო საზოგადოება „თემსან“ და ასევე, „მეტრო ჰოლდინგი“-ს საქართველოში მოქმედი 24 კომპანიიდან ერთ-ერთმა სს მეტრო ენერჯიმ და სურდა გაფორმებულიყო პროექტთან დაკავშირებით ახალი მემორანდუმი.

2016 წლის 2 დეკემბრის N 04/4778 წერილით რაულ კახაძეს ეცნობა, რომ ვინაიდან მემორანდუმი არ იყო შეწყვეტილი, მიმდინარე ეტაპზე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს არ შეეძლო ეწარმოებინა მოლაპარაკება მესამე მხარესთან პროექტის სხვა კომპანიისთვის გადაცემისა და ახალი მემორანდუმის დადების თაობაზე ასევე ვინაიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 ოქტომბრის N 2241 განკარგულების საფუძველზე, კომპანიას/საპროექტო კომპანიას უკვე დაკისრებული ჰქონდა საურავი 3 108 000 აშშ დოლარის ოდენობით და ხსენებული განკარგულების თანახმად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დაევალა საბანკო გარანტიის გამოთხოვა უმოკლეს ვადაში, რაულ კახაძის თხოვნა, საბანკო გარანტიის გამოთხოვის პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით მოკლებული იყო ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს.

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის 14 დეკემბერს N04/4924 წერილით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ კომპანიას/საპროექტო კომპანიას დამატებით განუმარტა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ტოპ პრიორიტეტია თითოეული პროექტის წარმატებული იმპლემენტაცია, არამხოლოდ ენერგეტიკული სექტორის განვითარებისთვის, ასევე ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციის წარმატებული ასახვისათვის. სამწუხაროა ის ფაქტი რომ მიუხედავად საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დიდი სურვილის რომ დაგეხმაროს კომპანიას პროექტის მიმდინარეობის პროცესში წარმოქმნილი ნებისმიერი კრიტიკული პრობლემის მოგვარებაში, კომპანიას არ გადაუდგამს რაიმე პოზიტიური ნაბიჯი წარმოდგენილი საკითხთან დაკავშირებით და მეტიც, არც კი უპასუხია წერილებზე. შესაბამისად  საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მოსაზრებით კომპანიას არ აქვს არც შესაძლებლობა და არც სურვილი პროექტი განახორციელოს, შესაბამისად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო მიმართავს საქართველოს მთავრობას შუამდგომლობით მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მომზადდა „საქართველოს მთავრობას, სს „ოპტიმუმ ენერჯი ურეთიმს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 19 თებერვალს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეწყვეტის შედეგების წინასწარი შეფასების თაობაზე“ 2016 წლის 20 დეკემბრის სამართლებრივი დასკვნა. აღნიშნული დასკვნით, სამართლებრივი და ფაქტობრივი საფუძვლის ანალიზისა საფუძველზე განისაზღვრა „მემორანდუმის შეწყვეტის შედეგები“ რომლის თანახმად:

- კომპანიას ჩამოერთმევა პროექტის განხორციელების უფლება (3.10(b) ქვეპუნქტი);

- პროექტის ფარგლებში შესაბამის მიწებზე უფლებები კომპენსაციის გარეშე უნდა გადაეცეს სახელმწიფოს („the respective land plots shall be transferred to the State without compensation“) (3.10(a) ქვეპუნქტი). აღსანიშნავია, რომ მემორანდუმი არ ითვალისწინებს ჩანაწერს, რომ მიწის ნაკვეთები გადაცემის მომენტისათვის უნდა იყოს უფლებრივად უნაკლო. ამასთან, კომპანიას უფლება აქვს,  შეინარჩუნოს საკუთრების უფლება და განაცალკევოს აღნიშნულ მიწის ნაკვეთებზე მდებარე ის მოძრავი ქონება, რომელიც მის მიერაა შექმნილი/დაფინანსებული;

- ამავდროულად, საბანკო გარანტიის გამცემ ბანკისგან გარანტიის გამოთხოვის მიზნით, საქართველოს მთავრობამ მონაწილეობა უნდა მიიღოს თურქეთის რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამართლებრივი პროცედურებში;

- მემორანდუმის შეწყვეტიდან გამომდინარე შესაძლებელია წარმოიშვას დავა მხარეთა შორის. ასეთ შემთხვევაში,  შესაძლებელია შეფერხდეს შესაბამის პროექტზე უფლებების სხვა დაინტერესებული ინვესტორ(ებ)ისთვის გადაცემის პროცესი.

აღნიშნული სამართლებრივი დასკვნა, სხვა მასალებთან ერთად წარედგინა საქართველოს მთავრობას განსახილველად, ხოლო საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა  „საქართველოს მთავრობას, „Optimum Enerji Üretim A. Ş.“-ს, შპს „ენერგოტრანსსა“ და შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 19 თებერვალს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის N 2693 განკარგულება, რომლის თანხმად შეწყდა მემორანდუმი.

აღსანიშნავია, რომ საბანკო გარანტიის გამცემ ბანკთან და სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან კომუნიკაციის შედეგად, (Saving Deposit Insurance Fund of Turkey-ს 2016 წლის 5 დეკემბრის N 7127 წერილი) გაირკვა, რომ თურქეთის რესპუბლიკაში გამოცემული შესაბამისი რეგულაციების თანახმად, ზემოაღნიშნულ ბანკს შეზღუდული ჰქონდა ნებისმიერი სახის ტრანზაქციების განხორციელების უფლება, ბანკის მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანოდ კი დანიშნული იყო „Savings Deposit Insurance Fund Turkey“, რომელსაც უნდა განეხორციელებინა ბანკის ლიკვიდაცია თურქეთის რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის საქართველოს მთავრობის სასარგებლოდ მიღება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ბანკის ლიკვიდაციის პროცესში, თურქეთის რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილი სათანადო სამართლებრივი პროცედურების დაცვის გზით.

2017 წლის 2 მაისს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და თურქული იურიდული კომპანია ECK LAW FIRM (ამჟამად  - LEXEL LAW FIRM)  შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, აღნიშნული კომპანია არის სამინისტროს წარმომადგენელი თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. სტამბოლის სასამართლო სახლი N1-ის გაკოტრების  ადმინისტრაციაში. კომპანიის წარმომადგენლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ადმინისტრაციამ დაიწყო განაცხადების მიღება გაკოტრების საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც სამინისტროს განაცხადის რიგი არის 54, საქმის ნომერი 2017/14.

თურქული კანონმდებლობის თანახმად, გადახდების რიგითობა შემდეგია:

- გადაიხდება საგადასახადო დავალიანება, პრემიალური და თანამშრომლების წინაშე არსებული დავალიანებები;

- შემდგომ მოყვება თავდებობისა და მეურვეობასთან დაკავშირებული დავალიანებები;

- მესამე ნაწილში, შეღავათიანი კრედიტორების მიმართ არსებული დავალიანებები, რომელიც დაფუძნებულია ზოგიერთ კერძო კოდექსზე;

- მეოთხე წოდება, ყველა დანარჩენი.

ჩვენი საკითხი განიხილება მეოთხე ეტაპზე.  პირველი სამი რანგის გადახდების შემდეგ ისინი დაიწყებენ გადახდების მეოთხე რიგის გადახდებს. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის აქტივები სრულად უზრუნველყოფენ პირველი სამი რანგის გადახდებს, აღნიშნულის შემდეგ მოხდება სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი თანხის გადახდა.

2020 წლის 13 ოქტომბერს   საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თურქეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური სასამართლოს დავალების შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან მოგვივიდა  სასამართლო მასალები, საიდანაც ირკვევა, რომ   ქ. სტამბოლის ანადოლუს მე-11 საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულია სარჩელი, რომელიც წარადგინა სს Optimum Enerji Üretim საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

ზემოხსენებული საკითხი 2020 წლის 29 ოქტომბერს  წერილით N 04/7152 განსახილველად გადაეგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, რასთან დაკავშირებითაც 2020წ. 25 დეკემბრის N16676 და 2021წ. 5 იანვრის N76 წერილებით პასუხად გვაცნობეს, რომ იუსტიციის სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას განახორციელოს რაიმე ღონისძიება, წერილში მითითებულ საქმეზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა შესაძლო მოკლე ვადაში განხორციელდეს იურიდიული მომსახურების შესყიდვა, საქართველოს მთავრობის მიერ 2011 წლის 19 თებერვლის მემორანდუმის შეწყვეტასთან დაკავშირებული თურქეთის რესპუბლიკის სასამართლოში მიმდინარე დავაზე (საქმის ნომერი: 2017/133) საქართველოს მთავრობის ინტერესების სრულყოფილი წარმოდგენისა და  დაცვის მიზნით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე შედგა კომუნიკაცია თურქულ იურიდიულ კომპანიებთან და მივიღეთ შედეგი შემოთავაზებები:

- „Dundar Sir Law firm“

FIXED FEE - 35 000 აშშ დოლარი (გადასახადების გარეშე) ზოგადად იურიდიული მომსახურების გაწევის მიზნით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო არ გაითვალისწინებს (Jurisdiction – objection)-ს დამატებით 15 000 აშშ დოლარი (გადასახადების გარეშე).

Hourly Rates - კომპანიამ შემოგვთავაზა 25% ფასდაკლება და ფასები წარმოდგენილი შემდეგი სახით:

Partner – 300 აშშ დოლარი;

Senior Associate – 225 აშშ დოლარი;

Associate – 150 აშშ დოლარი;

Intern – 75 აშშ დოლარი.

The Scope of the Legal Services - მომსახურების ფარგლები:

- შეთანხმებულ ვადებში, საპასუხო განცხადების მომზადება და წარდგენა სააპელაციო სასამრთლოში;

- სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, შესაბამისი სამართალ წარმოების განხორციელება, მათ შორის, საჩივრის წამოყენება სასამართლოს იურისდიქციასთან დაკავშირებით (jurisdiction-objection), შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება (objection about Injunction Decision), სხვა შესაბამისი საპროცესო გასაჩივრებები და წამოყენებულ საჩივრებთან დაკავშირებით პასუხების წარდგენა;

- იმ შემთხვევაში თუ, შესაბამისის სასამართლოს პირველი ინსტანცია უარყოფს საჩივარს იურისდიქციასთან დაკავშირებით, პრეტენზიას დეკლარაციის მომზადებასა და წარდგენასთან დაკავშირებით და დამხმარე შუამდგომლობას, კომპანია განახორციელებს შესაბამის სამართლებრივ ქმედებებს.

(2) LEXEL LAW FIRM

PRICE, EXPENSES

Service Fee – 59 000 აშშ დოლარი (თურქული კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით);

Success Fee  - 25 000 აშშ დოლარი (თურქული კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით);

ADDITIONAL EXPENSES

წარმოდგენილ შეთავაზებაში გათვალისწინებული დამატებითი გადასახადი (Out-of-pocket expenses) რაც გულისხმობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადვოკატს (Attorney) საქმიდან გამომდინარე დასჭირდება ქალაქი სტამბულის გარდა სხვაგან გამგზავრება, მგზავრობიდან გამომდინარე (travel and accommodation) ხარჯები იქნება დამქირავებლის, მოცემულ შემთხვევაში სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ დასაფარი.

SUBJECT

იურიდიული მომსახურების გაწევა განხორციელდება იმ ვადით, სანამ მოცემული ქეისი სამართლებრივად ამოიწურება.

აღსანიშნავია, რომ LEXEL LAW FIRM ახორციელებს წარმომადგენლობას უშუალოდ საბანკო გარანტიის გამოთხოვასთან დაკავშირებით.

აღსანიშნავია, რომ საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა „Dundar Sir Law firm“-მა, შესაბამისად მიზანშეწონილია სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა“ განახორციელოს იურიდიული მომსახურების დაახლოებით 50 000 აშშ დოლარის (გადასახადების გადახდის გარეშე) (excluding VAT) შესყიდვა „სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდისათვის“ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის N174 დადგენილების შესაბამისად.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადებისას არ არის გამოყენებული ევროკავშირის   სამართლებრივი აქტი.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

წინამდებარე პროექტის მიღება არ საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფას.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

წარმოდგენილი განკარგულების მიღების შემთხვევაში სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“  მიერ მოხდება შესაბამისი იურიდიული მომსახურების შესყიდვა „Dundar Sir Law firm“ თურქეთის კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული კომპანიისგან და განხორციელდება  ქ. სტამბოლის ანადოლუს მე-11 საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული სარჩელის, (სს Optimum Enerji Üretim საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ) შესაბამისი მყისიერი სამართლებრივი ქმედებები.

პროექტის განხორციელების ვადები

საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიღების შემთხვევაში, მისი აღსრულებისათვის კანონმდებლობა სპეციალურ ვადას არ ითვალისწინებს.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

პროექტი

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება

ქ. თბილისი							       N____ /________________/2021 წ.

საქართველოს მთავრობას, „Optimum Enerji Üretim A.Ş”-ს, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანსს” შორის 2011 წლის 19 თებერვალს გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში თურქეთის რესპუბლიკის სასამართლოში მიმდინარე დავასთან დაკვშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

- დაევალოს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“  განახორციელოს შესაბამისი იურიდიული მომსახურების შესყიდვა „Dundar Sir Law firm“ თურქეთის კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული კომპანიისგან საქართველოს მთავრობას, „Optimum Enerji Üretim A.Ş”-ს, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანსს” შორის 2011 წლის 19 თებერვალს გაფორმებული მემორანდუმის (შემდგომში - მემორანდუმი) ფარგლებში გაცემული (#HGZ09411M000048, გარანტი - „ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.”; გაცემის თარიღი - 29/03/2011; საგარანტიო თანხა - 3,108,000.00 აშშ დოლარი) საბანკო გარანტიის გამოთხოვასთან და მემორანდუმის შეწყვეტასთან დაკავშირებული თურქეთის რესპუბლიკის სასამართლოში მიმდინარე დავის ფარგლებში (საქმის ნომერი: 2017/133) საქართველოს მთავრობის ინტერესების სრულყოფილი წარმოდგენისა და  დაცვის მიზნით.

- ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დავაზე (საქმის ნომერი: 2017/133) წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელოს „Dundar Sir Law firm“-მა და მიეცეს უფლება თურქეთის რესპუბლიკაში ყველა ინსტანციის სასამართლოში (ყველა შესაბამის სასამართლოში), წარადგინოს მიიღოს ნებისმიერი და ყველა ის დოკუმენტაცია რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს მთავრობის ინტერესების დაცვასთან. „Dundar Sir Law firm“ არ არის უფლებამოსილი აღიაროს სასარჩელო მოთხოვნა ან/და მოურიგდეს მოსარჩელეს.

- განკარგულების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

პრემიერ-მინისტრი			                                                 ირაკლი ღარიბაშვილი