დანართი N1

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  2017 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 35 01)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;

- სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 49 296,0 | 51 938,0 | 51 222,0 | 98,6% | 702,2 |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9 184,0 | 9 123,0 | 9 056,0 | 99,3% | 0,0 |
| 35 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 3 223,0 | 3 383,1 | 3 349,3 | 99,0% | 0,0 |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 8 430,0 | 8 768,6 | 8 753,0 | 99,8% | 564,9 |
| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 19 970,0 | 21 942,5 | 21 574,3 | 98,3% | 1,5 |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა | 6 034,0 | 6 146,2 | 6 077,2 | 98,9% | 23,4 |
| 35 01 06 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა | 2 455,0 | 2 574,7 | 2 411,8 | 93,7% | 112,4 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი. ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს:

- შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;

- სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;

- საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;

- ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;

- საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება;

- საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სერვისები;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული  მომხმარებელი;

- განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;

- შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;

- შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;

- უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ცხოვრების ხარისხი;

- ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით;

- უზრუნველყოფილ იქნა ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებები. ინფორმაცია დამუშავდა და ხდებოდა მისი ყოველდღიური ანალიზი;

- საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის დროულად აღმოჩენილ იქნა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება;

- ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე პირველადი გადაუდებელი დახმარების გადასამზადებელი კურსი გაიარა ცენტრის მართვაში არსებული სამედიცინო პერსონალმა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში.

დაგეგმილი  და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისები.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური მომსახურებები.

2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება.

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩევით შეძენილ ფარმაცევტულ პროდუქტებს შორის არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებების წილის შემცირება (2015წ- 1.15%); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე - 0.9%;

4. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი

5. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა (რაოდენობა და გეოგრაფიული მოცვა)

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)

- შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება.

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)

- მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი. პროგრამის ფარგლებში, პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესწავლა განხორციელდა  170 შემთხვევაში (159 სამედიცინო დაწესებულებაში), ხოლო სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხები განხილულ იქნა 358 შემთხვევაში.  სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის პირობებისა და სავარაუდო უკანონო საექიმო/სამედიცინო საქმიანობა შემოწმდა 360  შემთხვევაში (360 სამედიცინო დაწესებულებაში);

- სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციით, შენიშვნა მიეცა 208 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა 13 შემთხვევაში. დაჯარიმდა - 620 სამართალდამრღვევი;

- პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილულ იქნა 305 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი: 2 ექიმს არ დაეკისრა პროფესიული პასუხისმგებლობა;  3 ექიმის საკითხის  განხილვა გადაიდო; 207 ექიმს მიეცა „წერილობითი გაფრთხილება“; სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა 93 ექიმს, აქედან: 1 თვით - 37 ექიმს, 2 თვით - 43 ექიმს, 3 თვით - 12 ექიმს, 4 თვით - 1 ექიმს;

- საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 13 სამედიცინო დაწესებულებაზე, ხოლო უარი ეთქვა 4 სამედიცინო დაწესებულებას;

- განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მქონე/მაძიებლის (სამედიცინო დაწესებულება/სასწავლებელი) 173 სააკრედიტაციო განაცხადი;

- საანგარიშო პერიოდში სულ გაცემულია 83 ნებართვა ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის უფლება მიეცა 1 394 აფთიაქს. გაუქმდა 1 261 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 2 059-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 12 ავტორიზებულ აფთიაქს და 2 ფარმაცევტულ წარმოებას;

- მომზადდა და გაიცა 357 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის იმპორტზე: ნარკოტიკულ საშუალებების - 41; ფსიქოტროპული ნივთიერებების  - 143; პრეკურსორების  - 164, ხოლო ექსპორტზე ფსიქოტროპული ნივთიერებების  - 9;

- ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 500-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1 063-მა პროდუქტმა. გაკეთდა 1 546 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 68 შეტყობინებას;

- კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 299 ათასამდე ერთეული (ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა) სამკურნალო საშუალება;

- 71 დაწესებულებაში შემოწმდა შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება.  განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 526 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 49 შშმ პირი, სტატუსი არ დაუდგინდა 21 შშმ პირს, სტატუსი დაუდასტურდა 428  შშმ პირს, სტატუსი შეეცვალა 28 შშმ პირს;

- 48 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი ლაბორატორიული ანალიზისთვის გადაეგზავნა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა  ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მოქმედებდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 70-მა მოქალაქემ;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, მათ შორის: თავშესაფრით მომსახურება – 7 პირს, ფსიქოლოგიური - 7 პირს, სამედიცინო - 5 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა – 10 პირს; კომპენსაცია - 1 პირს;

- ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მიმდინარეობდა საინტეგრაციო პროგრამები;

- განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით მომსახურება:

- თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 128 სრულწლოვანმა და 17-მა არასრულწლოვანმა, ასევე - 162-მა დამოუკიდებელმა პირმა; მოქმედებს ხუთი თავშესაფარი: ქ. თბილისში, ქ. გორში, ქ. ქუთაისში, ქ. ბათუმში და ქ. სიღნაღში;

- მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 129 ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური - 210 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 111 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 115 მოქალაქეს;

- დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 32 განცხადება, აქედან წარმომადგენლობა გაეწია 32 ბენეფიციარს; განქორწინება, ალიმენტის დანიშვნისა და ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა - 12 სარჩელი, ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 4 სასარჩელო განცხადება და სამოქალაქო საქმეზე წარმომადგენლობა გაეწია 7 ბენეფიციარს, სისხლის სამართლის საქმეზე წარმომადგენლობა განხორციელდა – 10 ბენეფიციარზე;

- მოქმედებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის. ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 2 135 - მა მოქალაქემ.

- განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (186 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (172 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (99 ბენეფიციარი) მოვლა-პატრონობის, კვების, პირველადი სამედიცინო მომსახურების, დღის და სადღეღამისო მომსახურების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

- სატელევიზიო სივრცეში განთავსდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ სარეკლამო ვიდეო რგოლი;

- პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ჩაუტარდათ ტრენინგები ჩვილ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სახლების, შშმპ და ხანდაზმულთა პანსიონატების თანამშრომლებს.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 06)

- პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა) უზრუნველყოფილი იქნა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

- უზრუნველყოფილ იქნა ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებები. ინფორმაცია დამუშავდა და ხდებოდა მისი ყოველდღიური ანალიზი;

- საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის დროულად აღმოჩენილ იქნა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება;

- ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე პირველადი გადაუდებელი დახმარების გადასამზადებელი კურსი გაიარა ცენტრის მართვაში არსებული სამედიცინო პერსონალმა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 2 438 000.0 | 2 398 517.5 | 2 397 958.3 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 01 | მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა | 1 680 000.0 | 1 685 878.2 | 1 685 878.0 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება | 680 000.0 | 646 796.2 | 646 721.0 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 23 000.0 | 23 929.8 | 23 449.1 | 98.0% | 0.0 |
| 35 02 04 | სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში | 55 000.0 | 41 913.3 | 41 910.2 | 100.0% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი  მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

- სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა, ასევე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება -  ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ სთ ელექტროენერგიის საფასურისა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, ბავშვთა მიტოვების პრევენცია; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები  და სოციალური მომსახურებები;

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;

- 9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო  ღონისძიების ფარგლებში გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველდა მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაზრდილია მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია, მათ შორის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერების დანამატი და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარებისათვის;

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი პირები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროებიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი;

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ყველა შშმ პირი უზრუნველყოფილია დახმარებით, მათ შორის სოციალური პაკეტის დანამატით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შშმ პირების დახმარება გაიცემა საჭიროებების გათვალისიწინებით;

4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის შემთხვევაში (7 სახლი) - 30 % სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი - ნაწილობრივ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;

5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შშმ პირთა(მათ შორის ბავშვთა) 11 დღის ცენტრიდან - 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი - ნაწილობრივ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 50% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 13 სათემო ორგანიზაციიდან 34% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, დანარჩენი - ნაწილობრივ;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 45% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით.

- სახელმწიფო პენსია მიიღო თვეში საშუალოდ 726.0 ათასამდე პირმა, სახელმწიფო კომპენსაცია - თვეში საშუალოდ 21.6 ათასამდე პირმა, საარსებო შემწეობები - თვეში საშუალოდ 450.5 ათასამდე პირმა, რეინტეგრაციის შემწეობა - თვეში საშუალოდ 433-მა პირმა, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია-თვეში საშუალოდ 274 ათასმა პირმა, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები - თვეში საშუალოდ 228.9 ათასამდე პირმა, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება - თვეში საშუალოდ 1109-მდე პირმა, სოციალური პაკეტი - თვეში საშუალოდ 166.7 ათასმა პირმა, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება - თვეში საშუალოდ 1 014-მა პირმა. პენსიის 20%-იანი დანამატი საშუალოთ თვეში მიიღო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებმა 64.8 ათასამდე პენსიონერმა,  სოციალური პაკეტის 20%-იანი დანამატი თვეში საშუალოდ 12.7 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღებმა პირმა, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტების ელექტროენერგიის შეღავათი - 66.8 ათასამდე პირმა.

- სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში თვეში საშუალოდ მომსახურება გაეწია: „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 536 ბენეფიციარს, „ბავშვთა რეაბილიტაციის  ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 515 ბენეფიციარს, „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 1 1562, „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 314 ბენეფიციარს, „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 1 421 ბენეფიციარს, „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 231, ,,ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში - 9 ბენეფიციარს,  „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 258, „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში - 59 ბენეფიციარს, ,,მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“  ფარგლებში - 117 ბენეფიციარს, „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში - 902, „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია -162 ბენეფიციარს, „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის’’  ფარგლებში - 40 ბენეფიცარს, „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების პროგრამის“ ფარგლებში - 7 ბენეფიციარს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- 2017 წლის განმავლობაში მონიტორინგი განხორციელდა სახელმწიფო ქვეპროგრამის მიმწოდებელ 65 მომსახურებაში, მომსახურებათა დაახლოებით 70% აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

1.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი - 35 02 01)

განმახორციელებელი - სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსია ქალებისათვის 60 წლის, ხოლო მამაკაცებისათვის – 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაცია სხვადასხვა კატეგორიისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო გასაცემელი - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორები :

1.დაგეგმილი საბაზისო  მაჩვენებელი  -  პენსია  გაიცემა  დროულად  კანონით  განსაზღვრული  ბენეფიციარებისათვის  (716.0  ათასამდე პენსიონერი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია  გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (770.0 ათასამდე პენსიონერი);

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. კერძოდ, სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 719.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 720.4 ათასზე მეტი პირი, მარტში - 721.2 ათასზე მეტი პირი, აპრილში -722.7 ათასზე მეტი პირი, მაისში - 723.3 ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 724.6 ათასზე მეტი პირი,ივლისში-726.0 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში-727.5 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში-729.2 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში-730.8 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში-731.8 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში- 732.1 ათასზე მეტი პირი.

- სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარში - 21.1 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 21.2 ათასზე მეტ პირზე,  მარტში - 21.3 ათასზე მეტ პირზე, აპრილი - 21.4 ათასზე მეტ პირზე,  ხოლო მაის-ივნისში - 21.5 -21.5 ათასზე მეტ პირზე, ივლის-აგვისტოში-21.6-21.6 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერ-დეკემბერში-21.7 ათასზე მეტ პირზე;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- პენსიის მიმღებთა მიზნობრივი მაჩვენებელი 770 000 პენსიონერი გათვლილი იყო სსიპ სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ წარმოებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით და მოიცავდა ყველა იმ პირს, რომელიც მიაღწევდა საპენსიო ასაკს და შესაბამისად მოიპოვებდა პენსიის დანიშვნის უფლებას. თუმცა საჯარო საქმიანობის განხორციელების (რაც წარმოადგენს პენსიის შეწყვეტის საფუძველს), ქვეყნის დატოვების ან სხვა გარემოების გამო დაფიქსირდა ნაკლები მიმართვიანობა. შესაბამისად, პენსიონერთა საშუალო რაოდენობა განისაზღვრა 726 000 პირით.

- კომპენსაციის მიმღებთა შორის უმნიშვნელოდ გაიზარდა „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით ცალკეული საფუძვლით (ნამსახურების ვადის ამოწურვა, მარჩენალის გარდაცვალება, ოჯახის წევრის გარდაცვალება და სხვა) მიმღებთა რაოდენობა, თუმცა დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს ვერ მიაღწია ნაკლები მიმართვიანობის გამო და შეადგინა საშუალოდ 21 600 პირი.

1.1.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი - 35 02 02)

განმახორციელებელი - სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის  ფარგლებში  მიზნობრივი  სოციალური  ჯგუფებისთვის  გაიცემა:  სიღარიბის  ზღვარს  ქვემოთ  მყოფი ოჯახებისათვის  საარსებო  შემწეობა;  მიზნობრივი  ჯგუფებისთვის  სოციალური  პაკეტი;  ლტოლვილთა-დევნილთა  და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობსების ხელშეწყობის მიზნით ფულადი დახმარება;  ორსულობის  და  მშობიარობის,  ბავშვის  მოვლის  ასევე  ახალშობილის  შვილად  აყვანის  გამო  დახმარება; შრომითი  მოვალეობის  შესრულებისას  დასაქმებულის  ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; საყოფაცხოვრებო სუბსიდია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი :

1. დაგეგმილი საბაზისო  მაჩვენებელი  -  სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  მიზნობრივი  ჯგუფები  უზრუნველყოფილი  არიან სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი და  სხვა);  უღარიბესი  დეცილის  გადაფარვა  მიზნობრივი  სოციალური  დახმარებით  -  50%; ფარდობითი  სიღარიბის მაჩვენებელი - 22.4%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე;  შენარჩუნდება  საარსებო  შემწეობის  დროულად  გაცემის  მაჩვენებელი  (758.0  ათასამდე  ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელი - 20%.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 469.2 ათასზე მეტი, თებერვალში  - 445.5 ათასზე მეტი, მარტში - 430.8 ათასზე, აპრილში - 425.1 ათასზე მეტი, მაისში - 437.9 ათასზე მეტი, ხოლო ივნისში - 449.0 ათასზე მეტი, ივლისში-457.0 ათასზე მეტი, აგვისტოში- 461.3 ათასზე მეტი, სექტემბერში- 459.6 ათასზე მეტი, ოქტომბერში- 457.5 ათასზე მეტი, ნოემბერში- 455.8 ათასზე მეტი, დეკემბერში- 455.8 ათასზე მეტი;

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 171  პირს, თებერვალში - 986 პირს, მარტში – 1 125 პირს, აპრილში – 1 038 პირს, მაისში – 969 პირს, ივნისში – 1 142 პირს, ივლისში- 954 პირს, აგვისტოში- 1 288 პირს, სექტემბერში-1 212 პირს, ოქტომბერში-1 090 პირს, ნოემბერში- 1 186 პირს, დეკემბერში-1 145 პირს;

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 220.8 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 230.1 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 230.4 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 230.5 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 229.0 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 230.1 ათასზე მეტი პირი, ივლისში-229.0 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში- 228.9 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში- 229.6 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში- 229.7 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში- 229.0 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში- 228.9 ათასზე მეტი პირი;

- რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 446 ბავშვზე, თებერვალში - 440 ბავშვზე,  მარტში - 438 ბავშვზე, აპრილში - 434 ბავშვზე, მაის-ივნისში - 430-430 ბავშვზე, ივლისში- 428 ბავშვზე, აგვისტოში- 421 ბავშვზე, სექტემბერში- 426 ბავშვზე, ოქტომბერში- 436 ბავშვზე, ნოემბერში- 430 ბავშვზე, დეკემბერში- 440 ბავშვზე;

- სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 167.3 ათას მეტ პირზე, თებერვალში - 167.1 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 167.0 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 167.3 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 166.6 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 166.7 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში- 166.8 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში- 166.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში- 166.6 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში- 166.1 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში- 166.1 ათასზე მეტ პირზე, დეკემბერში -166.0 ათასზე მეტ პირზე;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვარში შეადგინა 28.3 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 28.0 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 27.8 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 27.6 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 27.4 ათასზე მეტი პირი, ივნისში- 27.3 ათასზე მეტი პირი, ივლისში- 27.2 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში- 27.1 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში- 27.0 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში- 26.9 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში- 26.8 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში- 26.6 ათასზე მეტი პირი;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვრის თვეში დახმარება მიიღო 1 048 პირმა,  თებერვალში - 1 040 პირმა, მარტში - 1 031 პირმა, აპრილში - 1 022 პირმა, მაისში - 1 023 პირმა, ივნისში - 1 019 პირმა, ივლისში- 1016 პირმა, აგვისტოში- 1006 პირმა, სექტემბერში- 1 001 პირმა, ოქტომბერში- 993 პირმა, ნოემბერში- 987 პირმა, დეკემბერში- 986 პირმა;

- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე ფულადი სოციალური დახმარება  მიიღო იანვარში 10.9 ათასამდე პირმა, თებერვალში - 11.2 ათასამდე  პირმა, მარტში - 11.0 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 11.2 ათასამდე პირმა, მაისში - 11.1 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 11.3 ათასამდე პირმა, ივლისში- 11.3 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში- 11.4 ათასამდე პირმა, სექტემბერში- 11.4 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში- 11.4 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში- 11.5 ათასზე მეტმა პირმა, დეკემბერში- 11.5 ათასზე მეტმა პირმა.

- „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (592 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (291 პირი) -  300 ლარის ოდენობით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  მიზნობრივი  ჯგუფები  უზრუნველყოფილი  იყვნენ შესაბამისი დახმარებებით, მათ შორის, სოცილაური პაკეტის, საარსებო შემწეობის და დევნილის, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის გამო შემწეობის მიმღებთა საშუალო რაოდენობამ შეადგინა თვეში საშუალოდ 847 ათასამდე პირი. სოციალური პაკეტის მიმღებთა მიზნობრივი მაჩვენებელით განსაზღვრული რაოდენობა ემთხვევა სოციალური პაკეტის მიმღებთა ოდენობას, დევნილის, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის გამო საარსებო შემწეობის მიმღებთა მაჩვენებელი (2017 წელს არის საშუალოდ 228.9 ათასი) ნაკლებია დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელზე (240.0 ათასი), რადგანაც 2017 წელს დასრულდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ყველა ოჯახის გადამოწმება სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიით და უფრო მეტი ოჯახი გახდა საარსებო შემწეობის მიმღები.

1.1.3 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი - სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი - 35 02 03)

განმახორციელებელი - სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის  ფარგლებში  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მქონე  პირების,  ხანდაზმულთა  და  ოჯახურ  მზრუნველობას მოკლებული  ბავშვების  უზრუნველყოფა  ხორციელდება  პრევენციული,  სარეაბილიტაციო,  ალტერნატიული,  ოჯახის გასაძლიერებელი  მომსახურებებით  და  დამხმარე  საშუალებებით,  რათა  მოხდეს  მათი  ფიზიკური  და  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

- პროგრამის  მიზანია  შშმ  პირთა  (მათ  შორის  ბავშვთა),  ხანდაზმულთა  და  მზრუნველობას  მოკლებულ  სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

ბავშვზე ზრუნვა

დაგეგმილი  და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები :

- დაგეგმილი საბაზისო  მაჩვენებელი  -  დაახლოებით  10 000  ბენეფიციარი;  სერვისებისთვის  გაცემული  რეკომენდაციების  და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი 80%.

დაგეგმილი მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -  დაახლოებით  13 500  ბენეფიციარი;  სერვისებისთვის  გაცემული  რეკომენდაციების  და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში:

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის’’ ფარგლებში იანვარში მომსახურება გაეწია 1 010 ბენეფიციარს, თებერვალში - 990 ბენეფიციარს, მარტში - 966 ბენეფიციარს, აპრილში - 873 ბენეფიციარს, მაისში - 862 ბენეფიციარს,ივნისში - 867 ბენეფიციარს, ივლისში- 868 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 865 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 859 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 879 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 887 ბენეფიციარს და დეკემბერში- 892 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 506 ბენეფიციარს, თებერვალში – 522 ბენეფიციარს, მარტში – 520 ბენეფიციარს, აპრილში – 516 ბენეფიციარს, მაისში - 532 ბენეფიციარს, ივნისში -  536 ბენეფიციარს, ივლისში- 527 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 402 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 541 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 576 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 623 ბენეფიციარს და დეკემბერში- 631 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში – 274 ბენეფიციარს, თებერვალში – 288 ბენეფიციარს, მარტში - 341 ბენეფიციარს, აპრილში - 674 ბენეფიციარს, მაისში - 668 ბენეფიციარს, ივნისში - 728 ბენეფიციარს, ივლისში- 745 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 127 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 791 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 751 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 477 ბენეფიციარს, დეკემბერში-301 ბენეფიციარს;

- „დღის ცენტრების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 578 ბენეფიციარს, თებერვალში – 1 609 ბენეფიციარს, მარტში – 1 603 ბენეფიციარს, აპრილში – 1 624 ბენეფიციარს, მაისში - 1 613 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 651 ბენეფიციარს, ივლისში- 1 624 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 1 017 ბენეფიციარს, სექტემბერში-1620 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 1 589 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 1620 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 1599 ბენეფიციარს მათ შორის:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში – 477 ბენეფიციარს, თებერვალში – 495 ბენეფიციარს, მარტში – 491 ბენეფიციარს, აპრილში – 499 ბენეფიციარს, მაისში – 497 ბენეფიციარს, ივნისში – 501 ბენეფიციარს, ივლისში- 476 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 200 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 476 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 438 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 453 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 449 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში – 591 ბენეფიციარს, თებერვალში – 590 ბენეფიციარს, მარტში – 585 ბენეფიციარს, აპრილში – 597 ბენეფიციარს, მაისში– 586 ბენეფიციარს, ივნისში – 613 ბენეფიციარს, ივლისში-619 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 456 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 614 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 618 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 623 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 607 ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში – 463 ბენეფიციარს, თებერვალში – 477 ბენეფიციარს, მარტში – 479 ბენეფიციარს, აპრილში – 480 ბენეფიციარს, მაისში – 482 ბენეფიციარს, ივნისში - 491 ბენეფიციარს, ივლისში- 484 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 361 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 491 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 485 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 496 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 497 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:  იანვარ-თებერვალში – 47-47 ბენეფიციარს, მარტი-აპრილში – 48-48 ბენეფიციარს, მაისში-48 ბენეფიციარს, ივნისში-46 ბენეფიციარს, ივლისში- 45 ბენეფიციარს, აგვისტოში მომსახურება არ განხორციელებულა, სექტემბერში- 48 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 48 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 48 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 46 ბენეფიციარს;

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში  გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა:  იანვარში – 75 , თებერვალში – 89, მარტში – 52,  აპრილში – 226, მაისში– 187, ივნისში– 247, ივლისში- 544, აგვისტოში-165, სექტემბერში- 518, ოქტომბერში- 470, ნოემბერში- 338, დეკემბერში-179, მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში  – 29, თებერვალში - 23, მარტში - 18 შემთხვევა, აპრილში - 85 შემთხვევა, მაისში  - 55, ივნისში- 73- შემთხვევა, ივლისში- 58, აგვისტოში- 20, სექტემბერში- 22, ოქტომბერში- 50, ნოემბერში-42, დეკემბერში-24;

- სავარძელ–ეტლებით  (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში იანვარში – 5 შემთხვევა, თებერვალში  - 3 შემთხვევა,  მარტში - 2 შემთხვევა, აპრილში - 18 შემთხვევა, მაისში- 9 შემთხვევა, ივნისში - 20 შემთხვევა, ივლისში-12 შემთხვევა, აგვისტოში- 5 შემთხვევა, სექტემბერში და ოქტომბერში ეტლები არ გაცემულა, ნოემბერში- 9 შემთხვევა, დეკემბერში- 22 შემთხვევა;

- საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში– 30, თებერვალში- 55, მარტში - 20, აპრილში- 114,  მაისში- 104, ივნისში - 122, ივლისში- 100, აგვისტოში-34, სექტემბერში- 39, ოქტომბერში- 42, ნოემბერში- 65, დეკემბერში-43;

- ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა იანვარში -  6, თებერვალში -  3,  მარტში -7, აპრილში -4, მაისში -12, ივნისში - 23,ივლისში- 7, აგვისტოში- 1, სექტემბერში- 6, ოქტომბერში- 7, ნოემბერში- 6, დეკემბერში-4 ;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში -  5, თებერვალში -  5, მარტში - 5, აპრილში - 5 შემთხვევა, მაისში - 7, ივნისში - 9 , ივლისში-11, აგვისტოში- 11, სექტემბერში-8, ოქტომბერში-5, ნოემბერში-18, დეკემბერში-43;

- სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარ- ივნისში აპარატი არ გაცემულა, ივლისში-356 შემთხვევა, აგვისტოში-94, სექტემბერში-443, ოქტომბერში- 366, ნოემბერში-198, დეკემბერში-43;

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 317 ბენეფიციარს, თებერვალში – 322 ბენეფიციარს,  მარტში – 323 ბენეფიციარს, აპრილში - 318 ბენეფიციარს, მაისში-312 ბენეფიციარს, ივნისში -305 ბენეფიციარს, ივლისში- 302 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 310 ბენეფიციარს, სექტემბერში-314 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 309 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 311 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 321 ბენეფიციარს;

- „სათემო ორგანიზაციების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 217 ბენეფიციარს, თებერვალში – 219 ბენეფიციარს, მარტში – 220 ბენეფიციარს, აპრილში - 222 ბენეფიციარს, მაისში - 225 ბენეფიციარს, ივნისში -224 ბენეფიციარს, ივლისში- 228 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 239 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 244 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 245 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 247 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 244 ბენეფიციარს;

- „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში გაეწია იანვარში 168 ბენეფიციარს, თებერვალში – 214 ბენეფიციარს, მარტში – 145 ბენეფიციარს, აპრილში - 149 ბენეფიციარს, მაისში - 159 ბენეფიციარს, ივნისში -145 ბენეფიციარს, ივლისში- 154 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 145 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 158 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 169 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 178 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 163 ბენეფიციარს;

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 56 ბენეფიციარს, თებერვალში - 52 ბენეფიციარს, მარტში - 56 ბენეფიციარს, აპრილში - 57 ბენეფიციარს, მაისში - 56 ბენეფიციარს, ივნისში -56 ბენეფიციარს, ივლისში- 60 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 62 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 67 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 60 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 65 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 65 ბენეფიციარს;

- „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 108 ბენეფიციარს, თებერვალში – 121 ბენეფიციარს, მარტში – 124 ბენეფიციარს, აპრილში – 116 ბენეფიციარს, მაისში – 110 ბენეფიციარს, ივნისში - 116 ბენეფიციარს, ივლისში- 124 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 115 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 116 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 111 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 110 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 129 ბენეფიციარს;

- „მინდობით აღზრდის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში  1 356 ბენეფიციარს, თებერვალში – 1 373 ბენეფიციარს, მარტში – 1 390 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 403 ბენეფიციარს, მაისში - 1 417 ბენეფიციარს, ივნისში -1 427 ბენეფიციარს, ივლისში- 1 441 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 1 440 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 1 445 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 1 448 ბენეფიციარს, ნოემბერში- 1 465 ბენეფიციარს, დეკემბერში- 1 448 ბენეფიციარს;

- „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში იანვარ- აპრილში ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა, მაისში მომსახურება გაეწია 6 ბენეფიციარს, ივნისში- 6 ბენეფიციარს, ივლისში- 13 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 13 ბენეფიციარს, სექტემბერში- 6 ბენეფიციარს, ოქტომბერში- 11 ბენეფიციარს, ნოემბერში-ბენეფიციართა მომსახურება არ განხორციელებულა, დეკემბერში- 5 ბენეფიციარს;

- „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში- 39 ბენეფიციარს, თებერვალი- დეკემბერი- 40 ბენეფიციარს;

- „მძიმე და ღრმა  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების პროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარი – დეკემბერში თითოეულ თვეში 7-7 ბენეფიციარს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის სხვადასხვა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 13 500 ბენეფიციარის ჩართვა, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაციით, 2017 წელს მომსახურება მიიღო 14 000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა.

1.1.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი - 35 02 04)

განმახორციელებელი - სსიპ  „სოციალური მომსახურების სააგენტო”

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- პროგრამის  ფარგლებში  ფინანსდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათები:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატი პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატი „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე ხორციელდება მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურება 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების  შეფასების ინდიკატორები :

- დაგეგმილი მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -   დაახლოებით 154 103  პენსიონერი, 33600  სოციალური პაკეტის მიმღები,  ელექტროენერგიის შეღავათის მიმღები 70000 ოჯახი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო - 63.5 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 63. 9 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 64. 2 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 64. 4 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 64. 5 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 64. 7 ათასზე მეტმა პირმა,ივლისში- 64.9 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში- 65.0 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში- 65.2 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში- 65.4 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში- 65.8 ათასზე მეტმა პირმა, დეკემბერში- 65.8 ათასზე მეტმა პირმა ;

- სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო - 12.4 ათასამდე პირმა, თებერვალში - 12.5 ათასამდე პირმა, მარტში - 12.6 ათასამდე პირმა, აპრილში - 12.7 ათასამდე პირმა, მაისში -  12.7 ათასამდე პირმა, ივნისში - 12.7 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში-12.8 ათასამდე პირმა, აგვისტოში-12.8 ათასამდე პირმა,  სექტემბერში- 12.8 ათასამდე  პირი, ოქტომბერში- 12.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში- 12.8 ათასზე მეტმა პირმა, დეკემბერში- 12.9 ათასზე მეტმა პირმა;

- ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 53.6 ათას აბონენტზე, თებერვალში - 53.8 ათასამდე აბონენტზე, მარტში - 54.1 ათასამდე აბონენტზე, აპრილში - 58.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, მაისში - 62.9 ათასამდე აბონენტზე, ივნისში - 69. 2 ათასამდე აბონენტზე, ივლისში -72.0 ათას აბონენტზე, აგვისტოში-74.4 ათასამდე აბონენტზე, სექტემბერში- 75.6 ათასზე მეტ აბონენტზე, ოქტომბერში 77.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, ნოემბერში- 71.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, დეკემბერში -70.3 ათასზე მეტ აბონენტზე;

- სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 474 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 457 ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 463 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 471, მაისში - 1 479 , ივნისში 1 480 ექიმმა და ექთანმა,ივლისში- 1 479 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში- 1 484 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში- 1 482 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში- 1 488 ექიმმა და ექთანმა, ნოემბერში- 1 488 ექიმმა და ექთანმა, დეკემბერში- 1 487 ექიმმა და ექთანმა;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატის გაცემა დაიწყო 2016 წლის სექტემბრიდან.  გამომდინარე იქიდან, რომ სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზის მიხედვით 2017 წელს პენსიონერთა საშულო რაოდენობა შეადგენდა 770513 პირს, დანამატის სავარაუდო მიმღებთა რაოდენობად განვსაზღვრეთ 20%. მიუხედავად იმისა, რომ დანამატის მიმღებთა რაოდენობა 2017 წელს ზრდადი იყო და დეკემბრის თვის მდგომარეობით 65 861 პირს შეადგენდა (რაც იანვრის თვესთან შედარებით 2335 პირით მეტია), ასეთი მასშტაბისთვის არ მიუღწევია. 2017 წელს სოციალური პაკეტის მიმღებთა საშუალო ოდენობად აღებული იყო 168 000 პირი, ნავარაუდევი იყო, რომ პენსიის ანალოგიურად ამ კატეგორიის პირთა რაოდენობიდანაც 20% იქნებოდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე. ამ კატეგორიის პირთა რაოდენობაც მცირედით გაიზარდა (იანვრის თვესთან შედარებით 569 მეტი პირი დეკემბრის თვეში).

- ელექტროენერგიის შეღავათის განხორციელება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაიწყო 2017 წლის იანვრის თვიდან. შეღავათის მიმღებ აბონენტთა რაოდენობა თვეების მიხედვით ზრდადია.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 პროგრამული კოდი)

განმახორციელებელი

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური  ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია;  მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

- დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება;

- ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება;

- საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია;

- ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;

- დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- გაუმჯობესებულია  იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;

- პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი.

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

განმახორციელებელი  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 656.0 ათასზე მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების -  253.8 ათასზე მეტი, გეგმური ქირურგიული მომსახურების - 97 ათასამდე, კარდიოქირურგიის - 3 509, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის  41.1 ათასზე მეტი,  მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების - 1 817, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 50.9 ათასი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 3 243 შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სახელმწიფოს მიერ ჯანდაცვის შესაბამისი პროგრამებით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის (2015 წელს დაფიქსირდა 1 190 000-მდე შემთხვევა, 2016 წლის 8 თვეში 880 000-მდე შემთხვევა) უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამებით განსაზღვრულ ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისებით განსაზღვრულ ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2017 წელს დაფიქსირდა 1 200 000-მდე შემთხვევა.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- შენარჩუნებულია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ, ჩამანაცვლებელი თერაპიით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები

საბაზისო მაჩვენებელი

დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი

გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა ჯანდაცვის შესაბამისი პროგრამებით მოცული სამედიცინო მომსახურებით.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მოსახლეობა სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის პროგრამებით მოცული შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა   57.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 22.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 21.8 ათასამდე, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6.0 ათასზე მეტ, პროსტატის კიბოს მართვა - 6.5 ათასზე მეტ, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 200 ბენეფიციარს, ასევე, „საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში (პროგრამის მიმწოდებელი - ა(ა)იპ „კახეთი-იონი“, პილოტი ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით) საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 917 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 74 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1283 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1283, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1233, ეპილეპტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 74;

- „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა  2 359 პაციენტი, პირველადი სკრინინგი-ნევროლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა - 2 359 პაციენტს, 2 109 -ს ჩაუტარდა მეორადი ეპილეპტოლოგიური სკრინინგი, 1 664-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1 614-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1 713-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგის სერვისის უწყვეტად მიწოდება;

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის სერვისის უწყვეტად მიწოდება;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს მართვა;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის სერვისის უწყვეტად მიწოდება;

- 1-6 ასაკის ბავშვებში ადრეული განვითარებაზე ზედამხედველობის სერვისის უწყვეტად მიწოდება და გონებრივი ჩამორჩენის შემთხვევების ადრეული გამოვლენა;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკის სერვისების უწყვეტად მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაგეგმილი ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - მოცვის ზრდა 3,5%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 24 000;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - მოცვის ზრდა 2,5%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს მართვა - 9000;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს მართვა - მოცვის ზრდა 1,7%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6400;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი- მოცვის ზრდა 1,5%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 683 ბავშვი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 720 ბავშვი;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა - 1544 პაციენტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1600 პაციენტი;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 22 440;

- 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 21788;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს მართვა - 6552 ;

- 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6021;

- 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: მომსახურება გაეწია 1283   ბავშვს;

- ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა -  2359 ბენეფიციარი.

განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

კიბოს სკრინინგის შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლების მიზეზია:

- იანვრის თვეში კონტრაქტორი დაწესებულების ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის“ ფუნქციონირების დროებითი შეწყვეტა თბილისის მერიის მიერ განხორციელებულ ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით; საერთო ჯამში პირველ კვარტალში შესრულების მაჩვენებლები ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში იყო საკმაოდ დაბალი, რამაც გავლენა მოახდინა როგორც წლიური შესრულების, ასევე მოცვის მაჩვენებლებზე.

- მარტის თვიდან კონტრაქტორი დაწესებულების ცვლილება - საწყის ეტაპზე, მოსახლეობაში ახალ კონტრაქტორ და ქვეკონტრაქტორ დაწესებულებებზე  ინფორმაციის ნაკლებობა. ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შპს „უნიმედ-აჭარის“ მიერ ჩატარებული იქნა  სხვადასხვა სახის აქტივობა (მათ შორის მრავალი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ღონისძიება,  ქვეკონტრაქტორების რაოდენობის ზრდა, ორგანიზებული სკრინინგის ელემენტების გამოყენება), რამაც ხელი შეუწყო სკრინინგული კველევების შესრულების მაჩვენებლების თანდათანობით ზრდის ტენდენციას.

- 2017 წლიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების  რეკომენდაციით პროსტატის კიბოს სკრინინგი შეიცვალა პროსტატის კიბოს მართვით, რაც გულისხმობს 50–70 წლის ასაკის მამაკაცების სისხლში სპეციფიკურ ანტიგენზე კვლევის ჩატარებას ადრეული დიაგნოზოს დასმის მიზნით მხოლოდ ოჯახის ექიმის ან შესაბამისი სპეციალისტის მიმართვის საფუძველზე. ამიტომ შეიზღუდა გამოსაკვლევ პირთა რაოდენობაც.

პროგრამის დასახული მიზნის მისაღწევად მთავარი ამოცანა არის სრული გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაც 2017 წლის განმავლობაშიც ვერ იქნა სრულად მიღწეული. მთავარ გამოწვევად რჩება მამოგრაფების არასაკმარისი რაოდენობა: ამჟამად კომპონენტის ფარგლებში ფუნქციონირებს 11 სხვადასხვა სიმძლავრის მამოგრაფი; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ცენტრმა კონტრაქტორ დაწესებულებასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ჩადო ვალდებულება კვარტალში ერთხელ მამომობილების საშუალებით მოიცვან ის რეგიონები, სადაც არ ფუნქციონირებს სტაციონარული მამოგრაფი (გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, მცხეთა-მთიანეთი).

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისგან დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 51 ათასზე მეტი აცრა, ჰეპატიტი „B“ საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 წლამდე ასაკი) 50.4 ათასზე მეტი აცრა, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი)  103.3 ათასამდე აცრა, ჰექსა ვაქცინით (დყტ+ჰეპB+ჰიბ+იპ) (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 149 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 52 ათასამდე აცრა, ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 30.7 ათასზე მეტი აცრა, წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 107 ათასზე მეტი აცრა, როტას საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 81.5 ათასზე მეტი აცრა, პნევმოკოკური ვაქცინით (2 თვე-2 წლამდე) ჩატარებულია 140.2 ათასზე მეტი აცრა; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ (9 წლის გოგონები) ჩატარებულია 2350 აცრა.

- საანგარიშო პერიოდში ანტიდიფთერიული შრატი–დახარჯულია 22კომპლექტი,  დიფთერიის 8 შემთხვევა უკუგდებულია; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – დახარჯულია 91 კომპლექტი, დაფიქსირდა ტეტანუსის 5 შემთხვევა; გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 21 კომპლექტი; ანტიბოტულინური შრატი დახარჯულია: „A“ ტიპი – 5, „B“ ტიპი –6, „E“ ტიპი - 5 კომპლექტი, დაფიქსირებულია ბოტულიზმის 8 შემთხვევა; ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა –  9.8 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 23 238 ფლაკონი იმუნოგლობულინი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა - 52 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, დაიხარჯა 173 796 დოზა ვაქცინა, ცოფის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა გაუკეთდა-490 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 490 დოზა;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- იმუნიზაციით  მოცვის გაუმჯობესება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- მოცვის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი   - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 85 %; ოპვ 3 - 87%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -94 %; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 92 %;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 95 %; ოპვ 3 - 95%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -95%; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 95 %;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი:

- დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 –  90,1%;

- წწყ 1 -  94,6%;

- წწყ 2 – – 89,5%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა)  და  განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვანებლების მიღწევის შემთხვევაში;

- იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%;

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების რეგიონებიდან/რაიონებიდან შედეგების 17% გადამოწმება (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე პრეპარატების ხარისხის რეგულარული კონტროლი. სულ შემოსული 244 პრეპარატიდან, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1455 ავადმყოფის სისხლი, დაავადებაზე დადებითი შემთხვევები არ გამოვლენილა; საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა მალარიის 8 შემთხვევა შემოტანილი აფრიკული ქვეყნებიდან);

- „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკის და კონტროლის გაუმჯობესების“ კომპონენტის ფარგლებში, მალარიის კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გასატარებლად, მალარიოგენული ტერიტორიების დამუშავების მიზნით, 14 მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს გადაეცა ინსექტიციდები და შესაბამის სეზონებში (I ეტაპი - მაისი-ივნისი; II ეტაპი - აგვისტო-სექტემბერი) განხორციელდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების დამუშავება. I- II ეტაპებზე დამუშავდა 1 450 000 მ2 ფართობი, რაც დასახული მიზნის 92%-ს შეადგენს.

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 555 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; „ვირუსული დიარეების კვლევის“ ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-14 წლის ბავშვთა 192  შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა და შედეგად დადებითი გამოვლინდა: როტავირუსზე – 17 ნიმუში, ნოროვირუსზე -27, ადენოვირუსზე - 5 ნიმუში. WHO პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 231 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ნოროვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 29, ხოლო ადენოვირუსზე - 19 ნიმუში.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე სტაბილური ზედამხედველობა კონტროლის ღონისძიებების პერმანენტულად განხორციელების გზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია  და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;

- სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში.

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის (ტროპიკული მალარია) 8 შემთხვევა, ყველა მათგანი იყო ქვეყნის საზღვრებს გარე ტერიტორიებიდან  შემოტანილი. არ დაფიქსირებულა არცერთი ლეტალური გამოსავალი.

- საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ნოზოკომიურ ინფექციებზე 555 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 47,4%–ს შეადგენს; იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ანტბიოტიკორეზისტენტობა;

- ნოზოკომიური  ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის 8 კლინიკის ბაზაზე (საყრდენი ბაზები);

- ფეკალიების ნიმუშის  ლაბორატორიული გამოკვლევა ჩაუტარდა მწვავე ვირუსული დიარეის მქონე 192 პაციენტს, რაც დაგეგმილის 53,3%–ს შეადგენს;

- ჩატარდა WHO-ს პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული როტაუარყოფითი 231 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა ნორო - და ადენოვირუსულ ინფექციებზე, რაც მოსალოდნელის (არანაკლებ 600 ნიმუში) 39%-ს შეადგენს.

- 2017-2018 წლების გრიპის სეზონისთვის აცრილ იქნა 26 927 პირი.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 280; მწვავე დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 94; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 328; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური გრიპის ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი - 27.5%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი მალარიის კომპონენტში. ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური გრიპის ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი - 60%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- საანგარიშო წლის განმავლობაში მალარიაზე გამოკვლეული საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პირთა პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 93,26%-ს (1455 პირი).

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 100,07%-ს;

- საანგარიშო პერიოდში, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების 17% გადამოწმდა (დასახული იყო 10%) ცენტრის ლაბორატორიაში;

- მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0.

- მწვავე და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა ფეკალიების ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე - 192;

- ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 555.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის კომპონენტში დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განაპირობა:  (1) მიმწოდებელ დაწესებულებებში (საყრდენ ბაზებზე) საავადმყოფოსშიდა ინფექციაზე საეჭვო, რეალური შემთხვევების მცირე ოდენობით გამოვლენამ, მათ მიერ მოწოდებულ საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით, რის საფუძველზეც მოხდა პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა; (2) არსებული რეგულაციებით, რომელიც საავადმყოფოსშიდა ინფექციის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, კლინიკას ავალდებულებს შემთხვევის ანაზღაურების პასუხისმგებლობას, რის გამოც კლინიკის მენეჯერები თავს არიდებენ დადგენილი წესით ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას;  (3) სამედიცინო პერსონალის ცოდნის და დამოკიდებულების ნაკლებობა ნოზოკომიური/ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლის მნიშვნელობის თაობაზე.

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 77.1 ათასზე მეტი დონაცია, მათგან 44.6 ათასზე მეტი იყო კადრის დონორი, 10.0 ათასზე მეტი ნათესავი და 21.6 ათასზე მეტი უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო დადებითი 68 შემთხვევა, „С‘ ჰეპატიტზე საეჭვო დადებითი - 660, „B“ ჰეპატიტზე - 546, ხოლო სიფილისზე კვლევისას 313 საეჭვო შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა

- უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების  შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 800, (30%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 68 400;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 50%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია  B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);

- მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი  წილი შეადგენს 28%-ს (სულ - 77139 დონაცია, უანგარო 21685), რაც აღემატება 2015 (სულ - 67160 დონაცია, მათ შორის 16 790 (25%) უანგარო) და 2016 (სულ - 80361 დონაცია, მათ შორის 20,381 (25%) უანგარო) წლების მონაცემებს.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:

ა) დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;                                                                                                ბ) აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური);

გ) სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;

დ) საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება.

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში 3 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევები;

- თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;

- განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ა) შემუშავდა და შემოწმებულ  საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები;

ბ) შემოწმებული საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით;

გ) შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ა) ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;

ბ) დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით);

გ) დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე.

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა -  20 ათასამდე შემთხვევა (18 760 ბენეფიციარი).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო  ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება-0-1%;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ინციდენტობა  100 000 მოსახლეზე - 2947,4

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - საბაზისო მაჩვენებლის შემცირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,1%.

- ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ინციდენტობა  100 000 მოსახლეზე - 2746,7

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 37.6 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 19.2 ათასზე მეტ პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია  1 889 პირს და დაფიქსირდა  84.0 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 41.1 ათასზე მეტი ბაქტერიოსკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 20.2 ათასზე მეტი, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 21 ათასამდე, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 13.7 ათასზე მეტი, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის - 2 455, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის 763, GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 18.383

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობის გაზრდა  ფულადი წახალისების გზით;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით;

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის  უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - 74,7;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - <74;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 97,1;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 მოსახლეზე - <90

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, ფულადი წახალისების საშემოსავლო გადასახადისა და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა (თვეში არაუმეტეს 225 პაციენტისა) ფულადი წახალისების დაფინანსება

დაგეგმილიმიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: რაოდენობა - თვეში არაუმეტეს 300;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: საანგარიშო პერიოდში   634-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის.

- ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89,5.

- ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე - 72,8. შემცირებულია საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით.

აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 48 ათასამდე შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 4.0 ათასზე მეტმა პირმა;

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 712 შემთხვევა (519 ბენეფიციარი).

- ჩატარდა 43.8 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 43 092 პირი), მათგან გამოვლინდა 677 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 596. ასევე ჩატარდა 35.3 ათასზე მეტი ტესტის წინა და 35.2 ათასზე მეტი ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 684 კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 83 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით.

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩაუტარდა 6 138 პატიმარს, მათგან გამოვლინდა აივ-ინფექციაზე საეჭვო 9 შემთხვევა და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა 8 შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მოცვის გაზრდა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით.

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით  - გამოკვლეულ იქნა 6138  პატიმარი. ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა აივ ინფექციაზე  საეჭვო 9 შემთხვევა  და კონფირმაციული მეთოდით დადასტურდა - 8; (0,13%)

- ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე 2496 პაციენტის აივ ინფექციაზე კვლევისას გამოვლინდა 15 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, კონფირმაციული კვლევისას დადებითი შედეგი დაფიქსირდა 14 შემთხვევაში; (0,6%)

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების (ინმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ქვე-კომპონენტის ფარგლებში სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 1443 ინმ-ს და მათ 723  სქესობრივ პარტნიორს. ინმ-ში გამოვლინდა 90 სავარაუდო და 88 დადასტურებული შემთხვევა, ხოლო ინმ-ის სქესობრივ პორტნიორებში 29 სავარაუდო და 23 დადასტურებული შემთხვევა; (5,12%)

- სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ქვეკომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეულია 1710 პირი, გამოვლინდა 111 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 106 შემთხვევა; (6,2%)

- ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული  - გამოკვლეული იქნა 14165 პაციენტი, მათგან გამოვლინდა  54  სავარაუდო შემთხვევა,  აივ ინფექცია დაუდასტურდა 51 -ს; (0,4%)

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე კონსულტაცია, ნებაყოფლობით გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - გამოკვლეულ იქნა  16987  პირი, მათგან  გამოვლინდა 303 სავარაუდო და დადასტურდა  - 261 შემთხვევა; (1,5%)

- ტანდემ ტესტირების ფარგლებში: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, ზოგადი პოპულაციისათვის ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 2432, მათ შორის სავარაუდო დადებითი 3. ცენტრის ლაბორატორიების მიერ ჩატარებული სკრინინგების რაოდენობა - 11047, მათ შორის სავარაუდო დადებითი შემთხვევა - 79.

- გასულ წელთან შედარებით მცირედით გაიზარდა ჰეპატიტების დიაგნოზის მქონე პაციენტების, აივ ინფექციაზე კვლევების რაოდენობა. 2016 წლის განმავლობაში აივ ინფექციაზე სკრინინგი ჩაუტარდა 14038 პაციენტს, ხოლო 2017 წლის განმავლობაში კი - 14345 ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პაციენტს.

- მნიშვნელოვნად გაიზარდა აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - ქვეკომპონენტის ფარგლებში  მიმართვიანობა „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში“. 2016 წლის განმავლობაში ამ ქვეკომპონენტში აივ-ინფექციაზე სკრინინგი ჩაუტარდა 13884, ხოლო 2017 წლის განმავლობაში კი 16987  პირს.

- 2016 წელთან შედარებით მომატებულია მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - ქვეკომპონენტის ფარგლებში კვლევების რაოდენობა. 2016 წელს -1200 კვლევა, 2017 წელს კი - 1558.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აივ ინფექციაზე ჩატარდა 27582 სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 26304 პირი), მათგან გამოვლინდა 794 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 641;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელზე მეტი სკრინინგული კვლევა;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 3102; სტაციონარული მკურნალობის სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 261;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის სერვისის საჭიროების მქონე პაციენტების სრულად უზრუნველყოფა;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -შიდსით გამოწვეული ლეტალობა - 2015 წელს გარდაიცვალა 57 ადამიანი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობის შემცირება;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 6138 კვლევა (დასახული მიზნის 63,9%);

- პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ამბულატორიულ სერვისებს იღებენ - 4000-ზე მეტი; აივ ინფექციასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობა - 712;

- შიდსით გამოწვეული ლეტალობა - 2016 წელს გარდაიცვალა 81 ადამიანი;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

მონაცემების მოგროვება ხორციელდება სრულად, გარდაცვალების რეესტრთან წვდომის გაუმჯობესების შესაბამისად.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული 146.3 ათასზე მეტი ვიზიტი;

- ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 52 ათასზე მეტი ახალშობილი (53.6 ათასზე მეტი შემთხვევა);

- გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 4.0 ათასამდე ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა.

- ცენტრში სჯდ ცენტრებიდან შემოსული ანგარიშებით სკრინინგი ჩაუტარდა 47 555 ორსულს, B ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე სწრაფი-მარტივი ტესტ-სისტემებით გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 1.5 ათასზე მეტ ორსულს. ,,B“ ჰეპატიტზე დაკონფირმირდა 722 სისხლის ნიმუში, ხოლო სიფილისზე - 150 სისხლის ნიმუში. „B“ ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 782 ბენეფიციარს. აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო შემთხვევის რაოდენობაა - 34 (უარყოფითი შედეგი-18, დადასტურებული - 16 (61%);

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში, ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 22.5 ათასზე მეტ ახალშობილს. სმენის მეორადი სკრინინგი ჩაუტარდა 1210 ახალშობილს, ასევე ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 1210 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრული გამოკვლევა - 4 ახალშობილს.

- დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 614 შემთხვევა ( 567 ბენეფიციარი).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვა;

- მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე, რომელთაც გაეწიათ ადექვატური სამედიცინო დახმარება;

- მიზნობრივი კონტიგენტის სპეციალური მედიკამენტებით და საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლი 2015 წელთან შედარებით (32) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა (23) და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების თვალსაზრისით გაუარესება არ დაფიქსირებულა;

- მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე უზრუნველყოფილია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით (2017 წლის აპრილიდან სერვისი გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში);

- ორსულებისათვის  უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის, ხოლო 6-23 თვის ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის - მრავალკომპონენტიანი საკვები დანამატის მიწოდება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 8,6; ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 29108; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 1671; ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 40% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 60% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%. ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე -9,0.

- 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე - 10,7.

- რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 915;

- ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა - 29 931;

- 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 42677.

- საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 430.

ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დაფიქსირდა ჩანაცვლებელითი თერაპიით მომსახურების 7.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 570 პაციენტმა.

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 427 პირმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- მკურნალობის პროცესში, მ.შ. ჩანაცვლებით თერაპიაში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი;

- მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლოს მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული  შუალედური შედეგების შფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 3593; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 301;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა - 10%; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 440;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 7 999; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 570;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი: მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა - 427.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი -  35 03 02 11)

განმახორციელებელი

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და  ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი); თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი კონსულტირების თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესახებ;

- თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი; თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი. ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისათვის ჯანამრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის სანდო წყაროების შერჩევის, სწორი ინტერპრეტირების და ინფორმაციის მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;

- განხორციელდა თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ ქალაქებში

- დასრულდა ეროვნული რაოდენობრივი  კვლევა (KAPS) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ. სულ, საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2,481 ადამიანი.  კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში; კვლევის დროს ასევე განხორციელდა მასალების გავრცელება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულირიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის პირველადი ანალიზი გაკეთებულია, მიმდინარეობს კვლევის ანგარიშის სრულყოფა.

- მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი და მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემატიკაზე, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის საკითხებზე და ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. ინტერაქტიულ ვებ-გვერდზე   ასევე განთავსებული იქნება სხვადასხვა ლოგარითმები, საგანმანათლებლო ვიდეოები, საგანმანათლებლო მასალები და ა.შ.

- პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ანტენატალური მეთვალყურეობის მობილური აპლიკაცია;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე ფოკუსირებით: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა; მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სოციალური მედიით და მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით სამიზნე პოპულაციის მოცვა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის (თამბაქოს, ჯანსაღი კვების პრინციპების, მარილის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების, რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის) საკითხებზე, ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული  მედია კამპანიების მეშვეობით.

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პრიორიტეტულ თემებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაციო მიმართულებების განსაზღვა თვისობრივი კვლევის მეშვეობით;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე ცოდნის, შეხედულებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და საკომუნიკაიცო მიმართულებების განსაზღვრა;

- თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) მიმდინარე ეროვნული კვლევის შედეგები, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროში მრავალწლიანი ინტერვენციების დაგეგმვას.

- თამბაქოსათვის თავის დანებების და თამბაქოს კონტროლის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული ინტერვენციები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა, დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ);

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- სამიზნე კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე (ჩატარებული ტრენინგების, განხორციელებული მედია კამპანიების მეშვეობით).

- თამბაქოსა და სხვა ქცევითი რისკ-ფაქტორების შესახებ ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის (KAP) ეროვნული კვლევის შედეგები, რაც გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

რაოდენობრივი ეროვნული კვლევის (KAP) შედეგები საშუალებას მოგვცემს მოვიპოვოთ საბაზისო მონაცემები მოსახლეობის ინფორმირებულობის, შეხედულებებისა და ქცევის შესახებ, რაც საფუძვლად დაედება პროგრამის საბოლოო შედეგების განსაზღვრას მომდევნო წლებში.

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა  35 526-მა პირმა ( 78826  შემთხვევა).

- სკრინინგული კომპონენტის ფარგლებში C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე 2017 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 744 983 ბენეფიციარს, მათ შორის:

C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში:

- ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 42461 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 8953 (21,2%);

- ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 205582 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12922 (6,3%).

სხვა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში:

- ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ პროგრამით - 43097 ორსული, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 243 (0.6%);

- „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 76769 დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 792  (1,0%).

- საანგარიშო პერიოდში, სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 378762 ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 14521 შემთხვევაში (3,8%).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევებით მოცვის ზრდა.

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში C ჰეპატიტზე 2017 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა 744 983, 2016 წელს შეადგინა 230 059.

- 2017 წელს ჯამში მკურნალობაში ჩაერთო 20 000 - მდე პაციენტი.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 95% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების განკურნების მაჩვენებელი 90%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 	პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებიდან განკურნებულია  95%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 744 983 ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 37351  (5,0%).

- 35 500-ზე მეტ პირზე ჩატარებული სადიაგნოსტიკო კვლევები(%????);

- დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში;

- მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;

- პროგრამაში ჩართულ  პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი.

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან,  მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

- ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული მომსახურებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

1.ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2423,5;

2. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 140,6

3. 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 385 ბავშვმა, ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 92 პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 19.9 ათასზე მეტმა პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 561 პაციენტს;

- ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში მომსახურება ჩაუტარდა 4.7 ათასამდე ბენეფიციარს, ხოლო ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 105-მა პირმა, დაფიქსირდა 35 381 საწოლ/დღე.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5155; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22679;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 25000; სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5300;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 21 000-მდე პირმა;

- სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-მდე პირმა.

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ  1 016-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით ისარგებლა 5.1 ათასზე მეტმა პაციენტმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროგრამით მოცული შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დროული და ადექვატური მომსახურების მიღების შედეგად, დიაბეტით გამოწვეული გართულებების შემცირება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და  მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით სარგებლობს 4970 პირი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (5500 ბენეფიციარი);

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით სარგებლობს 846 ბავშვი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (930 ბავშვი);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5100-ზე მეტმა პირმა. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 1016-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 20% ზრდაა 2016 წელთან შედარებით.

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 15.3 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 126-მა ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში - 16.3 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 148;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ბავშვთა ასაკის  ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტების 100% აქვს შესაძლებლობა, ისარგებლოს პროგრამული სერვისებით.

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში ჩართული იყო  3.0 ათასზე მეტი პაციენტი;  მათ შორის ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2 905 ბენეფიციარმა და დაფიქსირდა  339 092 შემთხვევა; პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა  115  პაციენტმა და დაფიქსირდა 1.0  ათასზე მეტი შემთხვევა;

- დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 20 შემთხვევა;

- განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა: ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე - 2563, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 147 პაციენტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- ჰემო-პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემო და პერიტონეული დიალიზით.

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 19.9 ათასზე მეტი ვიზიტი, 894 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 10.4 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 997პაციენტს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 912 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 728;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტების 100% მოცვა.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 894 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 997.

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 203 ბავშვს;

- პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 532 ბავშვს (835  შემთხვევა);

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 225 პაციენტს, დაფიქსირდა 5.8 ათასზე მეტი შემთხვევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა  და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება: ბენეფიციარების რაოდენობა - 153; შემთხვევების რაოდენობა - 1163;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ მცირე, შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები ან გაუმჯობესებულია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 2017 წელს პროგრამული სერვისით მოცული მოსარგებლეთა რაოდენობა სტაბილურად ნარჩუნდება (2016 წელთან შედარებით).

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

- სსიპ - ,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;

- სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- „სამედიცინო ტრანსპორტირება-რეფერალური დახმარება“ კომპონენტის ფარგლებში დახმარება გაეწია 17.9 ათასამდე პაციენტს.

- ცენტრის მართვაში არსებული 219 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 740 000-მდე გამოძახების შესრულება;

- სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით 1 ბრიგადა დაემატა დაბა გუდაურში, ხოლო 2 ბრიგადა - „საგანგებო სიტუაციებისა და სპეციალური ოპერაციების დროს გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის მზაობის უზრუნველყოფა/შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადის თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა“ კომპონენტის მიზნებისათვის. გარდა ამისა, ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებისამებრ მოხდა 3 ბრიგადის დამატება ანაკლიისა და შაორის მომავლის ბანაკებში, სოფელ ომალოსა და სოფელ მანავში, ხოლო 3 ბრიგადა დაემატა ანაკლია-განმუხურში.

- ცენტრის მართვაში არსებულ, ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება გაიარა 1 734-მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ - 501, ექთნების - 665, ხოლო მძღოლების - 568 ერთეული შეადგინა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:

საბაზისო მაჩვენებელი -რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 31 000-ზე მეტი, დახმარება გაეწია 22600-ზე მეტ პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 740 000-მდე.

მიზნობრივი მაჩვენებელი -გამოძახებების შესრულება - 100%

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- მოსახლეობა სრულადაა მოცული უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;

- რეფერალურ შემთხვევებში უზრუნველყოფილია სამედიცინო ტრანსპორტირება.

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, რიგი ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე, გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;

- პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო - 1 282 სოფლის ექიმი (1 ვაკანსია) და 1 542 ექთანი (3 ვაკანსია).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სოფლის ექიმთან მიმართვები;

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში შეფასების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით თვალსაჩინო გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა, თმცა სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შდეგები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 8 ვიზიტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 2016 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4,0.

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 12 441შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 9.0 ათასზე მეტ პაციენტს.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული  შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტთა რაოდენობა - 5488; შემთხვევათა რაოდენობა - 8055;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების ადეკვატური რაოდენობა.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2017 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა  12,4  ათასზე მეტი შემთხვევა.

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 18.3 ათასზე მეტი წვევამდელი. ჩატარდა 1 586 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის საერთო რაოდენობა - 19813;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება, მოცვა - 100%.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 18,3 ათასზე მეტი წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით.

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (35 03 03 11)

განმახორციელებელი

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა და ფილტვის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფილია 13 010 ბენეფიციარი.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)

განმახორციელებელი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო  კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ უზრუნველყოფილი იქნება მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით;

- სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული 28 მაძიებელი აგრძელებს სწავლას პროგრამის ფარგლებში.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25 მაძიებელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 60 მაძიებელი;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 ერთეული;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა შემცირდება 8 ერთეულით;

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  -  მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - შემცირდება 8 ერთეულით.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 2017 წლის მდგომარეობით არის 28.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015 წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ (სავარაუდოდ 2017 წლის მე-3 კვარტალი).

- დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა დამტკიცდა 2014 წლის ნოემბერში, რეზიდენტთა პირველი ნაკადი კი პროგრამაში ჩაერთო 2015 წლის თებერვლიდან. „საოჯახო მედიცინაში“ სარეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 წელი. აქედან გამომდინარე, 2015 წელს პროგრამაში ჩართული მაძიებლები მზადებას დაასრულებენ 2018 წლის თებერვალში, ხოლო დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის განხორციელების უფლება მათ მიეცემათ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისა და სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების შემდეგ (სავარაუდოდ 2017 წლის მე-3 კვარტალი).

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი

ათას ლარებში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 30 000.0 | 20 502.4 | 20 270.4 | 98.9% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და  ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო  დაწესებულებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება);

- დასრულდა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;

- დაფინანსდა ორი მშენებარე ობიექტის გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები და ასევე, ორი მშენებარე ობიქტის კომუნალური მომსახურების ხარჯები;

- დაფინანსდა ქ. თბილისში ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიის მშენებლობა (თანადაფინანსება);

- სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა: 10 ერთეული რეანიმობილი, 22 ერთეული ახალი და 4 ერთეული მეორადი მაღალი გამავლობის სპეციალიზებული ავტომანქანა და ამ მანქანების აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით, მათ შორის ახალშობილთა სატრანსპორტო კიუვეზებითა და სუნთქვის აპარატებით, ასევე სპეციალიზებული ფორმები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისთვის და პერსონალისთვის;

- ა(ა)იპ - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვისათვის თანხა მიმართულ იქნა  სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ანგარიშზე;

- მესტიის მუნიციპალიტეტის შპს „მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანებისათვის“ შესყიდული იქნა მაღალტექნოლოგიური ენდოსკოპიური (ლაპარასკოპიული) აპარატი;

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა თანამედროვე სტაციონარული რენტგენის დანადგარი–მაღალტექნოლოგიური რადიოგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული კომპიუტერიზებული სისტემა;

- განხორციელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  საჭიროებისთვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტის მშენებლობა;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეშნებლობა - 50%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისდა ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 50%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 50%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა ( სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშნებლობა - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 100% და მშენებლობა - 40%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 80%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშნებლობა - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 0% და მშენებლობა - 0%;

ცდომილების მაჩვენებელი  (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება) დაფინანსდა 80%-ით ნაცვლად 100%-სა. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით შესრულების შედეგად;

- ა(ა)იპ - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის  საპროექტო მომსახურებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების  შესყიდვა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით დაევალა  სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს".

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   ცენტრალური აპარატი;

- სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“.

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 4 050.0 | 2 622.1 | 2 455.6 | 93.6% | 0.0 |
| 35 05 01 | შრომის ბაზრის ანალიზის, ინფორმაციული სისტემის დანერგვა/განვითარება |  |  |  |  | - |
| 35 05 02 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება | 676.0 | 496.0 | 487.3 | 98.2% | 0.0 |
| 35 05 03 | შრომის პირობების ინსპექტირება | 575.0 | 312.1 | 310.1 | 99.4% | 0.0 |
| 35 05 04 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 2 014.0 | 1 814.0 | 1 658.2 | 91.4% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციების გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა;

- ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება;

- მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა;

- უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მომზადებული სტანდარტები; რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა ზრდა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების უკუკავშირი და ანალიზი – ფუნქციონირებს გამართულად. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ხორციელდება ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. კონსულტირებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა. შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებულ დამსაქმებელთა რაოდენობა, დამსაქმებლისთვის შეთავაზებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა. შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; საშუამავლო მომსახურების შედეგად ათვისებულია მოძიებული ვაკანსიები. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით ჩატარებულია თვისებრივი კვლევა და წარმოდგენილია კვლევის შედეგები. ჩატარებულია ტრენინგ/სემინარი მედიისა და საზოგადოების დაინტერესებული მხარეების (ადგილობრივი არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციები, სოციალური პარტნიორები, დამსაქმებლები, დასაქმების კერძო სააგენტოები) ცნობიერების გაზრდის მიზნით. ჩატარებულია კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.

- შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა; კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა; არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.

- მომზადდა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტები. შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება;

- 2017 წელს ინსპექტირება განხორციელდა 287 ობიექტზე. შემოწმებული ობიექტების უმეტესობამ მოიცვა: საბითუმო და საცალო ვაჭრობის,  მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ასევე  სოფლის მეურნეობისა და სხვა სფეროების ობიექტები.

- გადამზადებულ სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა; სწავლების (სტაჟირების) პროცესში ჩართულ დამსაქმებელთა რაოდენობა. პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა- 3;

დაგეგმილი  მიზნობრივი მაჩვენებელი

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა - 4;

2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობა-47 000; მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობა-2400;

დაგეგმილი  მიზნობრივი მაჩვენებელი

დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის 10%-ით გაზრდა; მოძიებული ვაკანსიების რაოდენობა - 2600;

3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული-10-15%

დაგეგმილი  მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული - 15-22%;

4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 70%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა განვითარება 75%;

დაგეგმილი  მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 100%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა განვითარება 100%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

- 2017 წელს სამინისტროსა და სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების მონაწილეობით, დამუშავდა შემდეგი დირექტივები:

- 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის გამოყენებასთვის უსართხოებისა და ჯანრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ მესამე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის 16( 1) მუხლის კონტექსტში;

- 1999 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 1999/ 92/ EEC ფეთქებადი ატმოსფეროს გამო პოტენციური რისკის ქვეს მყოფ მუშათა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეთხუთმეტე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16 (ერთი) მუხლის კონტექსტში);

- 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/57EEC დირექტივა დროებით ან მოძრავ სამშენებლო უბნებზე უსაფრთხებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების იმპლემენტაციის შესახებ. (მერვე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391EEC დირექტივის მე-16 (ერთი) მუხლის კონტექსტში).

- საანგარიშო პერიოდში სისტემაში დარეგისტრირდა  63 316 სამუშაოს მაძიებელი. სისტემაში საშუამავლო მომსახურების გაწევის მიზნით დამსაქმებლების მიერ წაროდგენილი იქნა 5 711 სამუშაო ადგილი, მათ შორის სისტემაში დარეგისტრირებული 1080 სამუშაო ადგილი.

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში საშუამავლო მომსახურების გაწევის (სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით 834-მა დამსაქმებელმა წარმოადგინა 5 711 სამუშაო ადგილი, ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდათ სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებლებს. ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და დამსაქმებლებთან გაიგზავნა 2 469 სამუშაოს მაძიებელი.  აქედან თბილისში - 882, ხოლო რეგიონებში - 1587. სულ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა  399 მაძიებელი;

- შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა-51 რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტირებები: ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 5 187 სამუშაოს მაძიებელმა. ჯგუფურ კონსულტაციებში მონაწილეობა მიიღო 1 068 სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: იძულებით გადაადგილებული პირი - 141, შშმპ - 9, ქალი - 832;

- პროფერიული კონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება გაეწია 493 სამუშაოს მაძიებელს (თბილისსა და საქართველოს ექვს რეგიონში: შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა). მათ შორის: ქალი - 296, იძულებით გადაადგილებული პირი - 54, შშმ პირი - 7;

- დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 134 ვაკანსია შშმ პირთათვის. საქართველოს მასშტაბით მათ განახორციელეს 270 პირველადი შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. 7 რაიონულ განყოფილებაში (2016 წლიდან დღემდე) 519 შშმ პირს გაეწია მხარდაჭერითი მომსახურება (მათ შორის შეივსო პროფესიული პროფილი), მათ შორის მხარდაჭერითი მომსახურება, 2017 წელს, მიიღო 385-მა შშმ პირმა (აქედან თბილისი-150, რეგიონი-235);

- 177 შშმ პირთან ჩატარდა ინდივიდუალური კონსულტირება (2016 წლის მეორე ნახევრიდან დღემდე), აქედან, 2017 წელს 142 შშმ პირს, რომლის დროსაც მათ შეუდგინეს პირადი რეზიუმე (CV).

- 2016 წლის სუბსიდირების პროგრამაში ჩართული 19 ბენეფიციარიდან 2017 წლის 1 იანვრიდან შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმდა 11 ბენეფიციარს, ხოლო სტაჟირების კომპონენტის დახმარებით დასაქმდა 5 ბენეფიციარი;

- საანგარიშო პერიოდში ასევე, სუბსიდირების პროგრამაში ჩაერთო 23 დამსაქმებელი და 53 შშმ პირი. დასაქმებულია 22 შშმ პირი.

- მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტების მიერ საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 42 შშმ პირი. აქედან 13 - თბილისში, 15 - აჭარაში, 6- შიდა ქართლში, 3 -  გურიაში , 3  - კახეთში და 2- იმერეთში;

- 2017 წლის ივნისში HR hub-ისა და studentjob.ge-ის ინიციატივით, ჩატარდა სტუდენტური საზაფხულო დასაქმების ფესტივალი ”Job Fest 2017”. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 79-მა დამსაქმებელმა და 900-ზე მეტმა 18-დან 29 წლის ასაკის სამუშაოს მაძიებელმა;

- ჩატარდა 14 დასაქმების ფორუმი თბილისსა და რეგიონებში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი), სადაც მონაწილეობა მიიღო 5 947-მა სამუშაოს მაძიებელმა. წარმოდგენილი იყო 2 500-მდე ვაკანსია, დასაქმდა 731 სამუშაოს მაძიებელი;

- შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 165 კომპანიის 287 ობიექტი. შემოწმების შედეგად დამსაქმებლებს გადაეცათ წერილობითი რეკომენდაციები გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის შესახებ;

- „იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესი“-ს ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 113 კომპანია (მათ შორის 6 არაგეგმიურად);

- გამოკვლეულია და აღრიცხულია 18 უბედური შემთხვევა;

- დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე ტრეინინგი ჩაუტარდათ საქართველოს ფეროშენადნობთა ასოციაციის 20 წარმომადგენელს, თბილისში საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის 15 თანამშრომელს, ხაშურის რაიონის სოფელ გომი-ს თანამშრომლებს, LTD “Black Sea Group”-ის 20 წარმომადგენელს;

- მომზადდა საქართველოს კანონის პროექტი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში.

- შრომის პირობების განმახორციელებელ პირებს - ინსპექტორებს გადაერიცხათ 283 998 ლარი შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე;

- საანგარიშო პერიოდში სტაჟირების კომპონენტში დარეგისტრირდა 27 ორგანიზაცია, მომსახურება გასწია 26-მა ორგანიზაციამ. ჩაერთო 137 სისტემაში დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის 37 შშმ პირი და 1 სსსმ-სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი.) სრული კურსი გაიარა 129 სამუშაოს მაძიებელმა.  აღნიშნული აქტივობით დასაქმებული 37 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 5 შშმ პირი;

- საანგარიშო პერიოდში მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულთა განმეორებითი მონიტორინგის შედეგად დადასტურდა დამატებით 332 ბენეფიციარის დასაქმება.

ცდომილების მაჩვენებელი  (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- საანგარიშო პერიოდში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დაგეგმილი იყო 4 სტანდარტების მომზადება, მაგრამ დამუშავდა 3, ვინაიდან, ზემოაღნიშნული ევრო-დირექტივები მომზადდა ევროკავშირის „დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდებოდა 2015 წლის მაისიდან - 2017 წლის მაისის ჩათვლით. შესაბამისად, 2017 წლის მაისის პერიოდამდე შესაძლებელი იყო მხოლოდ 3 ევრო-დირექტივის მომზადება.

- დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის მიზნობრივი მაჩვენებელი (63 316) საბაზიზო მონაცემებთან (47 000) მიმართებაში გაზრდილია, რაც გამოწვეულია სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების გააქტიურებით.

- „შრომის ბაზრის ანალიზის, ინფორმაციული სისტემის დანერგვა/განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილი იყო დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შექმნა განვითარება. 2017 წლის ივლისიდან აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.