დანართი N3.ა1

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2021-2024 წწ.)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 27 00)

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა და შრომის დაცვა

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი : ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო .

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;

- ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

- სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

- სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის  სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

- საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

- ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობის, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების მართვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;

- უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- სრულყოფილი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა;

- გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი;

- საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;

- შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, გაუმჯობესებული შრომითი პირობები;

- შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგისა და  შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა,  ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა; დასაქმების ხელშეწყობისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების მართვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021-2024წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | არაუმეტეს 15%-ისა |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 0,05% |
|  | შესაძლო რისკები |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-300; სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი 3100 შშ სტატუსის მქონე პირი; 75 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მოთხოვნების შემცირება |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები მინიმუმ 6 საკვანძო პროცესისთვის; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომზადებული და დანერგილი მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობის ზრდა მინიმუმ ერთით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | -/+25%; |
|  | შესაძლო რისკები | არასაკმარისი სახსრები |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; გამოძახებების 100%-ით შესრულება; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | დაბალი |
|  | შესაძლო რისკები | არამიზნობრივი გამოძახებები |
| 7. | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა-3; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ორგანიზაცია-დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა-2021 წელს-3, 2022 წელს- 4, 2023 წელს-4, 2024 წელს-4; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 15-20% |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება |
| 8. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის, დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესების ხელშეწყობა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუენებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) |  |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა დაბალი მომართვიანობა |
| 9. | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 8-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამიზნე ჯგუფის დაბალი ინტერესი; ფორსმაჟორული გარემოებები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

27 01 03

სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მმართველობაში არსებული ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრისა და რეგიონალური ლაბორატორიული (7 ლაბორატორია) ახალი გამოწვევებისა და მისი შესაძლებლობების გაძლიერება, დამატებითი ტექნიკური აღჭურვილობისა და საჭირო მარაგნაწილების შეძენის გზით.

27 01 04

2019 წელს დაწყებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნისა და რეორგანიზაციის პროცესი ითვალისწინებდა შტატების და შესაბამისი ხარჯების შემცირებას სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოში. თუმცა, ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიური ვითარებისა და საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გამო, დაგეგმილი რეორგანიზაციის შედეგად შტატების შემცირება მიმდინარე ეტაპამდე არ არის განხორციელებული, გარდა მიმართულებების (დასაქმება, დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მეურვეობა და მზრუნველობა, სამედიცინო კონტროლი) სხვა სააგენტოში გადატანასთან დაკავშირებული შტატების შემცირებისა, კერძოდ:

2019 წლს დასაქმების მიმართულებით სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული იყო 26 შტატით მომუშავე თანამშრომელი, რომლის წლიური შრომის ანაზღაურება შეადგენდა 334,800.00 ლარს, ხოლო აღნიშნული მიმართულების - სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში გადატანის ფარგლებში, 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის დამტკიცებული ასიგნებები, კერძოდ შრომის ანაზაღაურების მუხლი შემცირდა 972,000.00 ლარით, ხოლო მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 ერთეულით.

ანალოგიურად, როგორც დასაქმების მიმართულებისა, 2019 წელს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში დევნილთა და ეკომიგრანტთა მიმართულებით დასაქმებული შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა შეადგენდა 130 ერთეულს, წლიური შრომის ანაზრაურებით 1,981,200.00 ლარი, ხოლო საქონლისა და მომსახურების მუხლში აღნიშნულ მიმართულებაზე 2019 წლის წლიური ასიგნება შედგენდა 575,000.00 ლარს. მნიშვნელოვანია, რომ დევნილთა და ეკომიგრანტთა მიმართულება 2019 წლის დეკემბერში გადავიდა - სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში, ხოლო აღნიშნული ცვლილების ფარგლებში, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებები, კერძოდ შრომის ანაზღაურების მუხლი შემცირდა - 2,840,000.00 ლარით, საქონლისა და მომსახურების მუხლი 1,085,000,00 ლარით, ხოლო მომუშავეთა რიცხოვნობა 173 ერთეულით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2021-2024 წლების საშუალოვადიან ბიუჯეტში (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში) დანართი №3.2 -ში, 2021,2022 და 2023 წლებისთვის ასახული მონაცემები არ შეესაბამება ფაქტობრივ მდგომარეობას და ნაცვლად შესაბამისი წლებისთვის დანართში ასახული ბიუჯეტისა, რეალურად საჭიროა 2,006,000.00 ლარით მეტი, ხოლო დანართში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის ნაცვლად 69 საშტატო ერთეულით მეტი.

ასევე, სააგენტოსთვის დებულებით დაკისრებული ფუნქცია–მოვალეობების - ქვეყნისათვის მეტად მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამების  ეფექტიანად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით, ასევე, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმწოდებლების მხრიდან დარღვევებით შესრულების გამო დაწესებული საჯარიმო სანქციების გასაჩივრების, სოციალური დახმარებებისა და საპენსიო დავების მატებასთან დაკავშირებით აუცილებელია გაიზარდოს შტატით განსაზღვრული თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო.

სააგენტოს დაგეგმილი აქვს კომპიუტერული ტექნიკის განახლება, რაც თანხობრივად შეადგენს 1 150 000 ლარს. ასევე, მოაზრებულია მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკის (პრინტერების) და კომპიუტერული პროგრამის შეძენა.

აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს უკიდურესად მოძველებული ავტოპარკი გაიზარდა, რაც იწვევს ავტომანქანების რემონტზე სულ უფრო მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას. ასე მაგალითად:  2016 წელს ამ მიზნით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 117 500 ლარი, 2017 წელს - 118 700 ლარი, 2018 წელს 122 500 ლარი, 2019 წელს კი - 171 645 ლარი.  სამწუხაროდ, სააგენტოს არა აქვს საშუალება განაახლოს ავტოპარკი და შეამციროს სარემონტო ხარჯების გაუმართლებელი ზრდა.

დამატებითი საბიუჯეტო ასიგნებების მოძიებაა საჭირო ასევე რაიონული ოფისების სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად და ავტოტრანსპორტის შეძენა/ჩანაცვლების მიზნით.

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის შემდეგ არ გაზრდილა სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების  ბიუჯეტი, თუ არ გავითვალისწინებთ 2018 წელს შრომის ანაზღაურების მუხლის 1 მლნ. ლარით გაზრდილ ოდენობას, რაც მოხმარდა საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების წესის შესაბამისად სააგენტოში დასაქმებულთა მხოლოდ ერთი ნაწილის თანამდებობრივი სარგოს მოწესრიგებას (სრული მოწესრიგებისთვის სააგენტომ მოითხოვა 3 მლნ. ლარი).

27 01 05

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”  საქართველოს კანონის (11 დეკემბერი, 2019 წ. #5462-ს) მე-2 მუხლის გათვალისწინებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი წარმოადგენს სახელწოდების შეცვლის შედეგად გარდაქმნილ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს. ხოლო „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის (11 დეკემბერი, 2019 წ. #5461-Iს) შესაბამისად, 2020 წლის პირველი თებერვლიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამონაცვლე  მეურვეობისა და მზრუნველობის, აგრეთვე საერთაშორისო შვილად აყვანის მიმართულებებით საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში.

საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვილებების შედეგად, 2020 წლის 01 თებერვლიდან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციებს ასრულებს  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო.

2021 წელი:

2018 წლის 18 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ფარგლებში, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის“ 64-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდა კანონის სამოქმედო გეგმა, რომლის თანახმადაც 2021 წლისათვის უნდა ყავდეთ 320 ერთეული სოციალური მუშაკი, დღეის მდგომარეობით საშტატო ერთეულით განსაზღვრულია 270, გამომდინარე აქედან დამატებით საჭიროა 50 სოციალური მუშაკის საშტატო ერთეული, შესაბამისად დამატებით წლიური ბიუჯეტი 720 000 ლარის ოდენობით.

,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის ფუნქციების შესასრულებლად და პროგრამის (მ.შ. მონაცემთა ბაზების) ადმინისტრირების მიზნებისთვის საჭიროა სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში დამატებით აყვანილ იქნას 25 შემდეგი საშტატო ერთეული, წლიური ბიუჯეტი 256 800 ლარის ოდენობით:

- IT სპეციალისტი - 1*3500*12=42000;

- IT სპეციალისტი - 1*2500*12=30000;

- იურისტი - 13*800*12=124800;

- სპეციალისტი - 10*5*12=60000;

2022 წელი:

2018 წლის 18 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ფარგლებში, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის“ 64-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცებული კანონის სამოქმედო გეგმა თანახმადა დამატებით საჭიროა 25 სოციალური მუშაკის საშტატო ერთეული, შესაბამისად დამატებით წლიური ბიუჯეტი 1 609 200 ლარის ოდენობით.

2024 წელი:

2018 წლის 18 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ფარგლებში, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის“ 64-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცებული კანონის სამოქმედო გეგმის თანახმად, დამატებით საჭიროა 30 სოციალური მუშაკის საშტატო ერთეული, შესაბამისად დამატებით წლიური ბიუჯეტი 2 736 000 ლარის ოდენობით.

27 01 06

სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი მუდმივად სამუშაო ხარისხის გასაუმჯობესებლად საჭიროებს დამატებით სახსრებს

27 01 07

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია შტატგარეშე მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების,  მივლინების ხარჯები, დაცვის მომსახურების ხარჯი; ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი, კავშირგაბმულობის ხარჯი, საფოსტო მომსახურების ხარჯი, ადმინისტრაციული შენობების (ქ. თბილისი, ქ. გორი, ქ. ქუთაისი) კომუნალური ხარჯები (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, წყალი, დასუფთავება), საკანცელარიო საქონლისა და კარტრიჯების შეძენა-დატუმბვა, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და მოვლაშენახვის ამასთანავე 10 საშტატო ერთეულით იზრდება შტატით გათვალისწინებულთა რიცხოვნობა და მათი შრომის ანაზღაურება წელიწადში შეადგენს 250,000.00 ლარს.

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:   ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით;

- მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

- საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

- პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი გასაცემლები ხელს უწყობენ მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 ვალდებულების შესრულებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;

- მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია, რეინტეგრაცია;

- შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;

- ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების  განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

- საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021-2024წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია შესაბამისი პროგრამებით სულ 33%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 33%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2023 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 750 ათასამდე პირი, მათ შორის 29% მამაკაცი, 71% ქალი); „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე საშუალოდ 2.43%-დან გაიზრდებოდა 30.5%-მდე; (http://unicef.ge/uploads/WMS_2013_geo.pdf; http://unicef.ge/uploads/Welfare_Monitoring_Survey_Georgia-GEO_WEB.pdf; http://unicef.ge/uploads/WMS_brochure_unicef_geo_web.pdf |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; | შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2 | საბაზისო მაჩვენებელი | კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22.9 ათასი პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (27 02 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება გაზრდილი ოდენობით .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022წელი | 2023წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 458.5 ათასამდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 53%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 148.0 ათასამდე ბავშვი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. | შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 172.0 ათასი პირი, მათ შორის 65% მამაკაცი, 35% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 229.0 ათასამდე პირი, მათ შორის 46% მამაკაცი, 54% ქალი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; | შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა | ნაკლები მიმართვიანობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სხვა სოციალური დახმარებებით (ფულადი დახმარება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ფულადი დახმარება) და გაცემა ხდება დროულად (დაახლოებით - 27.0 ათასი პირი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი | შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

- ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება;

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 10 000 ბენეფიციარი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% | სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში არანაკლებ 2200 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; | შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში არანაკლებ 3700 ბენეფიციარი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; | შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მონიტორინგი ჩაუტარდა მონიტორინგის გეგმით განსაზღვრულ არანაკლებ 60 სერვისს; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); | დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-8% | 3-8% | 3-8% | 3-8% |
|  | შესაძლო რისკები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები | პროგრამაში ძირეული ცვლილებები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამიდან“ ამოღებულ იქნა „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციისა“ და „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამები, ასევე ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის კოხლეარული იმპლანტის კომპონენტი, შემდეგი მიზეზების გამო: თავისი შინაარსით აღნიშნული ქვეპროგრამები სამედიცინო სერვისებია, რომელიც ხორციელდება სამედიცინო პერსონალის მიერ და მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციები სამედიცინო დაწესებულებებია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციისა“ და „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამები და კოხლეარული იმპლანტის კომპონენტი  განხორციელდება შესაბამისი წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ფარგლებში.

ამასთან, საქართველოს კანონის „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“  მოთხოვნათა შესაბამისად „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამას“ ემატება ორი ახალი ქვეპროგრამა: „სახელმწიფო ზრუნვის  სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების მხარდაჭერისა“ და „სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან  გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამები, რომელთა მიზანია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების მხარდაჭერა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა.

ასევე, საქართველოს კანონის „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“  მიზნებიდან გამომდინარე, ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით,  „მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ მუხლიდან (პროგრამული კოდი 27 02 02) რეინტეგრაციის შემწეობები გადატანილ იქნა  „სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03),  რომლის მიზანია ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებასა და ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშემწყობა, 24-საათიანი ზრუნვის სხვადასხვა ლიცენზირებული მომსახურებიდან არასრულწლოვნების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება და ოჯახის გაძლიერება.

1. ღონისძიების დასახელება: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  დახმარების ფარგლებში, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაკეთებული განაცხადის საფუძველზე სოციალური მუშაკი ავლენს სამიზნე ჯგუფს, რომლისთვისაც პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ხორციელდება საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა, ასევე, ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  საჭიროებების დაკმაყოფილება და ამ მიზეზით ბავშვის მიტოვების რისკის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებები დაკმაყოფილებულია მათ შორის 1 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა ოჯახებს „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ მინიჭებული აქვთ 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა, ასევე, სამი წლის ჩათვლით ასაკის  შშმ სტატუსის ან განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი, რომლის ოჯახი რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებია ან ჩართულია მინდობითი აღზრდის (ნათესაური) ქვეპროგრამაში,  უზრუნველყოფილია ხელოვნური კვების პროდუქტებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 950 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 950 ბენეფიციარი |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1050 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1150 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1050 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1150 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1100 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1200 ბენეფიციარი | ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1150 ბენეფიციარი, გადაუდებელი პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, საქონლის/მომსახურებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 1250 ბენეფიციარი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების კვების/საქონლისა და მომსახურების და წლამდე ბავშვის ხელოვნური კვების ვაუჩერებით უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ოჯახის კვების ვაუჩერით უზრუნველყოფა ხორციელდება საშუალოდ თვეში 100 ოჯახზე, ნაცვლად მწვავე მდგომარეობით არსებული 150 ოჯახისა,  ხოლო წლამდე ბავშვის ხელოვნური კვების კომპონენტში ირიცხება საშუალოდ თვეში 1000 ბავშვი, მომლოდინეთა რიგში  დამატებით  150, რომელთა ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ გამონთავისუფლებული ადგილების შესაბამისად. კვების ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 80 ლარს. ზღვრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს მომლოდინეთა რეესტრში არსებული ბენეფიციარების სრულად დაკმაყოფილებას, ასევე ვაუჩერის ღირებულების 20 ლარით ზრდას.

2. ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ბავშვთა ადრეული განვითარების ფარგლებში „ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციისა“ (საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 9 თებერვლის N282-IIს დადგენილება) და „ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალური სტანდარტების“  საფუძველზე ხორციელდება გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 0-7 წლამდე ასაკის ბავშვთა ადრეული განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ  ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება, მშობლის/მინდობით აღმზრდელის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება). ქვეპროგრამის მიზანია განვითარების შეფერხების რისკის ან შშმ ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარება სტიმულირებულია, რომლის საფუძველზე მათი სოციალური ინტეგრაცია ხელშეწყობილია, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია განხორციელებულია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 1190 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 1200 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | არანაკლებ 1280 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | არანაკლებ 1350 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება | დაახლოებით 1500 ბენეფიციარისთვის განვითარების დარღვევების იდენტიფიკაცია, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება და მულტიდისციპლინური გუნდის ერთი ან, საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის მიერ ბავშვის საბაზისო უნარების განვითარება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს თვეში არაუმეტეს 1750 ბავშვის მომსახურებას, მომლოდინეთა რიგში დამატებით ირიცხება 726 ბავშვი, რომელთა ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ გამონთავისუფლებული ადგილების შესაბამისად, თუმცა არსებული დარეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა გვაძლევს საშუალებას მომსახურება გაეწიოს 2058 ბავშვს.ზღვრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს მომლოდინეთა რეესტრში არსებული ბენეფიციარების ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას.

5. ღონისძიების დასახელება: დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფა ითვალისწინებს 6-დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების, შშმ ბავშვებისა (მათ შორის მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების) და შშმ პირების დღის მომსახურების მიწოდებას, რომელიც მოიცავს: ყოველდღიურ (შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) ორჯერად კვებას, ბენეფიციართა აკადემიური საჭიროებების გამოვლენას/დაკმაყოფილებას, საყოფაცხოვრებო და სახელობო-პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას, ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზებას, შშმ პირების (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების) შემთხვევაში ცენტრებში მიყვანისა და შინ დაბრუნების ორგანიზებას, შშმ ბავშვთა ხელშეწყობას ინკლუზიური განათლებისათვის. ღონისძიების მიზანია მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და შშმ ბავშვების/პირების ოჯახების მხარდაჭერა და მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და შშმ ბავშვების/პირების მომსახურებაში ჩართვით მათი ოჯახები მხარდაჭერილია და უზრუნველყოფილია მიტოვების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 2000 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 2100 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2150 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2250 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება დღის მომსახურების მიწოდება | არანაკლებ 2400 ბენეფიციარისთვის დღის მომსახურების მიწოდება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

6. ღონისძიების დასახელება: დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ფარგლებში სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დამხმარე საშუალებების საჭიროების მქონე ქვეპროგრამით განსაზღვრული კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე და ხანდაზმულებზე გაიცემა სავარძელ-ეტლები და ხორციელდება შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა, ასევე გაიცემა  საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებები (მათ შორის თვალის პროთეზი), სმენის აპარატები, ყავარჯნები, ხელჯოხ-ყავარჯნები, უსინათლოთა ხელჯოხები და გადასაადგილებელი ჩარჩოები, ხორციელდება კოხლეარული იმპლანტის შეძენა/გადაცემა და რეაბილიტაცია, მეტყველების თერაპევტის მომსახურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათ შორის ბავშვთა და ხანდაზმულთა (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ხანდაზმულები უზრუნველყოფილნი არიან დამხმარე საშუალებებით, რომელიც ხელს უწყობს მათ სოციალურ ინტეგრაციას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 3400 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 3500 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 3500 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 3800 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა | არანაკლებ 4200 ბენეფიციარისთვის საჭირო დამხმარე საშუალების გადაცემა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა, პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა,პროდუქციის გაძვირება |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

დამხმარე საშუალებების ქვეპროგრამიდან ამოღებულ იქნა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა, შემდეგი მიზეზების გამო: თავისი შინაარსით კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა სამედიცინო სერვისია, რომელიც ითვალისწინებს ოპერაციულ ჩარევას და შემდგომ მეთვალყურეობას, მორგებას, რეაბილიტაციას და ა.შ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტი განხორციელდება შესაბამისი წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ფარგლებში.

7. ღონისძიების დასახელება: ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ფარგლებში საქართველოში მცხოვრებ ყრუ პირებს  საქართველოს (ქ. თბილისის გარდა) მინიმუმ რვა რეგიონში მიეწოდებათ 10 სურდოთარჯიმნის მომსახურება (თითოეულ ამ რეგიონში მინიმუმ ერთი სურდოთარჯიმანი, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისათვის აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი ჟესტური ენის მცოდნე სურდოთარჯიმნის მომსახურების უზრუნველყოფა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში). ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ყრუ პირების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საქართველოში მცხოვრები ყრუ პირებისათვის სურდოთარჯიმნის მომსახურებით ხელშეწყობილის მათი სოციალური ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების სეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში | 10 სურდოთარჯიმანი სმენადაქვეითებულ პირებს მოემსახურება საქართველოს 8 რეგიონში |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

8. ღონისძიების დასახელება: დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ფარგლებში სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედას 10 წლამდე ასაკის შვილ(ებ)თან ერთად, ასევე სხვადასხვა პრობლემების მქონე ქალს, რომელიც ორსულობის არანაკლებ 26-ე კვირაში იმყოფება (მათ შორის, 10 წლამდე ასაკის შვილ(ებ)თან ერთად, თუკი ეს უკანასკნელ(ნ)ი მიტოვების ან ინსტიტუციაში მოხვედრის რისკის წინაშე იმყოფებიან) მიეწოდება მომსახურება, რომელიც მოიცავს 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფას, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარებას, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებას, ფსიქოლოგის მომსახურებას, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფას. ღონისძიების მიზანია ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენცია და ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა მიტოვების პრევენცია უზრუნველყოფილია, ხელი ეწყობა დედების მომზადებას დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 70 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა | არანაკლებ 75 ბენეფიციარის 24-საათიანი თავშესაფრით, კვების პროდუქტებით, ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, პროფესიული და არაფორმალური განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, ფსიქოლოგის მომსახურება, სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს საშუალოდ თვეში დაახლოებით 70 ბენეფიციარის მომსახურებას (დღიური დაფინასება 19 ლარი, შშმ ბავშვი 30 ლარი, შშმპ დედა 20 ლარი), თუმცა დადგენილებით განსაზღვრული ლიმიტის შესაბამისად შესაძლებელია 88 ბენეფიციარის მომსახურება, რისი საჭიროება დგას დღეის მდგომარეობით. ზღრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს 88 ბენეფიციარების სრულად დაკმაყოფილებას, ასევე ვაუჩერის ღირებულების 1 ლარით ზრდას.

9. ღონისძიების დასახელება: მინდობით აღზრდა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვების, ასევე, „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული სტუდენტის ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის 21 წლის ასაკამდე,  განთავსება მიმღებ ოჯახებში, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში, სადაც „მინდობით აღზრდის მომსახურების სტანდარტის“ მოთხოვნათა შესაბამისად გათვალისწინებულია  მის ინდივიდუალურ განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა,  დამოუკიდებელი  ცხოვრებისათვის მომზადება, ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან კონტაქტის გაძლიერება თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს. ღონისძიების მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვების  ოჯახურ გარემოში აღზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული ბავშვები იზრდებიან ოჯახურ გარემოში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 1480 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 1480 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1505 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1525 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება | არანაკლებ 1570 ბენეფიციარის ინდივიდუალური განვითარებისა და საჭიროებების შესაბამისი 24 საათიანი ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს 1599 ბავშვის (გადაუდებელი მინდობითი აღზრდა დღეში 30 ლარი, რეგულარული დღეში 16 ლარი, სპეციალიზებული დღეში 30 ლარი, ნათესაური თვეში 200 ლარი, ნათესაური სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი თვეში 375 ლარი) მომსახურებას. ზღრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს  რეგულარული მინდობითი აღზრდის - 4 ლარით, ნათესაური მინდობითი აღრდის 30 ლარით, ხოლო ნათესაური სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვის მინდობითი აღზრდის   25  ლარით ზრდას.

10. ღონისძიების დასახელება: მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურებით უზრუნველყოფის ფარგლებში მზრუნველობამოკლებული ბავშვების განთავსება ხორციელდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, სადაც ბენეფიციარებს მიეწოდებათ 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება. ღონისძიების მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში აღზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული ბავშვების აღზრდა ხორციელდება ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის 24-საათიანი მომსახურება - მინიმუმ სამჯერადი კვება, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, ყოფითი უნარების სწავლება, განათლების მიღებაში დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, საჭიროების შემთხვევაში – ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

11. ღონისძიების დასახელება: მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვებს მიეწოდებათ მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის,  სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება. ღონისძიების მიზანია 18 წლამდე ასაკის ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვთათვის გათვალისწინებული მომსახურებების მიწოდებით უზრუნველყოფილია მათი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 130 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 130 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 140 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 140 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა | არანაკლებ 150 ბენეფიციარის მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი), დღის ცენტრის, სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

12. ღონისძიების დასახელება: სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ფარგლებში ხორციელდება სამიზნე ჯგუფის წევრთა საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება. ქვეპროგრამის მიზანია 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირებისა და ხანდაზმულებისთვის (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირები და ხანდაზმულები (ქალები – 60 წლიდან, მამაკაცები – 65 წლიდან) უზრუნველყოფილნი არიან 24 საათიანი, ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 300 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 300 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 330 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 350 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება | არანაკლებ 370 ბენეფიციარის საცხოვრებლით, სამჯერადი კვებით, სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა, საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიღების ორგანიზება, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს 308 ბენეფიციარის (მ.შ. 28 დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის კომპონენტი, დღიური დაფინანსება 30 ლარი, 280 ბენეფიციარზე დღიური დაფინანსება 22 ლარი) მომსახურებას, დადგენილებით გათვალისწინებული ლიმიტია 338 (მ.შ. 58 დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის კომპონენტი, ხანდაზმული/შშმპ 280 ბენეფიციარი). მომლოდინეთა რიგში  დამატებით ირიცხება  85 ბენეფიციარი (მ.შ 70 შშმ და 15 ხანდაზმული). ზღვრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს მომლოდინეთა რეესტრში არსებული ბენეფიციარების ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას.

13. ღონისძიების დასახელება: განვითარების მძიმე და ღრმა  შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მძიმე  და  ღრმა  (ფიზიკური/ინტელექტუალური/ფსიქიკური)შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ფარგლებში 7-დან 18 წლამდე ასაკის,  იმ ბავშვების მომსახურების უზრუნველყოფა,  რომლებიც საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას  და ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შესაბამისად იღებენ მომვლელის, განვითარების სპეციალისტისა და მულტიდისციპლინური გუნდის სათანადო სპეციალისტ(ებ)ის (ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მუშაკი) – მომსახურებას, სულ – თვეში არანაკლებ 44 საათისა.  ღონისძიების მიზანია მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მძიმე და ღრმა (ფიზიკური/ინტელექტუალური/ფსიქიკური)შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია განხორციელებულია და მიტოვების პრევენცია უზრუნველყოფილია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 50 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 50 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 50 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 60 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება | არანაკლებ 60 ბენეფიციარის ბინაზე მოვლის მომსახურება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

14. ღონისძიების დასახელება: მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურება

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მძიმე  და ღრმა  შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ფარგლებში მცირე ზომის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, რომელიც განკუთვნილია არაუმეტეს 6 ბავშვზე, ბენეფიციარები იღებენ 24 საათიან მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდებას. ქვეპროგრამის მიზანია შშმ ბავშვთა ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება და სპეციალიზებული ზრუნვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მზრუნველობამოკლებული შშმ ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული ზრუნვითა და მოვლით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | 14 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 14 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება | 21 ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სერვისის მიწოდება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა | სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა |

15. ღონისძიების დასახელება: მზრუნველობამოკლებული ბავშვების რეინტეგრაცია

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ღონისძიება ითვალისწინებს ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებასა და ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშემწყობას და მისი მიზანია 24-საათიანი ზრუნვის სხვადასხვა ლიცენზირებული მომსახურებიდან არასრულწლოვნების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება და ოჯახის გაძლიერება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვები რეინტეგრირებულები არიან ბიოლოგიურ ოჯახებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაახლოებით 500 ოჯახი იღებს რეინტეგრაციის შემწეობას |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 500 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება | არანაკლებ 500 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება | არანაკლებ 500 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება | არანაკლებ 500 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის | ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს ოჯახში დაბრუნებული 511 ბავშვის (დაფინანსება ბავშვი თვეში 100 ლარი, განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი 160 ლარი) შემწეობას. ზღრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრები მოიცავს ბავშვის შემწეობის   თანხის  - 30 ლარით, ხოლო განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვის შემწეობის  20  ლარით ზრდას.

16. ღონისძიების დასახელება: სახელმწიფო ზრუნვის  სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების მხარდაჭერა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების მხარდამჭერას და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ამ კატეგორიის  ახალგაზრდების დამოუკიდებელ ცხოვრებას უმაღლესი ან პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობით. ახალგაზრდა მომავალი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით უზრუნველყოფილია სტაბილური, უსაფრთხო საცხოვრებლით, აქვს შესაძლებლობა მიიღოს პროფესიული/უმაღლესი განათლება,  შეძლოს კარიერული განვითარება, რათა  კონკურენტუნარიანი გახდეს შრომით ბაზარზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდები იღებენ მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 20 სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ბენეფიციარი უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი, აქვს შესაძლებლობა მიიღოს პროფესიული/უმაღლესი განათლება, |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 20 ბენეფიციარი იღებს საჭიროებაზე მორგებულ მომსახურებას | არანაკლებ 25 ბენეფიციარი იღებს საჭიროებაზე მორგებულ მომსახურებას | არანაკლებ 30 ბენეფიციარი იღებს საჭიროებაზე მორგებულ მომსახურებას | არანაკლებ 35 ბენეფიციარი იღებს საჭიროებაზე მორგებულ მომსახურებას |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიაციარების პროფესიული/უმაღლესი განათლების მიღების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების პროფესიული/უმაღლესი განათლების მიღების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების პროფესიული/უმაღლესი განათლების მიღების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების პროფესიული/უმაღლესი განათლების მიღების სურვილის არარსებობა, |

17. ღონისძიების დასახელება: სახელმწიფო ზრუნვის  სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების კვებით უზრუნველყოფა

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების კვებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდები იღებენ მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | არანაკლებ 20 სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ბენეფიციარი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია საკვები პროდუქტებით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | არანაკლებ 20 ბენეფიციარი იღებს კვების ვაუჩერს | არანაკლებ 25 ბენეფიციარი იღებს კვების ვაუჩერს | არანაკლებ 30 ბენეფიციარი იღებს კვების ვაუჩრს | არანაკლებ 35 ბენეფიციარი იღებს კვების ვაუჩერს |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიაციარების დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწების სურვილის არარსებობა, | ბენეფიაციარების დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწების სურვილის არარსებობა, |

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (27 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2020 -2023 წელი |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

- მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისითა და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურებისა და/ან  ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იურიდიული მხარდაჭერა.

- ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

- სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერით სახელმწიფო უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;

- ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);

- ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2350 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 24 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 90 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით, საცხოვრისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

- მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021-2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 20% |
|  | შესაძლო რისკები |  | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე- 8,1 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი -99.9%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3.3 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების,  ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა,  მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე -13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე -3,3. (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 99% (2017 წლის HUES მონაცემები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ექვსი ძირითადი ქრონიკული დაავადების (გულსისხლძარღვთა სისტემის დავადებების, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია) სამკურნალო მედიკამენტები ხელმისაწვდომია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული პრინციპის დაცვით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20%; | 20%; | 20%; | 20%; |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მდგრადი განვითარების (SDG) მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის“ თითქმის ყველა ამოცანის შესრულება: მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: აივ ინფექცია (SDG 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG 3.3.2), მალარია (SDG 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა (SDG 3.5.1.1);

- მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა. გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი გამოწვევის  - აივ-ინფექცია/შიდსის ახალი შემთხვევების შემცირების მნიშვნელობა 2030 წლისთვის. შესაბამისად, მდგრადი განვითარების 3.3.1 ამოცანასთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის 2030 წლისთვის აივ/შიდსის ინციდენტობის ერთი მესამედით შემცირება (2030 – 0.125 ათას მოსახლეზე). აღნიშნული სამიზნის მიღწევა 2017-2022 წლებში გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 27.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1,5%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2%-ით |  | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2,5%-ით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |  | 0,5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე- 69.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 93.3%, წწყ 1-99.8%, წწყ 2- 97.3% (2019 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 2018 – 0.18 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 0.171 |  |  |  |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; |  | 3-5%; |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

- ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა (ძუძუს კიბოს სკრინინგი- 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

- საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);

- 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება;

- ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;

- ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;

- სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება;

- სამიზნე პოპულაციის გამოკვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე  და ტყვიის ბიომონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 24.0 ათასზე მეტი; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 18.0 ათასზე მეტი; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.0 ათასზე მეტი; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასზე მეტი; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |  | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |  | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% |  | 1-2% |  | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 653; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 52; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 15%; | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 25%; |  | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; |  | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 4% | 4% |  | 4% |  | 4% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 100%, (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 2 ქალაქის მასშტაბით; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით |  | საბაზისო მაჩვენებლი შენარჩუნებულია, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით |  | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2738, მათ შორის: 33,0% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 67,0%; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% |  | 3% |  | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; გეოგრაფიული ხელმისწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ. ქუთაისსა და ლაგოდეხში; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% |  | 1-2% |  | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |
| 6 | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი პოპულაციის უზრუნველყოფა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევებითა და შესაბამისი მედიკამენტებით; |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით |  | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% |  | 1-2% | 1-2% | 1-2% |  |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: იმუნიზაცია (27 03 02 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

- სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

- გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;

- „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

- მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 93.3%, წწყ 1-99.8%, წწყ 2- 97.3% (2019 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა 100%-ით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 95 321 ბენეფიციარი (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

- მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

- ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე (მ.შ. კორონავირუსზე) რეაგირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი;

- ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

- მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

- ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;

- მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

- B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% - ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% |  | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |  | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 85%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% |  | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |  | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; |  | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული |  | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით არანაკლებ 4 საყრდენი ბაზის (სტაციონარული ტიპის) ჩართვა რეგიონული პრინციპით, (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; |  | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2%; | 1-2%; | 1-2%; |  | 1-2%; |
|  | შესაძლო რისკები | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) |  | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან EIA მეთოდით);

- დონორული სისხლის კვლევას აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით;

- ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

- სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევა -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

- სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 32%; (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელებული სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული რეტროსპექტული ტესტირება - 3000 ნიმუში; C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევების ჩატარება; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (27 03 02 05)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა;

- სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირება მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემაა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);

- ლაბორატორიული მართვა;

- ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

- სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);

- ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

- ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- შემცირებული ახალი შემთხვევები;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 69.5 (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე- 62.3 (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან);

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

- აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

- აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა;

- აივ ინფექცია/შიდსის მართვის ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებული ზემოთ აღწერილი მიზნების განხორციელების შედეგად შესრულდება მე-3 მიზნის 3.3.1 ამოცანით განსაზღვრული ინდიკატორი. 2030 წლისთვის აივ-ით ინფიცირების ინციდენტობა შემცირდება 0.125-მდე 1000 მოსახლეზე. მდგრადი განვითარების მიზნების 3.3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით მომზადდა საქართველოს აივ-ინფექცია შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა 2019-2023. ამასთან, აივ ინფექცია/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება და მომსახურების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. სახელმწიფო ეტაპობრივად ანაცვლებს გლობალური ფონდის აქტივობებს;

- პროგრამულ სერვისებზე  უზრუნველყოფილი უნივერსალური ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება;

- აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების შემცირების ტენდეცნიის შენარჩუნება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა - 55 179-ზე მეტი; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 %-ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | არვ მკურნალობის მონიტორინგის მობილური ბრიგადების მიერ აივ ინფიცირებული პირების მომსახურების რაოდენობა - 2304 (2019 წლის ჩათვლით კომპონენტი ხორციელდება გლობალური ფონდის დაფინანსებით); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; |
|  | შესაძლო რისკები | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ ინფიცირებული პირების ბინაზე მოვლის მომსახურება - 363 (2019 წლის ჩათვლით კომპონენტი ხორციელდებოდა გლობალური ფონდის დაფინანსებით); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; |
|  | შესაძლო რისკები | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 2018 – 0.18 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 0.171; | 0.166 | 0.161 | 0.156 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:

- ანტენატალური მეთვალყურეობა;

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;

- ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;

- საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა  უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური მომსახურებით მოცვა - 94,2%; ოთხი ანტენატალურ ვიზიტით მოცვა - 80,8% (2018 წლის მაჩვენებელი); რვა ანტენატალური ვიზიტით მოცვა - 42% (2019 წლის მაჩვენებელი) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 15% | 15% | 15% | 15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 46.0 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა - 47646 ათასზე მეტი ახალშობილი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2%-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 699 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების  აღწერა და მიზანი:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1184; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა) სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები რიგითობა (სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 12.0 ათასზე მეტი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 457 პაციენტი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

- ჯანსაღი კვების  შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

- ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

- C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ნივთიერება-დამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

- გარემო და ჯანმრთელობა;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის მასმედიასთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო და/ან საეთერო დროის (მ.შ. სამედიცინო პროფილის) შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემებზე).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;

- თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა;

- თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

- თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;

- თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

- ჯანმრთელობის საკითხების, მ.შ. ჯანსაღი კვებისა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის თაობაზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება;

- სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;

- ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსახლეობისათვის ინფორმაციის პერმანენტულად მიწოდება: მედიის სხვადასხვა საშუალებებით (ბეჭდური, სატელევიზიო გადაცემები და ა.შ.) და სოციალური ქსელის, ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების არასასურველი შედეგების თაობაზე; ჯანსაღი კვების და ფიზიკური აქტივობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენის შესახებ; ნივთიერებადამოკიდებულების და მისი საზიანო მოქმედების შესახებ, აგრეთვე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შედეგების თაობაზე, გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე; განხორციელებული აქტივობები ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის კუთხით; ასევე, სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ასამაღლებლად; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სკრინინგული კვლევა;

- C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

- C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით უზრუნველყოფა;

- მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1 179 315 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 21 413 (1.82%) (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21900-ზე მეტ პირს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98.7%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 23 ათასზე მეტი პირი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 104 პირმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 324 ბავშვმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 585 პაციენტს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია 31 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება (2019 წლის მონაცემი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 30% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 20% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 5000-ზე მეტი პირი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიაბეტის მართვა (27 03 03 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1140-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდ არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებშია | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

- ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

- თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

- ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.0 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 100-მა პაციენტმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 826 (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 2160; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5%; | 5%; | 5%; | 5%; |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

- ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 195 ბავშვს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 609ბავშვს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით. | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 259 პაციენტს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება გახანგრძლივება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სასწრაფო, სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

- შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

- სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა;

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა;

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | რეფერალური დახმარების ფარგლებში დაფიქსირებულია 17.5-ათასზე მეტი გამოძახება; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით შესრულებული 17 656-მდე გამოძახება); (2019 წლის მაჩვენებლები) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფებიმომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2019 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა- 3,3 (2018 წელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.1 (2019 წელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  რეფერალური მომსახურება (27 03 03 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

- მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია მიზნობრივ ჯგუფებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 12.9 ათასზე მეტი შემთხვევა(2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სევისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  |
| 2 | საბაზისო მაჩვენებელი | ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის (მიზნობრივ ჯგუფებში) უზრუნველყოფილია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |
|  | შესაძლო რისკები |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 15.0 ათასზე მეტი წვევამდელი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |  |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩატარდა 1399 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ს ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  | შესაძლო რისკები | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა  (27 03 03 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსით  (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისაგან  (COVID 19),  როგორც პრევენციული ღონისძიებების, ასევე, დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში, მასზე რეაგირებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გზით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსული დაავადების გავრცელებისაგან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (რაოდენობა 2020 წლის 13 მაისის მდგომარეობით) - 33505 |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად |

ქვეპროგრამის დასახელება:  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით;

- დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა;

- პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და  „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში);

- ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება;

- ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 28; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2019 წელს განახლდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

- მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისითა და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურებისა და/ან  ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იურიდიული მხარდაჭერა.

- ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

- სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერით სახელმწიფო უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

- საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;

- ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);

- ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2350 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა | შეთევაზებული სერვისების საჭიროების არქონა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 24 ერთეული; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება | მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 90 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | -/+5 | -/+5 | -/+5 | -/+5 |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით, საცხოვრისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

- მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021-2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 20% |
|  | შესაძლო რისკები |  | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე- 8,1 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი -99.9%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი |  | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3.3 (2018 წლის მაჩვენებელი); |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების,  ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა,  მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე -13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები | გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე -3,3. (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; | მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 99% (2017 წლის HUES მონაცემები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა | სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ექვსი ძირითადი ქრონიკული დაავადების (გულსისხლძარღვთა სისტემის დავადებების, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია) სამკურნალო მედიკამენტები ხელმისაწვდომია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული პრინციპის დაცვით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; | ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ქრონიკული დაავადების დიაგნოზების შესაბამისი მედიკამენტებით შესაბამისი მიმართულების თვიური/წლიური ლიმიტის ფარგლებში; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20%; | 20%; | 20%; | 20%; |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- მდგრადი განვითარების (SDG) მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის“ თითქმის ყველა ამოცანის შესრულება: მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: აივ ინფექცია (SDG 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG 3.3.2), მალარია (SDG 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა (SDG 3.5.1.1);

- მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა. გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი გამოწვევის  - აივ-ინფექცია/შიდსის ახალი შემთხვევების შემცირების მნიშვნელობა 2030 წლისთვის. შესაბამისად, მდგრადი განვითარების 3.3.1 ამოცანასთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის 2030 წლისთვის აივ/შიდსის ინციდენტობის ერთი მესამედით შემცირება (2030 – 0.125 ათას მოსახლეზე). აღნიშნული სამიზნის მიღწევა 2017-2022 წლებში გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 27.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1,5%-ით | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2%-ით |  | დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 2,5%-ით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |  | 0,5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  | ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე- 69.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |  |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 93.3%, წწყ 1-99.8%, წწყ 2- 97.3% (2019 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; -ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |  |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% |  | 20% |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 2018 – 0.18 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 0.171 |  |  |  |  |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; |  | 3-5%; |  |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  | პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

- ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა (ძუძუს კიბოს სკრინინგი- 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

- საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);

- 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება;

- ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;

- ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;

- სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება;

- სამიზნე პოპულაციის გამოკვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე  და ტყვიის ბიომონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 24.0 ათასზე მეტი; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 18.0 ათასზე მეტი; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.0 ათასზე მეტი; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასზე მეტი; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |  | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |  | მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% |  | 1-2% |  | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 653; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 52; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 15%; | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 25%; |  | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; |  | მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 30%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 4% | 4% |  | 4% |  | 4% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |  | მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 100%, (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 2 ქალაქის მასშტაბით; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 3 ქალაქის მასშტაბით |  | საბაზისო მაჩვენებლი შენარჩუნებულია, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 5 ქალაქის მასშტაბით |  | სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2738, მათ შორის: 33,0% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 67,0%; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% |  | 3% |  | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |  | რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; გეოგრაფიული ხელმისწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ. ქუთაისსა და ლაგოდეხში; |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |  | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% | 1-2% |  | 1-2% |  | 1-2% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  | ამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |
| 6 | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი პოპულაციის უზრუნველყოფა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევებითა და შესაბამისი მედიკამენტებით; |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით |  | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით | სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2% |  | 1-2% | 1-2% | 1-2% |  |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები |  | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. | სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე. |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: იმუნიზაცია (27 03 02 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

- სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

- გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;

- „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

- მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 93.3%, წწყ 1-99.8%, წწყ 2- 97.3% (2019 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; | იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში | მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა 100%-ით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი | საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით | უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 95 321 ბენეფიციარი (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; | მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-3% | 1-3% | 1-3% | 1-3% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე | საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული თანხა განპირობებულია ეროვნული ვალუტის აშშ დოლართან გაცვლითი კურსის შემცირებით, კერძოდ 2019 წლის ბიუჯეტით გაცვლითი კურსის საპროგნოზო მოცულობა შეადგენდა 2,66-ს, 2020 წლის ბიუჯეტით ის შეადგენს 2,97-ს, ხოლო 2020 წლის მიმდინარე კურსი უკვე შეადგენს 3,2-ს. შესაბამისად, რადგანაც პროგრამის ფარგლებში საქონლის შესყიდვა და მოწოდება ხდება აშშ დოლარის ექვივალენტში, საჭიროა 2021-2024 წლებში განსაზღვრული ბიუჯეტის გადაანგარიშება არსებული გაცვლითი კურსის მიხედვით. კურსთა შორის სხვაობა შეადგენს დაახლოებით 10-20%-ს.

ასევე, აცრების ეროვნულ კალენდარში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ქვეყანამ დანერგა 1 ახალი ვაქცინა (გოგონების პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგოდ ასაცრელად), 18 თვის და 5 წლის ასაკში რევაქცინაციისათვის გამოყენებული 3 ვაქცინა 2020 წლის 1 ივნისიდან იცვლება უფრო მაღალი ხარისხის მრავალკომპონენტიანი ვაქცინით, რომელიც ასევე მცირედით ზრდის პროგრამის ბიუჯეტს, ასევე გაიზარდა ზოგიერთი ანტიგენზე სავალდებულო აცრას დაქვემდებარებული ჯგუფების რაოდენობა.

ასევე, რესპირატორული ინფექციების ტვირთის გათვალისწინებით, იზრდება გრიპზე აცრას დაქვემდებარებულ პირთა რაოდენობა და ვაქცინის შესასყიდი მოცულობები.

იმუნიზაციის 2021 და შემდგომი წლების ბიუჯეტები დაანგარიშებულია, შესასყიდი ვაქცინების წლიური რაოდენობებისა და მათი უცხოურ ვალუტაში არსებული ღირებულებების გათვალისწინებით, გადაანგარიშებით 3,0 გაცვლით კურსზე.

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

- მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;

- მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

- ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე (მ.შ. კორონავირუსზე) რეაგირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი;

- ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

- მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

- ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;

- მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

- B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;

- გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% - ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% |  | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |  | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 85%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2-5% | 2-5% | 2-5% |  | 2-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |  | ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% |  | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; |  | მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი. |  | სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% | 3-5% | 3-5% |  | 3-5% |
|  | შესაძლო რისკები | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული |  | ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით არანაკლებ 4 საყრდენი ბაზის (სტაციონარული ტიპის) ჩართვა რეგიონული პრინციპით, (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; |  | 1. საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 2. საყრდენი ბაზების მიერ, B და C ჰეპატიტებზე საეჭვო პაციენტების არანაკლებ 95%-ის დიაგნოსტირება და იდენტიფიცირებული პირების არანაკლებ 95%-ში რისკ-ფაქტორების გამოვლენა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1-2%; | 1-2%; | 1-2%; |  | 1-2%; |
|  | შესაძლო რისკები | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) |  | ლაბორატორიული სერვისის არასკმარისი მზაობა (ტექნიკური აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსი) |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან EIA მეთოდით);

- დონორული სისხლის კვლევას აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით;

- ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

- სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევა -  HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

- სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; | პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); დონაციების არანაკლებ 50%-ისკვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა | არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; სისხლის ბანკების რეზისტენტობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 32%; (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე | დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელებული სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული რეტროსპექტული ტესტირება - 3000 ნიმუში; C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევების ჩატარება; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. | პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3% | 3% | 3% | 3% |
|  | შესაძლო რისკები | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; | სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ; |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (27 03 02 05)

ღონისძიების  განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა;

- სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირება მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემაა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. | ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე. |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

არსებული ბიუჯეტის 15%-ით ზრდა, განპირობებულია ამ მიმართულებით ცენტრის მიერ ახალი აქტივობების განხორციელებით, კერძოდ 2021 წლიდან გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ცენტრში დაგეგმილია მოშხამვის ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელიც განახორციელებს გარემოსა და ჯანმრთელობისათვის მავნე მძიმე ქიმური ელემენტების შემცველობაზე ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას და ასევე დაგეგმილია საწარმოებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის განმსაზღვრელი რისკ-ფაქტორების მონიტორინგის გაფართოება.

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);

- ლაბორატორიული მართვა;

- ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

- სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);

- ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

- ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- შემცირებული ახალი შემთხვევები;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 69.5 (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი | პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე- 62.3 (2019 წლის მაჩვენებელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 7%; | ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 10%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა | დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით | მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე | პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული  თანხა განპირობებულია ლაბორატორიულ კომპონენტის ბიუჯეტის ზრდით, რაც გამოწვეულია შესასყიდი საქონლის ღირებულების გაძვირებით (უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის გაცვლითი კურსის შემცირებით) და ძვირადღირებული თხევადი ნიადაგის შესყიდვის ვალდებულების გლობალური ფონდის პროექტიდან სახელმწიფოს ფინანსურ ვალდებულებებში გადმოსვლით.

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას  მოსარგებლის მხრიდან);

- აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

- აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

- აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა;

- აივ ინფექცია/შიდსის მართვის ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებული ზემოთ აღწერილი მიზნების განხორციელების შედეგად შესრულდება მე-3 მიზნის 3.3.1 ამოცანით განსაზღვრული ინდიკატორი. 2030 წლისთვის აივ-ით ინფიცირების ინციდენტობა შემცირდება 0.125-მდე 1000 მოსახლეზე. მდგრადი განვითარების მიზნების 3.3.1 ამოცანის შესრულების მიზნით მომზადდა საქართველოს აივ-ინფექცია შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა 2019-2023. ამასთან, აივ ინფექცია/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება და მომსახურების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. სახელმწიფო ეტაპობრივად ანაცვლებს გლობალური ფონდის აქტივობებს;

- პროგრამულ სერვისებზე  უზრუნველყოფილი უნივერსალური ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება;

- აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების შემცირების ტენდეცნიის შენარჩუნება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა - 55 179-ზე მეტი; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) | 1.ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); 2. B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 3. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 %-ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი | ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | არვ მკურნალობის მონიტორინგის მობილური ბრიგადების მიერ აივ ინფიცირებული პირების მომსახურების რაოდენობა - 2304 (2019 წლის ჩათვლით კომპონენტი ხორციელდება გლობალური ფონდის დაფინანსებით); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; |
|  | შესაძლო რისკები | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ ინფიცირებული პირების ბინაზე მოვლის მომსახურება - 363 (2019 წლის ჩათვლით კომპონენტი ხორციელდებოდა გლობალური ფონდის დაფინანსებით); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; | 0.5-1%; |
|  | შესაძლო რისკები | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) | სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური გაუმართაობა; სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის სტატუსის ცვლილება (მაგ: სტაციონარში მოთავსება) |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე 2018 – 0.18 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 0.171; | 0.166 | 0.161 | 0.156 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; | 3-5%; |
|  | შესაძლო რისკები | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა | დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა |

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

მომდევნო წლებში განსაზღვრული საჭიროებების შემცირება გამოწვეულია იმით, რომ 2020 წლის 1 ივლისიდან მკურნალობის მონიტორინგისათვის გათვალისწინებული ძვირადღირებული ტესტ-სისტემების ღირებულება გათვალისწინებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ასანაზღაურებელი ვაუჩერის ღირებულებაში.

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:

- ანტენატალური მეთვალყურეობა;

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;

- ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;

- ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;

- საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა  უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური მომსახურებით მოცვა - 94,2%; ოთხი ანტენატალურ ვიზიტით მოცვა - 80,8% (2018 წლის მაჩვენებელი); რვა ანტენატალური ვიზიტით მოცვა - 42% (2019 წლის მაჩვენებელი) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; | ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 15% | 15% | 15% | 15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; | არასრულად განხორციელებული ვიზიტები; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 7% წინა წელთან შედარებით | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
|  | შესაძლო რისკები | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; | ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 46.0 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით | სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები | სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა - 47646 ათასზე მეტი ახალშობილი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2%-3% | 2-3% | 2-3% | 2-3% |
|  | შესაძლო რისკები | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით | სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; სმენის პირველადი სკრინინგული კვლევებით გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების მქონე ახალშობილთა არანაკლებ 50%-ის გამოკვლევა ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკური კვლევებით |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 699 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე | სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების  აღწერა და მიზანი:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1184; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა) სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები რიგითობა (სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 12.0 ათასზე მეტი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით | შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე | მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 457 პაციენტი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა | ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ღონისძიების დასახელება: ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

- ჯანსაღი კვების  შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

- ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

- C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ნივთიერება-დამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

- გარემო და ჯანმრთელობა;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის მასმედიასთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო და/ან საეთერო დროის (მ.შ. სამედიცინო პროფილის) შესყიდვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემებზე).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;

- თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა;

- თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

- თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;

- თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

- ჯანმრთელობის საკითხების, მ.შ. ჯანსაღი კვებისა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის თაობაზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება;

- სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;

- ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოსახლეობისათვის ინფორმაციის პერმანენტულად მიწოდება: მედიის სხვადასხვა საშუალებებით (ბეჭდური, სატელევიზიო გადაცემები და ა.შ.) და სოციალური ქსელის, ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების არასასურველი შედეგების თაობაზე; ჯანსაღი კვების და ფიზიკური აქტივობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენის შესახებ; ნივთიერებადამოკიდებულების და მისი საზიანო მოქმედების შესახებ, აგრეთვე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების შედეგების თაობაზე, გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე; განხორციელებული აქტივობები ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის კუთხით; ასევე, სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ასამაღლებლად; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  | წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  | 3-5% |  |
|  | შესაძლო რისკები | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  | მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სკრინინგული კვლევა;

- C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

- C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით უზრუნველყოფა;

- მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1 179 315 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 21 413 (1.82%) (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით | მოცვის გაზრდა 50% წინა წელთან შედარებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; | ცნობიერების დაბალი დონე; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21900-ზე მეტ პირს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა | მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98.7%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა | ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 23 ათასზე მეტი პირი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 104 პირმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 2% | 2% | 2% | 2% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 324 ბავშვმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 585 პაციენტს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით | მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | უზრუნველყოფილია 31 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება (2019 წლის მონაცემი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 30% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 20% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% | თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი | შესაბამისი კადრების დეფიციტი |
| 6. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 5000-ზე მეტი პირი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიაბეტის მართვა (27 03 03 02)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

- სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1140-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% | წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდ არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებშია | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში | ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა | მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მომარაგების მოსალოდნელი წყვეტა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა | საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

- ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

- თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

- ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.0 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 100-მა პაციენტმა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება | სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე | საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები | პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა;

- ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 826 (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე | მაჩვენებელი შენარჩუნებულიაან ზრდადია, მ.შ. გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ხარჯზე |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 2160; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; | მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5%; | 5%; | 5%; | 5%; |
|  | შესაძლო რისკები | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით | გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | შესაძლო რისკები | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას | ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე („შიში“) ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება: იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

- ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

- იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 195 ბავშვს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 609ბავშვს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით. | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 259 პაციენტს (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100% | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | შესაძლო რისკები | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა | არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება | შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება გახანგრძლივება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (27 03 03 07)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სასწრაფო, სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

- შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

- სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა;

- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა;

- სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | რეფერალური დახმარების ფარგლებში დაფიქსირებულია 17.5-ათასზე მეტი გამოძახება; (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ | შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით შესრულებული 17 656-მდე გამოძახება); (2019 წლის მაჩვენებლები) |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები | რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფებიმომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2019 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა- 3,3 (2018 წელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.1 (2019 წელი); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5% | 5% | 5% | 5% |
|  | შესაძლო რისკები | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა | კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | შესაძლო რისკები | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი | ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  რეფერალური მომსახურება (27 03 03 08)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

- მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები;

- ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია მიზნობრივ ჯგუფებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 12.9 ათასზე მეტი შემთხვევა(2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  | საბაზისო მაჩვენებელის შენერჩუნება; |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სევისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  | ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები |  |
| 2 | საბაზისო მაჩვენებელი | ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის (მიზნობრივ ჯგუფებში) უზრუნველყოფილია სარეაბილიტაციო ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  | ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  |
|  | შესაძლო რისკები |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  | დაბალი მიმართვიანობა |  |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 09)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 15.0 ათასზე მეტი წვევამდელი (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები |  |  |  |  |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | ჩატარდა 1399 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა (2019 წლის მაჩვენებლები); |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ს ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით | თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  | შესაძლო რისკები | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას | დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას |

ქვეპროგრამის დასახელება:  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით;

- დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა;

- პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და  „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში);

- ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება;

- ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 28; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ | მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2019 წელს განახლდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია | საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება | შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება |

განხორციელების ვადები: მიმდინარე.

ღონისძიების დასახელება:  ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა  (27 03 03 11)

ღონისძიების განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

ღონისძიების აღწერა და მიზანი:

- მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსით  (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისაგან  (COVID 19),  როგორც პრევენციული ღონისძიებების, ასევე, დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში, მასზე რეაგირებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გზით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსული დაავადების გავრცელებისაგან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | კორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (რაოდენობა 2020 წლის 13 მაისის მდგომარეობით) - 33505 |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფების გაფართოვება |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 30% | 30% | 30% | 30% |
|  | შესაძლო რისკები | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად | ტესტ-სისტემების შესაძლო დეფიციტი გლობალურად |

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  (27 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

- სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და  ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო  დაწესებულებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

| № |  | 2021-2024წ.წ. |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ კუთვნილი, სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა, ასევე ცენტრის ახალი ოფისებისათვის საოფისე ავეჯი და 12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა. ქ. ხაშურის, ქ. სამტრედიის, ბაღდათისა და ვანის რაიონულ განყოფილებებში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, ასევე, განხორციელდა ქ. ლანჩხუთის რაიონული სამსახურის ეზოს კეთილმოწყობისა და ქ. ფოთის რაიონული სამსახურის ტექნიკური სათავსოს მოწყობის სამუშაოები; - საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის განხორციელდა სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვა; შპს „ნიქოზის ამბულატორიისთვის“ ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატის შესყიდვა; სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის კომპიუტერული ტომოგრაფის შესყიდვა. შესყიდულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების ხაზის მოწყობის სამუშაოები და ასევე, ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფის მომსახურება; - შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის” მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობები და სარემონტო სამუშაოები (მათ შორის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი სტეფანწმინდის კლინიკაში; ხოლო რკინის კონსტრუქციების ნარჩენების შესანახი ოთახის მოწყობის სამუშაოებ ქ. წალკის, ქ. ცაგერის, დაბა ხარაგაულისა და დაბა თიანეთის საავადმყოფოებში), ასევე განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების (ბაკურიანი და ამბროლაური) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა. - დაბა აბასთუმანში ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა; - განხორციელდა შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" ბედიანის კლინიკაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა და სურამის კლინიკის სარემონტო სამუშაოები; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის ახალი კორპუსის შესყიდვა -100%, შენობის გარემონტება და აღჭურვა 50%; თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს გარემონტება და აღჭურვა-100%; რუხის სააბადმყოფოს აღჭურვა-50%; აჭარის რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღჭურვა-50%; ონკოლოგიური საავადმყოფოს (ლისზე) შენობის განახლება-50%; პჯდ ცენტრების აღჭურვა-80%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ოფისების აპარატურით და ავტომანქანებით აღჭურვა 100%; სოფლის ამბულატორიების ტელემედიცინის აპარაურით აღჭურვა 100%; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები - 100%; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%აღწერა) | +-10% |
|  | შესაძლო რისკები | მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება |

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

- შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა;

- ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;

- შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, შრომითი უფლებებისა და ტრეფიკინგის  შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება შემოწმებული კომპანიების რაოდენობის შესაბამისად; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები.

- შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021-2024 წწ |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60% |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა - 900 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში 2021 წელს - 100 ობიექტის შემოწმება, 2022 წელს - 1050, 23 წელს - 1100, 2024 წელს-1250 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 12-15%-ს. |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი- მატერიალურ ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა -60%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70% |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული  ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საბაზისო მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%; | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%; | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%; | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; | დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15%; | 10-15%; | 10-15%; | 10-15%; |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა | სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

ევროკავშირის 2018 წლის 7 ნოემბრის დაფინანსების ხელშეკრულების - "უნარ-ჩვევების განვითარება და ბაზრის მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოყვანა" (ENI / 2017 / 040-319) - თანახმად, სააგენტო ვალდებულია ახალი სერვის მოდელით გათვალისწინებული ღონისძიებები, როგორიცაა სამუშაოს  მაძიებელთა  პროფილირება, კარიერის დაგეგმვა, პროფკონსულტაცია,  მხარდაჭერითი დასაქმების მიზნით  კონსულტაცია,  სერვისები სამუშაოს მაძიებლებისთვის და დამსაქმებელთათვის, შრომის ბაზრის აქტიური ზომების განხორციელება, პარტნიორობის დამყარება და სხვა აქტორებთან თანამშრომლობა, მონიტორინგი,  დასაქმების  ფორუმები, დ ა.შ., მიაწოდოს სამუშაოს მაძიებლებს თბილისსა და დანარჩენ 10 სამხარეო ცენტრში.  გარდა ამისა, „საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის“ თანახმად, კერძოდ კი სტრატეგიის მე-2 მიზნის შესრულებითვის, სააგენტო ვალდებულია 2023 წლისთვის, 2018 წელთან შედარებით, 50%-ით გაზარდოს იმ სამსახურის მაძიებელთა რიცხვი, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ALMP-ის სერვისებში.  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისთვის სამოქმედო გეგმა ასევე ითვალისწინებს დასაქმების პროგრამების ბიუჯეტის ზრდას 50% 2023 წლისთვის, 2018 წლის ბუჯეტთან შედარებით.

ადამიანური რესურსების  გაძლიერება სააგენტოს რეგიონული წარმომადგენლობების ფარგლებში უნდა მოხდეს შემდეგი სქემით:

2021 წელს სააგენტოს უნდა დაემატოს 6 შტატგარეშე თანამშრომელი (დასაქმების კონულტანტები და სამხარეო ცენტრის წარმომადგენლები) შემდეგ რეგიონებში: სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი.

2022 წელს სააგენტო საჭიროებს 8 ახალი შტატგარეშე თანამშრომლის (დასაქმების კონულტანტების) დამატებას შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, გურია და აჭარის ა.რ.

2023 წლისთვის სააგენტოს ესაჭიროება მისი სამხარეო ცენტრების სრულად დაკომპლექტება, რისთვისაც საჭირო გახდება კიდევ 9 შტატგარეშე თანამშრომლის აყვანა სააგენტოს ყველა სამხარეო ცენტრში.

აღნიშნული სქემით სააგენტოს პერსონალის რაოდენობრივი ზრდის და მასთან დაკავშირებული გაზრდილი ხარჯების უზრუნველსაყოფად საჭიროა პროგრამის ბიუჯეტის ზრდაც მოხდეს ეტაპობრივად, შემდეგი სქემით:

| პროგრამა | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.05.01 | 770 000 | 910 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |

სქემა ითვალისწინებს ბიუჯეტს ზრდას ეტაპობრივად, წლების მიხედვით იმგვარად, რომ 2023 წლისთვის მოცემული იყოს ბიჯეტის 50% ზრდა 2020 წელთან შედარებით.

ქვეპროგრამის დასახელება  და პროგრამული კოდი - შრომის პირობების ინსპექტირება (პროგრამული კოდი -27 05 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული კომპანიების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული-ჰიგიენური პირობების, შრომითი უფლებებისა და ტრეფიკინგის  შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება შემოწმებული კომპანიების რაოდენობის შესაბამისად;  გაუმჯობესებული შრომითი პირობები.

- მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საბაზისო მაჩვენებელი | შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში 900 კომპანიის შემოწმება; | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 100 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 200 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 300 |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1050 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 100 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 200 | შემოწმებული კომპანიების რაოდენობა-1 300 |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 12-15% | 12-15%-ს. | 12-15% | 12-15% |
|  | შესაძლო რისკები | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი | არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობა და საკადრო დეფიციტი |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

განმარტება ზღვრული მოცულობებისაგან განსხვავებული პარამეტრების ფარგლებში მოთხოვნილ დაფინანსებაზე

„შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონიდან გამომდინარე 2019 წლის პირველი სექტემბრიდან გაიზარდა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატი, რაც გულისხმობს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე უპირობო დაშვების მექანიზმს დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, აღნიშნულიდან გამომდინარე გაიზარდა გეგმური და არაგეგმური ინსპექტირებების რაოდენობა მთელი ქვეყნის მაშტაბით. ასევე შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დეპარტამენტიახდენს იძულებითი შრომის/შრომითი ექსპლუატაციის/ტრეფიკინგის საფრთხეების გამოვლენის მიზნით ინსპექტირებას.

გარდა ამისა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, დასრულების ფაზაშია შრომის ინსპექციის საქმიანობის/მართვის ელექტრონული სისტემის (LIMS) შემუშავების პროცესი, რომელიც ინსპექირებების დაგეგმვისა და შედეგების აღრიცხვის ნაწილს მანუალური რეჟიმიდან ავტომატურზე გადაიყვანს, შესაბამისად შემუშავებული ალგორითმის მეშვეობით, საჭიროების შესაბამისად მთელი ქვეყნის მაშტაბით განხორციელდება მიზნობრივი ინსპექტირებები, რაც პირდაპირპროპორციულად აისახება ინსპექტირებების რაოდნობაზე და ფინანსურ რესურსებზე.

ასოცირების დღის წესრიგით,  დაგეგმილია არა მხოლოდ უსაფრთხოების ნაწილის, ასევე შრომითი უფლებების ეტაპობრივი აღსრულების მექანიზმის გაძლიერება და შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება.    „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, შრომის საერთაშორისო ოაგანიზაციის მხარდაჭერით  მომზადებულია ,,შრომის ინსპექციის შესახებ“ კანონპროექტი   რომელიც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს ჩამოაყალიბებს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს,  განსაზღვრავს მის სამართლებრივ სტატუსსა  და ორგანიზაციულ მოწყობას. კანონპროექტი მოწონებულია საქართველოს მთავრობის მიერ და საგაზაფხულო სესიაზე დაგეგმილია მისი პარლამენტში ინიცირება. ასევე, 2020 წლის მეორე ნახევრიდან  დაგეგმილია შრომის ინსპექციის რეგიონალური ოფისების ჩამოყალიბებაც.

გარდა ამისა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, საქართველოს პარლამენტის მიერ, ჯანდაცვის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით  მომზადებულია ცვლილებების პაკეტი შრომის კოდექსში  რომლის მიხედვითაც შრომით უფლებებზე ზედამხედველ ორგანოდ განსაზღვრულია  შრომის ინსნპექცია.

2020 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობამ გაზარდა შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა 40 დან 100 ერთეულამდე.

„შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების აღსრულებაზე ეფექტური ზედამხედველობის მიზნით განხორციელდა ინსპექტორთა დაყოფა სექტორული მიმართულებით და განისაზღვრა სამი სხვადასხვა პოზიცია: კოორდინატორი, უფროსი ინსპექტორი და ინსპექტორი, რაც პირდაპირპროპორციულადაა დამოკიდებული პროგრამისთვის განკუთვნილ ფინანსებზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დეპარტამენტის უფლებამოსილებისა და თანამშრომელთა რაოდენობრივი/სტრუქტურული(ზრდა), ინსტიტუტის ორგანიზაციული ცვლილებები (საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გარდაქმნა) და საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა გამოიწვევს ზღვრული მოცულებით გათვალისწინებული  გამოყოფილი თანხების ცვლილებას (მომატებას).

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა  და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, პროფესიული გადამზადება და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებითა და საკვანძო კომპეტენციების განვითარებით მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

- პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 60 % |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000 (მათ შორის რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში), მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; | პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70 %; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი |  |  |  |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი:  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (27 06)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

- საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;

- ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის  სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

- საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის სერვისების შექმნა და განვითარება;

- დევნილთა და ეკომიგრანტთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა;.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია;

- ეკომიგრანტთა განსახლება უსაფრთხო გარემოში;

- ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფილი დევნილი მოსახლეობა;

- საზოგადოებაში ინტეგრირებული საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირები;

- საარსებო წყაროები ხელმისაწვდომია დევნილი და ეკომიგრანტი პირებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021-2024 წწ |
| --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | სარეინტეგრაციო პროგრამით ისარგებლა 480-მა დაბრუნებულმა მიგრანტმა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | სარეინტეგრაციო პროგრამით ისარგებლა 1180-მა დაბრუნებულმა მიგრანტმა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | დაბრუნებული მიგრანტების დაბალი მიმართვიანობა; |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 680 ეკომიგრანტი ოჯახი; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 1840 ეკომიგრანტი ოჯახი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები; |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 41 755 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 42 109 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 7996 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 465 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 44 ობიექტი; მოხდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 141 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 54 000 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 72 900 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 15 100 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 865 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 60 ობიექტი; მოხდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 240 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება; ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა. |
| 4.. | საბაზისო მაჩვენებელი | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 421-მა პირმა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 840-მა პირმა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სტატუსის მქონე ან სტატუსის მაძიებელი პირების მხრიდან პროგრამით დაინტერესების დაბალი მაჩვენებელი; |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 2114-მა ბენეფიციარმა; |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 3700-მა ბენეფიციარმა; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე მომართვიანობის დაბალი დონე; |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი - 27 06 01)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათ შორის სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო მომსახურებების გაწევა:

- სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება;

- პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;

- საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | პროგრამით ისარგებლა 150-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | პროგრამით ისარგებლა 150-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა | პროგრამით ისარგებლა 150-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა | პროგრამით ისარგებლა 150-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა | პროგრამით ისარგებლა 250-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა | ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი - 27 06 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 წელი | 2022 წელი | 2023 წელი | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 164 ეკომიგრანტი ოჯახი; |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 270 ეკომიგრანტი ოჯახი; | საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 270 ეკომიგრანტი ოჯახი; | საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 270 ეკომიგრანტი ოჯახი; | საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 350 ეკომიგრანტი ოჯახი; |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები | საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი - 27 06 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს:

- ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვა ქვეყნის მასშტაბით (გრძელვადიანი განსახლება);

- სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემა დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით (გრძელვადიანი განსახლება);

- ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემა (გრძელვადიანი განსახლება);

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, დევნილთა მართლზომიერ სარგებლობაში მყოფი საცხოვრებელი ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა/დაკანონება (გრძელვადიანი განსახლება);

- საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევა (ერთჯერადი ფულადი დახმარება);

- დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები);

- სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას (რეაბილიტაცია);

- ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება (ადმინისტრაციული).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 -2024 წ.წ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | დევნილთა განსახლების 4 ობიექტი რეაბილიტირებულია; |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა | სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა |  | სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა | სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა |
| 2. | საბაზისო მაჩვენებელი | 2097 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 2500 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით | 2700 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით |  | 3200 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით | 3500 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება | დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება |  | დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება | დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება |
| 3. | საბაზისო მაჩვენებელი | 7895 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 1557 ოჯახს დაუფინანსდა ქირა |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | 7000 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 1500 ოჯახს დაუფინანსდა ქირა | 7500 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 1800 ოჯახს დაუფინანსდა ქირა |  | 8000 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 1900 ოჯახს დაუფინანსდა ქირა | 8300 ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 2000 ოჯახს დაუფინანსდა ქირა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | ერთჯერად ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა |  | ერთჯერად ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა | ერთჯერად ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა | ერთჯერად ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა |
| 4. | საბაზისო მაჩვენებელი | დაფინანსებულია 62 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | დაფინანსებულია 100 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა | დაფინანსებულია 100 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა |  | დაფინანსებულია 100 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა | დაფინანსებულია 100 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა |  | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა |
| 5. | საბაზისო მაჩვენებელი | მოხდა 25 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |  | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი | შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა |  | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა | ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (27 06 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქართველოში საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირების ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაში, რაც გულისხმობს:

- ქართული ენის შემწავლელ კურსებზე ხელმისაწვდომობას;

- საქართველოს ისტორიისა და კულტურის შესახებ საინფორმაციო კურსების ორგანიზებას;

- საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ საინფორმაციო კურსების ორგანიზებას;

- საქართველოს კანონმდებლობის იმ მიმართულებების შესახებ საინფორმაციო კურსის ორგანიზებას, რაც დაეხმარება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეკონომიკური აქტივობის ორგანიზებაში, განათლების მიღებაში და ა.შ.

- საკონსულტაციო მომსახურებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს ეცოდინებათ ქართული ენა, რათა შეძლონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია;

- გაეცნობიან ქვეყნის ისტორიას და კულტურას, სტატუსიდან გამომდინარე ეცოდინებათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ქვეყნის კანონმდებლობის ის მიმართულებები, რისი ცოდნაც აუცილებელია მათი ყოველდღიური ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ ეკონომიკური აქტივობის პროცესში და სხვა.

| № |  | 2021 -2024 წ.წ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 97-მა პირმა |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 100-მა პირმა | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 100 -მა პირმა |  | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 100 -მა პირმა |  | ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამით ისარგებლა 120-მა პირმა |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  | 10-15% |  | 10-15% |  | 10-15% |
|  | შესაძლო რისკები | სტატუსის მქონე ან სტატუსის მაძიებელი პირების მხრიდან პროგრამით დაინტერესების დაბალი მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი - 27 06 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ინტეგრაციის მიზნით, მიზნობრივი პროექტების/პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული ყველა დევნილის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება;

- საარსებო წყაროების სექტორში მიმდინარე პროგრამების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება;

- სააგენტოს მიერ დევნილთა და ეკომიგრანტთათვის განხორციელებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლენილი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეკომიგრანტების დაფინანსება..

მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

| № |  | 2021 წელი |  | 2022 წელი |  | 2023 წელი |  | 2024 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | საბაზისო მაჩვენებელი | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 200-მა ბენეფიციარმა |  |  |  |  |  |  |
|  | მიზნობრივი მაჩვენებელი | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 200-მა ბენეფიციარმა | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 400-მა ბენეფიციარმა |  | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 400-მა ბენეფიციარმა |  | საარსებო წყაროებით უზრუნევლყოფის პროგრამით ისარგებლა 600-მა ბენეფიციარმა |  |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 10-15% |  |  |  |  |  |  |
|  | შესაძლო რისკები | საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე მომართვიანობის დაბალი დონე |  |  |  |  |  |  |

განხორციელების ვადები - მიმდინარე

ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KFW)  (პროგრამული კოდი - 27 06 06)

- „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KFW)“ შესახებ, რეკონსტრუქციის ბანკს, დანიის ლტოლვილთა საბჭოსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, სამინისტრო განისაზღვრა ფინანსური დახმარების(გრანტის) მიმღებ ორგანოდ (სადაც სამინისტროს ვალდებულებაა შესრულებულ სამუშაოზე დამატებული ღირებულების გადახდა). ხელშეკრულების შესაბამისად, 2019 წელს მოხდა 2 000 000 ევროს საგრანტო ღონისძიებების განხორციელება დანიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ, 2020 წელს - 5 000 000 ევროს, ხოლო 2021 წელს იგეგმება 3 000 000 ევროს ოდენობის საგრანტო აქტივობების განხორციელება.

განხორციელების ვადები: 2019-2021 წლები