პროექტი ’ქართულ-ნორვეგიული თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’

პროექტის მიზნები, აქტივობები და სავარაუდო შედეგები

B.1.1

შემოთავაზებული პროექტის საერთო მიზანს საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომპეტენციის ამაღლება წარმოადგენს, რაც უნდა განხორციელდეს ორი არსებული სამაგისტრო პროგრამის მოდიფიცირებითა და ჩანაცვლებით ერთი ახალი, საერთაშორისო, მაღალი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამით საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, რომელიც ძირითადად დაფუძნებული იქნება აღწერილობით ეპიდემიოლოგიაზე. ახალი სამაგისტრო პროგრამა იქნება საქართველოს ორი უმაღლესი სასწავლებლის ერთობლივი წამოწყება. პროექტის სამომავლო მიზნებს წარმოადგენს სტუდენტების განათლება სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე, რათა მათ შეძლონ დიდი მოცულობის მონაცემთა ბაზის გამოყენება საქართველოში ახლად დამკვიდრებული ჯანმრთელობის ეროვნული რეგისტრებისთვის. ამასთანავე, პროექტის საშუალებით გაიზრდება ცოდნისა და განათლების გაზიარება ნორვეგიასა და საქართველოს შორის, ისეთ საკითხებზე როგორიცაა, აღწერილობითი ეპიდემიოლოგია და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. მსგავსი აქტივობა სასარგებლოა ორივე პარტნიორი ინსტიტუტის, ნორვეგიისა და საქართველოსთვის.

დაგეგმილი პროექტი მოიცავს ნორვეგიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების უმაღლესი განათლების ხელშეწყობას, რაც ერთხელ უკვე განხორციელდა და უწყვეტ კოლაბორაციას გულისხმობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში. სახელდობრ, ამაში მონაწილეობდნენ UiT The Arctic University of Norwat(UiT), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(TSU) და საქართველოს უნივერსიტეტი (UoG). ეს შემოქმედებითი და ნაყოფიერი სამუშაო ურთიერთობა ინიცირებული იყო SiU-ს მიერ შემუშავებული წინა პროექტით (CPEA-2012/10040), რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში სადოქტორო სწავლების გაუმჯობესებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში. ოფიციალური შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ შედგა იმავე ინსტიტუტებს შორის 2015წლის გაზაფხულზე (დანართი 1 და 2), რომლის საფუძველზეც განზრახულ იქნა ხანგრძლივი სამომავლო თანამშრომლობა. აქედან გამომდინარე, თანამშრომლობის ახალ პროექტს წარმოადგენდა ეროვნული დაბადების რეგისტრის შექმნა საქართველოში. პროექტში ჩართულია გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), UiT, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC) და კონსულტირებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინოვაციები(CiTi), მათი ერთობლივი მუშაობით შეიქმნა საქართველოს დაბადების რეგისტრი (GBR), რომელიც ოფიციალურად ამოქმედდა 2016 წლის, 1იანვრიდან. GBR-ით დაგეგმილია, რომ ყოველწლიურად 60 000 დაბადების რეგისტრაცია მოხდება, ამასთანავე პროგრამა მოახდენს დიდი მონაცემთა ბაზის ფორმირებას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ანტენატალური მოვლის სიტუაციის გაუმჯობესებას. აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის სისტემამ განიცადა ცვლილება ბოლო პერიოდში იმ თვალსაზრისით, რომ ქაღალდმტარებლობიდან მთლიანად სისტემა გადავიდა ელექტრონულ პლატფორმაზე, რაშიც დაავადებათა რეგისტრი განსაკუთრებით მნიშნელოვანი კომპონენტია. ამჟამად ორი რეგისტრი არსებობს, GBR და კიბოს რეგისტრი. ეროვნული სამედიცინო რეგისტრების სწორედ ასეთი რეორგანიზაციისა და იმპლემენტაციის გამო, ორივე უნივერსიტეტი (TSU, UoG) პრიორიტეტს ანიჭებს აღწერილობით ეპიდემიოლოგიას, რაც შეესაბამება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტების მოთხოვნილებებს. UiT-ის საზოგადოებრივი მედიცინის დეპარტამენტს 30წლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით კვლევის საქმეში, რაც მოიცავს რუსეთში ორი რეგიონული დაბადების რეგისტრების შემუშავებას.

პროექტის სპეციფიური მიზნები უზრუნველყოფს TSU-სა და UoG-ს ხანგრძლივ და მყარ ურთიერთობას იმის შესახებ, რომ ფოკუსირება მოახდინონ აღწერილობით ეპიდემიოლოგიასა და საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე.

მიზანი 1. UiT, TSU და UoG ერთობლივი მუშაობით დანერგავენ ახალ, დახვეწილ სამაგისტრო პროგრამას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში. იგი ჩაანაცვლებს არსებულ სამაგისტრო პროგრამებს TSU-სა და UoG-ში. სასწავლო პროგრამა იქნება წაკითხული ინგლისურ ენაზე, რომელიც ეთანხმება ბოლონიისა და საერთაშორისო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სტანდარტებს.

მიზანი 2. UiT-ის პერსონალი ასწავლის და დაატრენინგებს მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს აღწერილობითი ეპიდემიოლოგიის სფეროში, განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთდება ახლად დანერგილი დაავადებათა ეროვნული რეგისტრებისთვის მონაცემების გამოყენებაზე. დოქტორანტურის ახალკურსდამთავრებულები იქნებიან განსაკუთრებით მოთხოვნადი კადრები, თუ TSU და UoG საკუთარი ჯანდაცვის დეპარტამენტებს გაზრდიან და განავითარებენ. სტუდენტებს ექნებათ საშუალება მიიღონ სადოქტორო განათლება საქართველოში, ხოლო TSU და UoG მიიღებენ გამოცდილებას დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების თვალსაზრისით. ამასთანავე, დოქტორანტებს საშუალება ექნებათ დაიცვან დისერტაცია საქართველოსა და ნორვეგიაში, რაც განხორციელდება UiT-ის ხელმძღვანელობით.

მიზანი 3. განხორციელდება ხანმოკლე და ხანგრძლივი გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებსა და სამეცნიერო პერსონალისთვის UiT-სა და TSU/UoG-ს შორის, იმისათვის, რომ მოხდეს თანამშრომლობის ოპტიმიზირება და გამოცდილების გაზიარება . განზრახულია, რომ რამდენადაც შესაძლებელი იქნება იმდენად ბევრი სტუდენტი და სამეცნიერო პერსონალი მოხვდეს გაცვლით პროგრამაში უნივერსიტეტებს შორის, როგორც ინდივიდუალურ კურსებზე, ასევე ერთობლივ კურსებზე, სემესტრულ გაცვლით პროგრამებსა და ზედამხედველობაზე. განზრახულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა გაგრძელდეს პროექტის განმავლობაში, რათა მოხდეს ბოლონიის მოთხოვნილებების ადექვატურად შესრულება.

მიზანი 4. იგეგმება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდა და სხვა ღონისძიებები პროექტის სხვადასხვა ეტაპზე. გამოცდილების გაზიარება, ინტერნატურა, კურსის განვითარება და საგანმანათლებლო ვალდებულებები გაზრდის იმ შანსს, რომ კურსდამთავრებულები დასაქმდნენ და დააკმაყოფილონ არსებული შრომის ბაზრის მოთხოვნილებები.

დანართი B- პროექტის ბიუჯეტი

დანართი 1

საერთაშორისო პროექტი ,,საქართველო-ნორვეგიის კოლაბორაცია საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’’ CPEA-2015/10057)

ბიუჯეტი

| NOK-ნორვეგიული კრონი | ბიუჯეტი 2016 | ბიუჯეტი 2017 | ბიუჯეტი 2018 | ბიუჯეტი 2019 | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოლაბორაცია საწარმოებთან |  |  |  |  |  |
| სტუდენტთა ჩართულობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კვლევისა და განვითარების პროექტებში | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| სტუდენტთა დასაქმება, პრაქტიკა სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისათვის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში | 7 617 | 11 426 | 7 617 | 11 426 | 38 086 |
| ჯამი | 107 617 | 111 426 | 7 617 | 11 426 | 238 086 |
| საგანმანათლებლო საქმიანობების იმპლემენტაცია |  |  |  |  |  |
| კურსები/ტრეინინგები/სასწავლო ვიზიტები GeNoC-PH პროექტის ორგანიზაციული და ტექნიკური პერსონალისათვის | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | 146 000 |
| კურსები/ტრეინინგები/სასწავლო ვიზიტები-უპგ დონის კურსებზე რეგისტრებისა და ბიობანკების ეპიდემიოლოგიაში | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 54 000 |
| ინფრასტრუქტურა, ლიტერატურა, software-საგანმანათლებლო პლატფორმის განახლება | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 76 254 | 366 254 |
| ერთობლივი სწავლება/მოწვეული პროფესორების ლექციები, ხელმძღვანელობა და გამოცდა-ეთიკის კურსი საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში | 0 | 26 000 | 26 000 0 | 0 | 52 000 |
| ერთობლივი სწავლება/მოწვეული პროფესორების ლექციები, ხელმძღვანელობა და გამოცდა-სამაგისტრო თემის ერთობლივი ხელმძღვანელობა | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 88 000 |
| კურსი საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში სტუდენტთა ხანგრძლივი მობილობა-ერთი სემესტრით სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების გაცვლა | 125 920 | 125 920 | 125 920 | 125 920 | 503 680 |
| სამეცნიერო აღჭურვილობა-სასწავლო აღჭურვილობა ახალი კოლაბორაციული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამისათვის | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სასწავლო კურსი საერთაშორისო გლობალური ჯანმრთელობა | 376 000 | 376 000 | 376 000 | 168 000 | 1 296 000 |
| სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სადოქტორო პროგრამის დონის სასწავლო კურსი რეგისტრებისა და ბიობანკის ეპიდემიოლოგიაში | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სადოქტორო პროგრამის დონის სავალდებულო სასწავლო კურსები | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 284 000 |
| სტუდენტების მონაწილეობა კვლევით საქმიანობებში/პროექტებში-საქართველოს დაბადების რეგისტრის სადოქტორო პროგრამა | 250 440 | 345 660 | 345 660 | 95 220 | 1 036 980 |
| ვორკშოპი/სემინარი- GeNoC-PH სემინარი/ვორკშოპი | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| ჯამი | 1 058 360 | 1 203 580 | 1 217 580 | 551 394 | 4 030 914 |
| პროექტის განვითარება |  |  |  |  |  |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები- საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-საერთაშორისო აკრედიტაცია | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სამაგისტრო დონის კურსი ეთიკაში | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სამაგისტრო დონის კურსი საერთაშორისო ჯანმრთელობაში | 54 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 104 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სადოქტორო პროგრამის დონის სასწავლო კურსი რეგისტრებისა და ბიობანკის ეპიდემიოლოგიაში | 32 000 | 27 000 | 0 | 0 | 59 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-საბოლოო კონფერენცია | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-შუალედური კონფერენცია | 0 | 0 | 224 000 | 0 | 224 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-სასტარტო კონფერენცია | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-პროექტის მენეჯმენტის | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 192 000 |
| პუბლიკაცია და დისემინაცია პროექტის GeNoC-PH წარდგენა საერთაშორისო კონფერენციაზე | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| ჯამი | 275 000 | 191 000 | 297 000 | 268 000 | 1 031 000 |
| სულ | 1 440 977 | 1 506 006 | 1 522 197 | 830 820 | 5 300 000 |
| პროექტის მენეჯმენტი |  |  |  |  |  |
| პროექტის მენეჯმენტი | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 |
| ჯამი | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 |
| პროექტის ადმინისტრირება |  |  |  |  |  |
| პროექტის ადმინისტრირება | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
| ჯამი | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
| სულ | 1 615 977 | 1 681 006 | 1 697 197 | 1 005 820 | 6 000 000 |

საერთაშორისო პროექტი ,,საქართველო-ნორვეგიის კოლაბორაცია საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში’’ CPEA-2015/10057)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

| NOK-ნორვეგიული კრონი | ბიუჯეტი 2016 | ბიუჯეტი 2017 | ბიუჯეტი 2018 | ბიუჯეტი 2019 | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოლაბორაცია საწარმოებთან |  |  |  |  |  |
| სტუდენტთა ჩართულობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კვლევისა და განვითარების პროექტებში | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| სტუდენტთა დასაქმება, პრაქტიკა სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისათვის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში | 3808,5 | 5 713 | 3808,5 | 5713 | 19043 |
| ჯამი | 53 808,5 | 55713 | 3808,5 | 5713 | 119 043 |
| საგანმანათლებლო საქმიანობების იმპლემენტაცია |  |  |  |  |  |
| კურსები/ტრეინინგები/სასწავლო ვიზიტები GeNoC-PH პროექტის ორგანიზაციული და ტექნიკური პერსონალისათვის | 0 | 36 500 | 36 500 | 0 | 73 000 |
| კურსები/ტრეინინგები/სასწავლო ვიზიტები-უპგ დონის კურსებზე რეგისტრებისა და ბიობანკების ეპიდემიოლოგიაში | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 27 000 |
| ინფრასტრუქტურა, ლიტერატურა, software-საგანმანათლებლო პლატფორმის განახლება | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 38127 | 183127 |
| ერთობლივი სწავლება/მოწვეული პროფესორების ლექციები, ხელმძღვანელობა და გამოცდა-ეთიკის კურსი საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში | 0 | 13 000 | 13 000 0 | 0 | 26 000 |
| ერთობლივი სწავლება/მოწვეული პროფესორების ლექციები, ხელმძღვანელობა და გამოცდა-სამაგისტრო თემის ერთობლივი ხელმძღვანელობა | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 44 000 |
| კურსი საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში სტუდენტთა ხანგრძლივი მობილობა-ერთი სემესტრით სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების გაცვლა | 62 960 | 62 960 | 62 960 | 62 960 | 251840 |
| სამეცნიერო აღჭურვილობა-სასწავლო აღჭურვილობა ახალი კოლაბორაციული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამისათვის | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სასწავლო კურსი საერთაშორისო გლობალური ჯანმრთელობა | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 84 000 | 648 000 |
| სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სადოქტორო პროგრამის დონის სასწავლო კურსი რეგისტრებისა და ბიობანკის ეპიდემიოლოგიაში | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 30 000 |
| სტუდენტების ხანმოკლე მობილობა-სადოქტორო პროგრამის დონის სავალდებულო სასწავლო კურსები | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 142 000 |
| სტუდენტების მონაწილეობა კვლევით საქმიანობებში/პროექტებში-საქართველოს დაბადების რეგისტრის სადოქტორო პროგრამა | 125 220 | 345 660 | 345 660 | 95 220 | 911760 |
| ვორკშოპი/სემინარი- GeNoC-PH სემინარი/ვორკშოპი | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| ჯამი | 528 680 | 774 620 | 793 620 | 323 307 | 2 420727 |
| პროექტის განვითარება |  |  |  |  |  |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები- საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-საერთაშორისო აკრედიტაცია | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სამაგისტრო დონის კურსი ეთიკაში | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სამაგისტრო დონის კურსი საერთაშორისო ჯანმრთელობაში | 54 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 104 000 |
| ერთობლივი სასწავლო კურსების, სასწავლო პროგრამები და ხარისხები-სადოქტორო პროგრამის დონის სასწავლო კურსი რეგისტრებისა და ბიობანკის ეპიდემიოლოგიაში | 32 000 | 27 000 | 0 | 0 | 59 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-საბოლოო კონფერენცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-შუალედური კონფერენცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-სასტარტო კონფერენცია | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| პროექტის GeNoC-PH საერთაშორისო შეხვედრა-პროექტის მენეჯმენტის | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 96 000 |
| პუბლიკაცია და დისემინაცია პროექტის GeNoC-PH წარდგენა საერთაშორისო კონფერენციაზე | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| ჯამი | 251 000 | 132 000 | 49 000 | 24 000 | 348 000 |
| სულ |  |  |  |  | 2887770 |
| პროექტის მენეჯმენტი |  |  |  |  |  |
| პროექტის მენეჯმენტი | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 150 000 |
| ჯამი | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 150 000 |
| პროექტის ადმინისტრირება |  |  |  |  |  |
| პროექტის ადმინისტრირება | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| ჯამი | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| სულ |  |  |  |  | 3237770 |